Приложение

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышения качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район»**

**Ульяновской области» подпрограммы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» за 8 месяцев 2023 года**

**1. Результаты программы, достигнутые за отчётный период**

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета «Мелекесский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 15.12.2022 № 60/284 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» подпрограммы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» в 2023 году предусмотрено из муниципального бюджета 100,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили – 52,7 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирова­ния

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (тыс. руб.) | Кассовый рас­ход  (тыс. руб.) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства областного бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 100,0 | 52,7 | 52,7 |

Отчёт о мероприятиях, не требующих финансирования,

проведенных за 8 месяцев 2023 года

1. Мероприятия, направленные на профилактику и преодоление зависимости (вредных привычек):

проведение лекций, опросов (анкетирования), распространение памяток о формировании здорового образа жизни и вреде алкогольной продукции и табака в трудовых коллективах на территории МО «Мелекесский район»;

тренинги «Время быть здоровым», «Я и здоровый образ жизни», «Страна вредных привычек», «10 советов здорового образа жизни»;

проведение цикла лекций «Здоровье человека — общественная ценность», «Рациональное питание и здоровье», «Физкультура, спорт, активный отдых и здоровье», «Алкоголь — враг здоровья, труда и быта», «Курение стоит дороже, чем вы думаете», «Наркомания, токсикомания и их трагические последствия»;

пропаганда и реклама здорового образа жизни, освещение работы муниципального образования «Мелекесский район» в данном направлении в районных СМИ;

проведение лекций, бесед среди детей, молодежи и их родителей по профилактике вредных привычек у детей и подростков с привлечением специалистов государственных учреждений здравоохранения, сотрудников полиции.

1. Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля:

школа здоровья «Здоровый образ жизни»;

школа здоровья «Гипертоническая болезнь»;

школа здоровья «Сахарный диабет»;

проведение мониторинга состояния здоровья детей и подростков (уровень здоровья, заболеваемости, физической подготовки, пропуски занятий по болезни), в разрезе каждой образовательной организации;

дни открытых дверей в государственных учреждениях здравоохранения;

единые дни диспансеризации;

профилактические акции в населенных пунктах муниципального образования «Проверь свое здоровье»;

внедрение корпоративных программ по сохранению здоровья работающих в образовательных организациях: участвует 5 школ, 2 промышленных предприятия ООО «ВолгаБумПром» и ООО «Номатекс»: прошли обследование 158 человек. Профосмотр за отчетный период прошли 738 человек, что составляет 43,0% от подлежащих.

Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни:

проведение мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья: беседа «Береги здоровье смолоду»; викторина «Азбука здоровья»; конкурсная программа «Здоровым быть здорово». С начала года проведено 25 мероприятий;

тренинги для родителей «Мы за здоровый образ жизни»;

работа семейных клубов «Секреты нашего здоровья»;

организация и проведение массовых зарядок в дни культурно-массовых мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования «Мелекесский район»;

реализация проекта «Дворовый тренер»;

организация и проведение конкурсов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних.

Охват, участвующих в мероприятиях – более 3800 человек.

Охват диспансеризацией по состоянию на 01.09.2023 составил 66,6%, в том числе по ГУЗ:

Мулловская УБ -  66,0%;

Ново-Майнская ГБ – 60,6%;

Тиинская УБ – 70,8%;

Зерносовхозская УБ – 70,7%;

Рязановская УБ – 72,2%.