**Реализация в МО «Мелекесский район»**

**регионального компонента национальных проектов**

***(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;***

***Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»)***

***Отчет за 1 полугодие 2025 года***

1. **Национальный проект «Молодежь и дети»**
	1. **РП «Все лучшее детям»**

Куратор: Калашникова Л.В. –Заместитель Главы администрации – начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район».

Руководитель: Калашникова Л.В. –Заместитель Главы администрации – начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район».

Цель регионального проекта «Все лучшее детям» - создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодёжи; модернизация школьных систем образования, предусматривающая капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций.

На 01.07.2025 года в МО «Мелекесский район» 92,3% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены, дополнительным образованием.

Дополнительное образование реализуется по шести направлениям: социально-гуманитарное, художественное, техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное.

Количество реализуемых в МО дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - 274, программы реализуются на бесплатной основе.

Количество образовательных организаций, на базе которых созданы новые места дополнительного образования, всего за период 2020-2024гг. 12, количество новых мест 1586, численность обучающихся на новых местах 1654, в том числе:

в 2020 году открыто 802 новых мест;

в 2021 году открыто 562 новых мест;

в 2022 году открыто 72 новых мест;

в 2023 году открыто 0 новых мест;

в 2024 году открыто 150 новых мест.

Количество общеобразовательных организаций, на базе которых созданы центры «Точка роста» 18, численность обучающихся 1010, в том числе

в 2019 году открыто 3 центра, 223 обучающихся дополнительного образования;

в 2020 году открыто 2 центра, 207 обучающихся дополнительного образования;

в 2021 году открыто 5 центров, 201 обучающийся дополнительного образования;

в 2022 году открыто 5 центров, 169 обучающихся дополнительного образования;

в 2023 году открыто 2 центра, 179 обучающихся дополнительного образования;

в 2024 году открыто 1 центра, 31 обучающийся дополнительного образования.

200 детей охвачено деятельностью мобильного технопарка «Кванториум».

На базе МБОУ «Средняя школа имени В.И.Ерменеева с. Сабакаево» 2 сентября 2024 года открылись специализированные классы для обучения конструированию, программированию и управлению беспилотными авиационными системами.

В 2024-2025 учебном году на базе специализированных классов реализуются следующие образовательные программы:

предмет «Основы безопасности и защиты Родины», модуль «Беспилотные авиационные системы» для 45 обучающихся 8-9 классов (основное общее образование), 7 обучающихся 10-11 классов (среднее общее образование);

предмет «Труд (технология)», модуль «Беспилотные авиационные системы» для 69 обучающихся 7-9 классов (основное общее образование).

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Беспилотные авиационные системы» (базового и продвинутого уровней) для 36 обучающихся.

Кроме обучающихся школы обучение по БПЛА в рамках сетевого взаимодействия проходят ребята из других школ Мелекесского района.

Национальный проект «Молодёжь и дети» направлен на создание в стране возможностей для развития талантов и самореализации детей и молодёжи.

И всероссийская олимпиада школьников является ключевым федеральным проектом для системы выявления и развития талантов детей и молодежи.

Всероссийская олимпиада – это один из ключевых способов находить, вовлекать талантливых ребят, давать детям возможность попробовать себя в разных областях, мотивировать их на дальнейшее обучение.

В образовательных организациях Мелекесского района по сравнению с прошлым учебным годом повысился охват обучающихся, принимающих участие в школьном и муниципальном этапах олимпиады на 56 и 63% соответственно. Увеличилось количество детей, которые участвуют в нескольких олимпиадах с 671 до 914.

На сегодняшний день в рамках Федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети» ведется капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя школа с. Тиинск»**,** на общую сумму 95 млн. рублей.

Данные финансовые средства предусмотрены на следующие виды работ:

1.Архитектурное решение;

2.Система водоснабжения;

3.Система водоотведения;

4.Система вентиляции;

5.Система электроснабжения;

6.Система АПС и СОУЭ;

7.Видеонаблюдение;

8.ПНР вентиляция и отопление;

9.ПНР электроснабжения.

В рамках реализации федерального проекта «Все лучшее детям» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» Администрацией муниципального образования «Мелекесский район» в феврале 2025 была подготовлена конкурсная документация на строительство школы в р.п. Мулловка с 3 летним циклом 2025-2027 гг., сумма строительства в ценах второго квартала 2023 года составила 461271,49 руб.

**1.2 РП «Россия - страна возможностей»**

Куратор: Калашникова Л.В. – Заместитель Главы администрации – начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район».

Руководитель: Калашникова Л.В. – Заместитель Главы администрации – начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район».

Галиуллина А.Р.– Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования «Мелекесский район»Ульяновской области.

Цель проекта: создание равных возможностей для самореализации детей и молодежи во всех субъектах России.

Мероприятия по профессиональной самореализации.

В образовательных организациях МО «Мелекесский район» профессиональная ориентация начинается с дошкольных образовательных учреждений. Раннее трудовое воспитание и профориентация дошкольников МО Мелекесский район реализуется в соответствии с ФОП ДО.

Один из разделов образовательной области " Социально- коммуникативное развитие" направлен на достижение цели формирования положительного отношения к труду.

Поэтому работа по ознакомлению детей с профессиями очень актульная в дошкольном образовании.

Задачи в сфере трудового воспитания в ДОО выстраиваются в соответствии с возрастными особенностями, содержат разнообразные формы работы с воспитанниками, и оснащение образовательной среды.

В процессе работы у детей формируются представления о профессиях, о трудовых операциях, о компонентах трудовой деятельности, повышается интерес к профессиям взрослых.

Так как важная составляющая процесса социализации ребенка является его дальнейшее профессиональное самоопределение.

В общеобразовательных организациях для обучающихся 6-11 классов проводится курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты», охват обучающихся 1386 обучающихся.

В 2024-2025 году на базе пяти школ реализовался Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников **"Билет в будущее".** Проект реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». Участие в мероприятии принимают учащиеся 6–11 классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, родители, педагоги, специалисты, представители среднего профессионального и дополнительного образования.

Проект нацелен на практическую профориентацию, поэтому каждый зарегистрированный школьник сможет пройти 3 этапа профориентации:

· профориентационный урок;

· онлайн-тестирование и групповая консультация с педагогом-навигатором;

· практические мероприятия для профориентации (мастер классы, экскурсии на предприятия, ВУЗы и Сузы).

С сентября 2025 года проект будет реализовываться во всех общеобразовательных организациях района.

Во всех общеобразовательных организациях реализуется **дистанционный проект *-* «ПроеКТОриЯ», *(в онлайн*** формате профориентационных уроков), совместно с представителями РДДМ реализуется цикл мероприятий «Классные встречи».

11 июня в р.п.Новая Майна свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В этот день Глава администрации Мелекесского района Михаил Сенюта поздравил с наступающим праздником медицинских работников Новомайнской участковой больницы.

25 июня в городе Димитровграде состоялась встреча с жёнами и матерями участников специальной военной операции. По уже сложившейся доброй традиции имам-мухтасиб Мелекесского района Ильяс Мухутдинов пригласил принять участие главу Мелекесского района Михаила Сенюту во встрече с жёнами и матерями участников специальной военной операции. В ходе встречи обсудили вопросы моральной и психологической поддержки семей военнослужащих, а также помощь в решении социальных и материальных проблем, с которыми сталкиваются жёны и матери солдат. Участницы встречи поделились своими переживаниями и опытом, говорили о том, как важно не забывать и поддерживать друг друга в это непростое время.

1. По итогам проведенных мероприятий в июне 2025 года численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, составляет 810 человека. Всего за период с 01.01.2025 по 30.06.2025, численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, составляет 1470.

В целях патриотического воспитания молодёжи, учителями, специалистами отдела образования, отдела по делам молодежи и “Движение Первых”, были проведены патриотические акции приуроченные к Дню России.

1. По итогам проведенных мероприятий в июне 2025 года численность молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, составляет 30 семей. Всего за период с 01.01.2025 по 30.06.2025, численность молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, составляет 30 семей.

**1.3. РП «Педагоги и наставники»**

Куратор: Калашникова Л.В. – Заместитель Главы администрации – начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район».

Руководитель: Кехер Л.С.– заместитель начальника Управления образования администрации МО «Мелекесский район»

Цель проекта:  сокращение количества вакантных должностей в образовательных организациях.

 Общее количество классов в общеобразовательных учреждениях Мелекесского района составляет 234 единицы. Ежемесячно из федерального бюджета осуществляется выплата за классное руководство в размере 10,0 тыс.рублей на каждого классного руководителя.

 В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26.06.2022 № Пр-1117 в 13-ти общеобразовательных организациях начиная с 2022-2023 учебного года было обеспечено введение должности советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (далее – советники). Должность советника включена в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225). Средства на софинансирование расходов, связанных с введением должности советника предусмотрены в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в форме межбюджетных трансфертов и составляет 97% из федерального бюджета и 3% из бюджета Ульяновской области. Дополнительно с начала 2024-2025 учебного года советники обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением в размере 5,0 тыс.рублей на каждого человека.

**1.4. РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»**

Куратор: Калашникова Л.В. – Заместитель Главы администрации – начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район».

Руководитель: Галиуллина А.Р.– Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования «Мелекесский район»Ульяновской области.

11 июня в р.п.Новая Майна свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В этот день Глава администрации Мелекесского района Михаил Сенюта поздравил с наступающим праздником медицинских работников Новомайнской участковой больницы.

12 июня в День России поселку Новоселки исполнилось 96 лет. По традиции возрожден праздник Русской берёзки. Праздник «Русская березка» проходит на Новоселкинской земле не первый год. Это большое мероприятие собирает людей не только из пяти отделений зерносовхоза, но и близлежащих сел. Артисты радовали жителей своими замечательными номерами. Также на данном мероприятии состоялось акция «Мы-граждане России».

15 июня в с.Старая Сахча прошел районный национальный чувашский праздник Акатуй — это весенний праздник чувашей, посвященный окончанию посевных работ. В этом году мероприятие прошло в атмосфере дружбы и единства, где каждый мог ощутить дух чувашских традиций. Участники мероприятия наслаждались народными песнями и танцами, разными конкурсами и играми. Мастера народного искусства продемонстрировали свои умения, создавая уникальные изделия и сувениры. Дети радовались аттракционам, а взрослые могли отведать разнообразные блюда чувашской кухни.

21 июня в г.Ульяновск состоялся областной национальный татарский «Сабантуй»

Делегация Мелекесского района приняла активное участие, представили подворье, где были продемонстрированы национальные особенности татарского народа. По итогу праздника Мелекесский район занял 1 место в смотре-конкурсе "Лучшее татарское национальное подворье".

25 июня в городе Димитровграде состоялась встреча с жёнами и матерями участников специальной военной операции. По уже сложившейся доброй традиции имам-мухтасиб Мелекесского района Ильяс Мухутдинов пригласил принять участие главу Мелекесского района Михаила Сенюту во встрече с жёнами и матерями участников специальной военной операции. В ходе встречи обсудили вопросы моральной и психологической поддержки семей военнослужащих, а также помощь в решении социальных и материальных проблем, с которыми сталкиваются жёны и матери солдат. Участницы встречи поделились своими переживаниями и опытом, говорили о том, как важно не забывать и поддерживать друг друга в это непростое время.

По итогам проведенных мероприятий в июня 2025 года численность молодых людей, вовлечённых в добровольческую и общественную деятельность, составляет 134 человек. Всего за период с 01.01.2025 по 30.06.2025, численность молодых людей, вовлечённых в добровольческую и общественную деятельность, составляет 777 человек.

1. Численность граждан в возрасте от 7 лет и старше, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность в отчётном месяце, составляет 684 человек. Всего за период с 01.01.2025 по 30.06.2025, численность граждан в возрасте от 7 лет и старше, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, составляет 1272 человек.
2. За отчётный месяц информационный охват публикаций о добровольческой (волонтёрской) деятельности на информационных ресурсах муниципального образования составляет 858 325 просмотров. Всего за период с 01.01.2025 по 30.06.2025, информационный охват публикаций о добровольческой (волонтёрской) деятельности на информационных ресурсах муниципального образования составляет 4 252 126 просмотров.

В целях профессионального развития молодежи центром занятости Мелекесского района были проведены занятия в школах района направленные на ознакомление с такой профессией как методист культурно просветительской деятельности, проводилась экскурсия в пожарную часть в целях ознакомления с профессиями.

1. По итогам проведенных мероприятий в июне 2025 года численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, составляет 810 человека. Всего за период с 01.01.2025 по 30.06.2025, численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, составляет 1470.

В целях патриотического воспитания молодёжи, учителями, специалистами отдела образования, отдела по делам молодежи и “Движение Первых”, были проведены патриотические акции приуроченные к Дню России.

1. По итогам проведенных мероприятий в июне 2025 года численность молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, составляет 888 человек. Всего за период с 01.01.2025 по 30.06.2025, численность молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, составляет 1470 человек.
2. По итогам проведенных мероприятий в июне 2025 года численность молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, составляет 30 семей. Всего за период с 01.01.2025 по 30.06.2025, численность молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, составляет 30 семей.

На платформе Добро.РФ числится 374 волонтера и 20 организаторов добровольческой деятельности, общее количество обученных в онлайн-университете «Добро.Университет» составляет 49 человек.

1. **Национальный проект «Семья»**

**2.1. РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»**

Куратор: Калашникова Л.В. – Заместитель Главы администрации – начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район».

Руководитель: Куряева Н.С - Начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

 По итогам проведенных мероприятий в июне 2025 года численность молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, составляет 30 семей. Всего за период с 01.01.2025 по 30.06.2025, численность молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, составляет 30 семей.

12 июня в День России поселку Новоселки исполнилось 96 лет. По традиции возрожден праздник Русской берёзки. Праздник «Русская березка» проходит на Новоселкинской земле не первый год. Это большое мероприятие собирает людей не только из пяти отделений зерносовхоза, но и близлежащих сел. Артисты радовали жителей своими замечательными номерами. Также на данном мероприятии состоялось акция «Мы-граждане России». В рамках данного мероприятия состоялось награждение семей.

15 июня в с.Старая Сахча прошел районный национальный чувашский праздник Акатуй — это весенний праздник чувашей, посвященный окончанию посевных работ. В этом году мероприятие прошло в атмосфере дружбы и единства, где каждый мог ощутить дух чувашских традиций. Участники мероприятия наслаждались народными песнями и танцами, разными конкурсами и играми. Мастера народного искусства продемонстрировали свои умения, создавая уникальные изделия и сувениры. Дети радовались аттракционам, а взрослые могли отведать разнообразные блюда чувашской кухни. В рамках данного мероприятия состоялось награждение семей которые состоят в браке более 50 лет.

25 июня в городе Димитровграде состоялась встреча с жёнами и матерями участников специальной военной операции. По уже сложившейся доброй традиции имам-мухтасиб Мелекесского района Ильяс Мухутдинов пригласил принять участие главу Мелекесского района Михаила Сенюту во встрече с жёнами и матерями участников специальной военной операции. В ходе встречи обсудили вопросы моральной и психологической поддержки семей военнослужащих, а также помощь в решении социальных и материальных проблем, с которыми сталкиваются жёны и матери солдат. Участницы встречи поделились своими переживаниями и опытом, говорили о том, как важно не забывать и поддерживать друг друга в это непростое время.

**3 . Национальный проект «Инфраструктура для жизни»**

**3.1. РП «Жилье»**

Куратор: Мингалиева Н.Ф.- Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Руководитель: Крисанова А.А. - Начальник  отдела  архитектуры  и градостроительства администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Общий план по вводу жилья на 2025 год – **15 000** кв.м.

Выполнение по вводу жилья за 6 месяцев 2025 – **6188 кв.м**. (**88,4 % от плана**), план на 6 месяцев – 7000 кв.м.,

Прогнозируемый ввод жилья за июль – 800 кв.м.

**3.2. РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры»**

Куратор: Мингалиева Н.Ф.- Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район»

 Руководитель: Мингалиева Н.Ф.- Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район».

Реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области

Администрацией МО «Новомайнское городское поселение» заключен контракт по строительству объекта: реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р. п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области (2 этап)».

Победителем закупки стало ООО «АТМ ГРУПП».

**2 этапом** предусмотрены работы по переносу теплотрассы и линий ПАО «Ростелеком», Мегафон, Билайн из охранной зоны объектов водоснабжения. Бурение двух скважин, и прокладка водовода для поставки чистой воды в частный сектор р.п. Новая Майна.

Стоимость работ по контракту составляет 63 331,49146 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета: 59728,17654 тыс. руб. (99%)

- средства бюджета поселения: 603,31492 тыс. руб. (1%)

Завершение работ по контракту – 31.08.2025

Реализация **3 этапа** по объекту «Строительство водовода от станции водоподготовки р.п. Новая Майна до с. Сабакаево, с. Лебяжье, д. Аврали Мелекесского района Ульяновской области» предусматривает строительство межпоселковых водоводов от станции водоподготовки в р. п. Новая Майна до с. Сабакаево, с. Лебяжье, д. Аврали. ОГКП «Ульяновский областной водоканал» завершено проектирование данных работ, получено заключение государственной экспертизы.

В настоящее время конкурсные процедуры завершены, 31.03.2025 проведен электронный аукцион, по результатам которого определена подрядная организация ООО «Промстроймонтаж», 14.04.2025 заключен муниципальный контракт. Стоимость реализации проекта по контракту составляет 214037,68993 тыс. руб., из них:

- СМР – 213021,46900 тыс. руб.

- Стройконтроль – 599,99900 тыс. руб.

- Авторский надзор – 416,22193 тыс. руб.

Завершение работ по контракту – 15.11.2025

**4 . Национальный проект «Кадры в АПК»**

**4.1. РП «Кадры в АПК Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»**

Куратор: Мингалиева Н.Ф.- Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район»

 Руководитель: Валиуллова А.Г.- Директор МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района»

Проект направлен на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Проведен мониторинг обеспеченности кадрами предприятий агропромышленного комплекса МО «Мелекесский район», в мониторинг вошли 13 предприятий сельского хозяйства и 1 предприятие перерабатывающей промышленности с общей штатной численностью работников 782,25 чел. Фактическая численность работников составляет 661,25 чел. Обеспеченность кадрами предприятий агропромышленного комплекса составляет 84,5 % (целевой показатель на 2025 год – 90%). Наибольшее количество вакансий по специальностям: водитель, механизатор, тракторист-машинист, ветеринарный врач. Заработная плата по имеющимся вакансиям от 30 тыс.руб. до 200 тыс. руб.

Доля молодежи до 35 лет на предприятиях АПК составляет 15,3 %, целевой показатель на 2025 год установлен 9 %.

Доля работников, имеющих стаж работы в АПК 5 лет и более – 81,7% при плане 89%.

Одной из мер государственной поддержки работодателей в рамках проекта является поддержка сельхозтоваропроизводителей, направляющих на обучение студентов по целевому набору.

В этом направлении участвует ООО «Энвол», организацией подана заявка на целевое обучение по специальностям «Ветеринария», «Агроинженерия», «Агрономия», «Зоотехния».

Еще одно направление проекта - модернизация объектов среднего общего и профессионального образования в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса.

В 2024 году подана заявка на предоставление субсидии на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса (в рамках мероприятий (результатов) федерального проекта "Кадры в АПК") для проведения ремонтных работ и приобретение оборудования, с цель открытия аграрных классов

в 2025 году МБОУ «Зерносовхозская СШ им.М.Н.Костина п.Новоселки» учувствует в данном проекте, инвестор вкладывает в развитие образовательной организации 20,0 млн.руб., их них на проведение ремонтных работ 15,0 млн.руб, на закупку оборудования 5,0 млн.руб..

В школе запланировано проведение ремонтных работ на площади
1100 кв.м, в помещениях второго этажа, будут отремонтированы кабинеты химии, физики, биологии, а также лаборатории для организации опытов. Подрядчик приступил к работам 27.05.2025.

 В настоящее время заключен договор о сотрудничестве с Ульяновским аграрным университетом имени П.А.Столыпина, разработаны учебные планы и планы внеурочной деятельности для учащихся 7 классов.

 Торжественное открытие аграрных классов планируется в рамках августовской конференции 2025 года с приглашение гостей из университета, Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области и Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.

**5. Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»**

**5.1. РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

Куратор: Орлова О.А.- Начальник управления экономикиадминистрации муниципального образования «Мелекесский район»

 Руководитель: Орлова О.А.- Начальник управления экономикиадминистрации муниципального образования «Мелекесский район»

В едином реестре малого и среднего предпринимательства включено **662** субъекта предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории муниципального образования «Мелекесский район», в том числе **523**  индивидуальных предпринимателей и **139** юридических лиц. С начала года в реестр внесено **104** вновь созданных субъекта предпринимательской деятельности.

В бюджет района за 06 месяцев 2025 года от специальных налоговых режимов (УСНО, ЕСХН, ЕНВД, ПСН) поступили налоговые платежи в сумме **37,7** млн. руб., с темпом роста **150,1%.** От реализации инвестиционных проектов на 01.07.2025 на территории района создано **90** новых рабочих мест, что составляет **31,2 %** от общего количества новых рабочих мест.

На постоянной основе работает «Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства». На заседаниях был рассмотрен вопрос о новых мерах поддержки – льготное кредитование, была доведена информация о новых мерах поддержки – льготное кредитование для агропромышленного комплекса, туризма, МСП и застройщиков.

Действует рабочая группа «По стратегическому планированию, реализации инвестиционной политики и содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения благоприятного делового климата, реализации инвестиционных проектов, снижения административных барьеров. С начала года проведено 6 заседаний.

В постоянной совместной работе находятся вопросы внедрения минимальных требований к муниципальным образованиям, при соответствии которым будет возможна полноценная реализация Регионального инвестиционного стандарта Ульяновской области, а также реализация инвестиционных проектов на территории Мелекесского района.

В целях повышения эффективности системы муниципального контроля и снижения административных барьеров назначено должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятий по «регуляторной гильотине».

Для приоритетных инвестиционных проектов МО «Мелекесский район» предусмотрена льготная ставка земельного налога в размере 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка на земли, используемые для реализации приоритетного инвестиционного проекта. (Постановление администрации от 08 июня 2011 №809 «Об утверждении положения о порядке проведения отбора и поддержке инвестиционных проектов, бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»).

На официальном сайте администрации создан раздел «Предпринимательская грамотность», где размещена актуальная информация для предпринимателей, в том числе нормативно-правовые акты и информация о мерах поддержки. Постоянно работает «горячая линия» по вопросам предпринимательской деятельности. Информация по предпринимательству, в том числе о мерах поддержки, об изменениях в законодательстве регулярно публикуется в газете «Мелекесские вести». С начала года опубликовано 13 статей.

Ведется реестр инвестиционных проектов, по состоянию на 01.07.2025 реестр содержит данные о 32 инвестиционных проекта различной стадии реализации. Большая часть проектов - в сфере сельского хозяйства.

Меры поддержки, полученные субъектами предпринимательской деятельности Мелекесского района по состоянию на 01.07.2025 через МКК фонд «ФРиФин МСП» выдано 1 льготный займ, общая сумма поддержки составила 500 тыс. рублей.

На территории МО «Мелекесский район» заключено 11 социальных контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, при плановом показателе 32.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата | План | Факт |
| Расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднегопредпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом, ед.) | 37 | 37  |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного или муниципального имущества (нарастающим итогом, ед.) | 8 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата | План | Факт  |
| Самозанятым гражданам предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного или муниципального имущества (нарастающим итогом, ед.) | 3 | 3  |

**5.1. РП «Производительность труда»**

Куратор: Орлова О.А.- Начальник управления экономикиадминистрации муниципального образования «Мелекесский район»

 Руководитель: Орлова О.А.- Начальник управления экономикиадминистрации муниципального образования «Мелекесский район»

Предприятиям базовых несырьевых отраслей оказывается квалифицированную помощь экспертов по устранению неэффективности производственного процесса, а также обучение сотрудников методам повышения производительности труда.

В проекте участвуют 2 предприятия Мелекесского района: ООО «Номатекс» и ООО «Моторика».

В рамках проекта Федеральным центром компетенций обучены свыше 100 работников ООО «Номатекс» по программам подготовки практик бережливого производства и увеличения производительности труда.