**Реализация в МО «Мелекесский район»**

**регионального компонента национальных проектов**

***(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;***

***Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»).***

**Отчет за 9 месяцев 2023 года.**

**1. Блок Человеческий капитал**

* 1. **НП Образование**
     1. **РП «Успех каждого ребенка»**

Куратор: Катиркина С.Д. – заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» по социальным вопросам.

Руководитель: Калашникова Л.В. – начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район».

83,4% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены, дополнительным образованием (план на 2023 год 83%).

370 детей охвачено деятельностью мобильного технопарка «Кванториум». В объединениях дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности обучается 2200 чел. (план на 2023 год. - 1100 чел.)

1320 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию (план на 2023г. 1500 чел.). Согласно, распоряжения №1637-р от 30 августа 2021г. «О реализации проекта «Билет в будущее» на территории Ульяновской области в 2021году» в проект вошли 3 общеобразовательная организация МБОУ «Средняя школа №2 р.п.Новая Майна», МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н. Костина п. Новоселки», МБОУ «Средняя школа имени В.И.Ерменеева с. Сабакаево», тестирование и рекомендации по построению образовательного маршрута обучающегося получили 295 чел. (План 2023-120чел.). Всего в общеобразовательных организациях прошло более 20 профориентационных мероприятий с охватом 2300 чел.

Управлением образования администрации и №323-од от 19.12.2022г. «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2023год».

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в школьные спортивные клубы МБОУ «Основная школа с. Аллагулово», МБОУ «Основная школа с. Бригадировка», МБОУ «Основная школа с. Ерыклинск», МБОУ «Основная школа с Степная Васильевка» приобретен спортивный инвентарь.

Проведены межведомственные совещания с руководителями образовательных организаций по вопросам увеличения охвата несовершеннолетних занимающихся в объединениях дополнительного образования, по разработке программ дополнительного образования на 2022-2023 учебный год.

**1.1.2 РП «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации»**

Куратор: Катиркина С.Д. – заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» по социальным вопросам.

Руководитель: Калашникова Л.В. – начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район».

За отчетный период проведены мероприятия патриотической направленности:

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»;

- Всероссийские акции «Блокадный хлеб», «Народный кинопоказ»;

- мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады;

- мероприятия в рамках Дня Защитника Отечества (Акция «Подарок Защитнику Отечества», Акция «Письмо Защитнику Отечества» и др.);

- месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы

в образовательных организациях МО «Мелекесский район»;

- муниципальная ежегодная акция «Обелиск»;

- уроки мужества, посвященные Сталинградской битве;

- мероприятия, посвященные Дню вывода войск из Афганистана;

- Всероссийская акция «Защитим память Героев»;

- школьный и муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница»;

В дополнительном образовании разработаны и работают патриотические объединения "Юный музеевед", "Кадеты, "Школа юнармейца", "Вожатый - новое поколение", "От сердца к сердцу".

Патриотическими проектами охвачено 2900 чел. (План на 2023 год 1700чел.)

Системе воспитания сегодня отводится особая роль в формировании подрастающего поколения. Именно с воспитанием связан масштабный проект – цикл внеурочных занятий **«Разговор о важном»**, участниками которого являются все классные руководители школ и кураторы 1 и 2 курсов техникумов. Проект стартовал 5 сентября 2022г.

Во всех образовательных организациях учебная неделя начинается с классного часа **«Разговор о важном»**, посвященного самым различным темам, волнующим современных школьников и студентов. Центральными темами проекта являются патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение и нравственность.

Во всех школах района с 1 сентября проводится еженедельный церемониал поднятия флага.

* + 1. **РП «Современная школа»**

В МО «Мелекесский район» в настоящее время функционирует 17 Центров «Точка роста»

**охват обучающихся с анализом достигнутых значений показателей создания и функционирования центров;**

2347 обучающихся охвачены деятельностью Центров «Точка роста» созданных в 2019-2023 годах, из них:

**2019 года**

МБОУ «Зерносовхозская средняя школа им.М.Н.Костина п.Новоселки» - 352 чел.,

МБОУ «Средняя школа им.Я.М.Вадина п.Дивный» - 86 чел.,

МБОУ «Средняя школа им.В.И.Ерменеева с.Сабакаево» - 216 чел.,

**2020 года**

МБОУ СШ №1 р.п.Мулловка – 243 чел.,

МБОУ «СШ №2 р.п.Новая Майна» - 635 чел.

**2021 года**

МБОУ «Средняя школа им. В.П.Игонина с.Лесная Хмелевка» - 20 чел.,

МБОУ «Средняя школа с.Рязаново» - 65 чел.,

МБОУ «Средняя школа с.Тиинск» - 71 чел.,

МБОУ «Средняя школа им.Насырова С.А.с.Филипповка» - 64 чел.,

МБОУ «Основная школа с.Лебяжье» - 44 чел.

**2022 года**

МБОУ «Средняя школа им.В.А.Маркелова с.Старая Сахча» чел.

МБОУ «Средняя школа с.Александровка» - 33 чел.

МБОУ «Средняя школа №1 р.п.Новая Майна» 110 чел.

МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс» 75 чел.

МБОУ «Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане» 120 чел.

**2023 года**

МБОУ «Средняя школа №2 р.п.Мулловка» 138 чел.

МБОУ «Основная школа с.Слобода-Выходцево» 48 чел.

**- краткие сведения о реализации центрами «Точка роста» мероприятий: с 01.07 по 30. 09.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Кол-во уч-ов** | **Категория участников** |
| **МБОУ «Зерносовхозская средняя школа им.М.Н.Костина п.Новоселки»** | | | | |
| 1 | 23 сентября прошли Мемориальные соревнования по спортивной радиосвязи на коротких волнах «За други своя», которые были посвящены памяти воина Ивана Симонова, оператора радиостанций RZ5Z и RT3Z.<https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_3397>. | | 2 | Обучающиеся Т/О «Радиоволна» |
| 2 | Сетевое взаимодействие с технопарком "Кванториум"  "Промышленный Дизайн", "Промышленная робототехника"  <https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_3395>.  <https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_3380>. | | 150 | 2-8 классы |
| 3 | Участие во Всероссийской образовательной акции по информационным технологиям “ИТ-диктант”  <https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_3368>. | | 60 | 7-8 классы |
| 4 | Открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности», а также практические тренировки с обучающимися и персоналом по вопросам отработки алгоритмов действий при угрозе совершения террориститеческого акта и других чрезвычайных ситуаций, повлекших за собой эвакуацию.  <https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_3345>. | | 352 | 1-11 классы |
| 5 | День дополнительного образования  <https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_3351>. | | 352 | 1-11 классы |
| 2 | **МБОУ «Средняя школа им.Я.М.Вадина п.Дивный»** | | | |
| 1 | Урок цифры о искусственном интеллекте <https://vk.com/public175340789?w=wall-175340789_2795> | | 25 | 9-11 |
| 2 | Лего-лаборатория <https://vk.com/public175340789?w=wall-175340789_2714> | | 28 | 3-6 |
| 3 | Работа творческого объединения “Мастерская по дереву” https://vk.com/public175340789?w=wall-175340789\_2719 | | 15 | 5-7 |
| 3 | **МБОУ «Средняя школа им.В.И.Ерменеева с.Сабакаево»** | | | |
| 1 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку <https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_5957> | | 43 | обучающиеся 4-11 классов |
|  | Шахматный турнир, посвященный памяти учителя физической культуры Сабакаевской школы Элекина Ф.М. <https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_5932> | | 25 | обучающиеся, жители села, педагоги |
|  | День дополнительного образования <https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_5898> | | 86 | обучающиеся |
| 4 | **МБОУ СШ № 1 р.п.Мулловка** | | | |
| 1 | Полуфинал региональной интеллектуальной игры «Педагогическая лига интеллектуалов» в рамках реализации мероприятий марафона "ПРОпедагога. ПРОнаставника", посвященному Году Педагога и Наставника .<https://vk.com/wall-215965147_2636> | | 6 | участие |
| 2 | "Безопасный пешеходный переход"<https://vk.com/wall-215965147_2549> | | 25 | 6 |
| 3 | Федеральный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование».<https://vk.com/wall-215965147_2527> | | 200 | участие |
|  | Мастер-класс по оказанию медицинской помощи для учеников 9 Б класса провели Кастрюкова Вероника и Анкудинова Милана. https://vk.com/wall-215965147\_2500 | | 24 | участие |
|  | 5 сентября в нашей школе прошёл Всероссийский урок безопасности<https://vk.com/wall-215965147_2480> | | 25 | участие |
| 5 | **МБОУ «СШ №2 р.п.Новая Майна»** | | | |
| 1 | Месячника безопасности  Профилактическая беседа с инспектором полиции ГИБДД Сухаловым П. В.  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5991>  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5926> | | 300  40 | 1-7 кл  8-9 кл |
| 2 | Уроки безопасности.  Профилактические беседы по правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, правилам поведения при террактах, нахождении взрывоопасных и незнакомых предметов.  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5989> | | 500 | 1-11 кл |
| 3 | Всероссийская неделя дорожной безопасности  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_6098>  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_6095>  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_6090>  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_6089> | | 360 | 1-5 кл |
| 4 | Участие в антитеррористических учениях.  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5992> | | 50 | педагоги |
| 5 | Участие во Всероссийской акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Для чего я помню третье сентября»  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5983> | | 70 | 9-11 кл |
| 6 | Единый "Урок здоровья"  Профилактическая беседа о здоровом образе жизни с медицинским работником Чертопятовым А.В  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5981> | | 25 | 9 кл |
| 7 | Участие в акции "Безопасность детства "  Мероприятие с привлечением правоохранительных органов, в котором приняла участие инспектор ПДН Кондратьева О.Н.  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5923>  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5916> | | 250 | 1-6 кл |
| 8 | Мероприятие " Шахматы - путь к математике."  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5898> | | 50 | 1-6 кл |
| 9 | Экскурсия в пожарную часть № 82 р.п.Новая Майна.  Профилактическая беседа "Соблюдение правил пожарной безопасности."  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5897> | | 50 | 1-6 кл |
| 10 | Шахматно - шашечном турнир, посвящённый международному дню шахмат  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5893>  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5897> | | 50 | 1-6 кл |
| 11 | Мероприятие "Путешествие в "Наукоград” - "Наука.Робот.Интеллект." <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5893> | | 25 | 1-6 кл |
| 12 | Единый день безопасности  Сотрудник МЧС провел с ребятами профилактическую беседу <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5888> | | 125 | 1-6 кл |
| 13 | Мастер - класс по теме: «3-D ручка как средство развития пространственного мышления учащихся»  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_6108> | | 15 | 5-6 кл |
| 14 | Всероссийская олимпиада по физике (школьный этап) | | 25 | 7-11 кл |
| 6 | **МБОУ «Средняя школа им. В.П.Игонина с.Лесная Хмелевка»** | | | |
| 1. | Квис игра “Мы против коррупции!”  https://vk.com/club215973859 | 16 | | 5-7 кл. |
| 2. | Лига интеллектуалов  <https://vk.com/club215973859> | 15 | | 7-10кл |
| **7** | **МБОУ «Средняя школа с.Рязаново»** | | | |
| 1. | Участие в месячнике безопасности детей.  <https://clck.ru/35so3g> | 80 | | 2-11 кл. |
| 2. | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  <https://clck.ru/35so8y> | 50 | | 4-11 кл. |
| 3. | Участие в ШОУ профессий  <https://clck.ru/35soBy> | 28 | | 2,9 кл. |
| **8** | **МБОУ «Средняя школа с.Тиинск»** | | | |
| 1 | 08. 09.2023 г. День дополнительного образования  <https://vk.com/public188745852?w=wall-188745852_4017> | 120 | | Обучающиеся |
| 2 | 19.09.2023 г. Педагогическая мастерская “Чему учить сегодня для успеха завтра” в рамках региональной акции “час с наставником”  <https://vk.com/public188745852?w=wall-188745852_4050> | 3 | | Педагоги |
| 9. | **МБОУ «Средняя школа им.Насырова С.А.с.Филипповка»** | | | |
|  | День дополнительного образования  <https://vk.com/club27078628?w=wall-27078628_1847> | 54 | | 1-9 кл |
|  | Экологическая игра-викторина  <https://vk.com/club27078628?w=wall-27078628_1869> | 9 | | 1-4 кл |
|  | Занятие по компьютерной грамотности "В гостях у Пэйнтика".  <https://vk.com/club27078628?w=wall-27078628_1867> | 6 | | 5 кл |
|  | Урок технологии на тему "Компьютер - твой помощник”  <https://vk.com/club27078628?w=wall-27078628_1866> | 6 | | 3 кл |
| 10 | **МБОУ «Основная школа с.Лебяжье** | | | |
| 1 | День дополнительного образования | 30 | | 1-9 |
| 2 | Урок цифры |  | |  |
| 3 | Урок биологии “Химический состав клетки” | 5 | | 6 |
| 11 | **МБОУ «Средняя школа им.В.А.Маркелова с.Старая Сахча»** | | | |
| 1 | День дополнительного образования  <https://vk.com/wall-206816455_582> |  | |  |
| 2 | Шахматный турнир в честь Единого дня здоровья <https://vk.com/wall-206816455_611> |  | |  |
| 3 | Участие в финале Всероссийского конкурса “Я в Агро” в номинации “Юные тимирязевцы” <https://vk.com/wall-206816455_613>” |  | |  |
| 12 | **МБОУ «Средняя школа с.Александровка»** | | | |
|  | Практическая работа "Разработка управляющей программы" <https://shkolaaleksandrovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/meropriyatiya/prakticheskaya-rabota-razrabotka-upravlyayuschey-programmy.html> | 5 | | 5 кл |
|  | Практическая работа по теме "Измерение температуры пламени, применение, применение цифрового датчика термопары" <https://shkolaaleksandrovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/meropriyatiya/prakticheskaya-rabota-po-teme-izmerenie-temperatury-plameni-primenenie-primenenie-tsifrovogo-datchika-termopary.html> | 6 | | 7 кл |
|  | Лабораторная работа “Изучение устройства калориметра”  <https://shkolaaleksandrovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/meropriyatiya/meropriyatiya-2141_42.html> | 14 | | 7-8 кл |
| 13 | **МБОУ «Средняя школа №1 р.п.Новая Майна»** | | | |
| 1 | В рамках летней программы - интерактивное занятие “Мастерство фотографа”<https://vk.com/n1_edu?w=wall-152947480_5387%2Fall> | 25 | | обучающиеся |
| 2 | Практические занятия кружка “Мир под микроскопом”<https://vk.com/n1_edu?w=wall-152947480_5388%2Fall> | 15 | | Обучающиеся |
| 3 | Занятия на платформе “Сириус”<https://vk.com/n1_edu?w=wall-152947480_5388%2Fall> | 10 | | Обучающиеся |
| 4 | Практическое занятие “Мой первый робот”<https://vk.com/n1_edu?w=wall-152947480_5388%2Fall> | 7 | | Обучающиеся |
| 14 | **МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»** | | | |
|  | 1.Участие в месячнике безопасности детей [МБОУ "Основная школа с.Русский Мелекесс" (vk.com)](https://vk.com/club217467645?w=wall-217467645_356) | 35 | | обучающие |
| 15 | **МБОУ «Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане»** | | | |
|  | Досуговое мероприятие “В мире роботов” <https://vk.com/wall-188902765_2606> | | 15 | 5-7 кл |
| 16 | **МБОУ “Средняя школа №2 р.п.Мулловка”** | | | |
|  | Открытие точки роста<https://vk.com/wall-216047804_1176> | | 50 | 8-11 |
| 17 | **МБОУ “Основная школа с.Слобода-Выходцево”** | | | |
|  | Открытие Точки роста  <https://vk.com/public216049703?w=wall-216049703_342> | | 48 | 2-9 |

**- краткие сведения об участии обучающихся и педагогических работников в конкурсах, олимпиадах и иных событиях, соответствующих целям и задачам деятельности центров «Точка роста» с 01.07. по 30.09.2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия**  **(ссылка на мероприятие)** | **Категория участников** | **Результат** |
| **МБОУ «Зерносовхозская средняя школа им.М.Н.Костина п.Новоселки»** | | | |
| 1 | Второе место в Чемпионате Ставропольского края среди молодежных команд по радиоспорту.  <https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_3399>. | Обучающиеся Т\О “Радиоволна” | 2 место |
| 2. | Третье место в соревнованиях радиолюбителей клуба  5-Океан.  <https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_3399>. | Обучающиеся Т\О “Радиоволна” | 3 место |
| 3. | Участие в открытом Чемпионате Брянской области по радиосвязи на коротких волнах «Партизанский Радист».  <https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_3399>. | Обучающиеся Т\О “Радиоволна” | участие |
| 4. | Участие в RDA Contest-e. Ребята дали возможность Российским и зарубежным радиолюбителям получить очки за связи с Мелекесским районом Ульяновской области.<https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_3399>. | Обучающиеся Т\О “Радиоволна” | Участие |
| 2 | **МБОУ «Средняя школа им.Я.М.Вадина п.Дивный»** | | |
| 1 | Участие в летних «Университетских сменах». | обучающиеся | участие |
| 2 | Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» г.Ярославль. | обучающиеся | участие |
| 3 | Всероссийская МедиаЛаборатория "Движения Первых", | обучающиеся | участие |
| 3 | **МБОУ «Средняя школа им.В.И.Ерменеева с.Сабакаево»** | | |
| 1 | Чемпионат Ульяновской области по стоклеточным шахматам <https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_5958> | Преподаватель т/о “Шашки” | 3 место |
|
| Обучающаяся Юрченко Варвара | 2 место |
|
|
| 2 | Межрегиональные лично-командные онлайн соревнования по шахматам " Шахматные игры" среди региональных центров по модели образовательного центра ' "Сириус” <https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_5940> | обучающиеся | участие |
|
| 3 | Первенство Ульяновской области по шахматам (блиц) и фестиваль среди детей посвященный Международному дню шахмат <https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_5830> | обучающиеся | 1,2 места |
| 4 | **МБОУ СШ № 1 р.п.Мулловка** | | |
| 1 | Полуфинал региональной интеллектуальной игры «Педагогическая лига интеллектуалов» в рамках реализации мероприятий марафона "ПРОпедагога. ПРОнаставника", посвященному Году Педагога и Наставника .<https://vk.com/wall-215965147_2636> | 6 | участие |
| 2 | "Безопасный пешеходный переход"<https://vk.com/wall-215965147_2549> | 25 | участие |
|  | Федеральный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование».<https://vk.com/wall-215965147_2527> | 25 | участие |
|  | Мастер-класс по оказанию медицинской помощи для учеников 9 Б класса провели Кастрюкова Вероника и Анкудинова Милана. https://vk.com/wall-215965147\_2500 | 22 | участие |
| 3 | 5 сентября в нашей школе прошёл Всероссийский урок безопасности<https://vk.com/wall-215965147_2480> | 24 | участие |
| 5 | **МБОУ «СШ №2 р.п.Новая Майна»** | | |
| 1 | Первенство Ульяновской области по шахматам (блиц) и фестиваль среди детей посвященный Международному дню шахмат  <https://vk.com/dussh.melekess?w=wall-179769716_1265> | обучающиеся | 3 место |
| 2 | Первенство Мелекесского района по шахматам по возрастам.  <https://vk.com/dussh.melekess?w=wall-179769716_1291> | обучающиеся | 1,2 места |
| 3 | Чемпионат Ульяновской области по стоклеточным шашкам  <https://vk.com/dussh.melekess?w=wall-179769716_1345> | обучающиеся | участие |
| 4 | Участие во Всероссийской робототехнической олимпиаде  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_5867> | обучающиеся | призеры |
| 5 | Участие во Всероссийской Олимпиаде "Безопасные дороги" на онлайн платформе Учи.ру.  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_6094>  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_6097> | обучающиеся | призеры |
| 6 | Участие в военно-спортивной игре «ЗАРНИЦА -2023» на этапе Приволжского Федерального округа г. Оренбург  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_6002>  <https://vk.com/public188537758?w=wall-188537758_6067>  <https://vk.com/dimgrad24_public> | обучающиеся | призовые места в личных достижениях |
| 6 | **МБОУ «Средняя школа им. В.П.Игонина с.Лесная Хмелевка»** | | |
| 1 | Школьный этап по физике “Сириус” | 7-9кл. | участие |
| **7** | **МБОУ «Средняя школа с.Рязаново»** | | |
| 1 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике | обучающиеся | участие |
| 8 | **МБОУ «Средняя школа с.Тиинск»** | | |
| 1 | Участие в школьном этапе олимпиады по физике | обучающиеся | Участие |
| 9 | **МБОУ «Средняя школа им.Насырова С.А.с.Филипповка»** | | |
|  | Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту | обучающиеся 9 класс (2 чел) | участие |
|  | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике | обучающиеся 9 класса (3 чел) | участие |
| 11 | **МБОУ «Средняя школа им.В.А.Маркелова с.Старая Сахча»** | | |
| 1 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике. |  |  |
| 12 | **МБОУ «Средняя школа с.Александровка»** | | |
|  | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике. | 15 | 7-9 кл |
| 13 | **МБОУ “Средняя школа №1 имени Н.Ф. Шутова р.п. Новая Майна** | | |
| 1 | Участие в практическом семинаре “Проектирование” | 3 | учителя |
| 2 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике | 8 | 7-9 кл |
| 14 | **МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»** | | |
|  | Школьный этап Всероссийской олимпиады по физике | 10 | 7-8 кл |
| 15 | **МБОУ «Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане»** |  |  |
|  | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике. | 12 | 7-10 кл |
|  | **МБОУ “СШ № 2 р.п. Мулловка”** |  |  |
|  | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике. | 25 | 7-11 |
| 16 | **МБОУ «Основная школа с. Слобода-Выходцево”** | | |
|  | Участие в школьном этапе олимпиады по физике | 13 | 7-9 |

**- программы, реализуемые с использованием оборудования центра «Точка роста» (перечислить);**

*МБОУ «Зерносовхозская средняя школа им.М.Н.Костина п.Новоселки»*

*рабочие программы по предметам:*

ОБЖ, Информатика, Технология

внеурочная деятельность: -

Программы дополнительного образования:

“Шахматы для начинающих”- 15 чел.

“Радиоволна” - 30 чел.

“Пресс-центр” - 15 чел.

“3D моделирование” - 15 чел.

*МБОУ «Средняя школа им.Я.М.Вадина п.Дивный»рабочие программы по предметам:* Информатика, Технология, ОБЖ

внеурочная деятельность: Шахматы в 4 классе 8чел

Программы дополнительного образования:

Лего-конструктор-15 человек

Шахматы-15 человек

Мастерская по дереву -15 человек

*МБОУ «Средняя школа им.В.И.Ерменеева с.Сабакаево» рабочие программы по предметам:* Информатика, основы безопасности жизнедеятельности, технология

внеурочная деятельность:

Индивидуальный проект в 10-11 классах 9 чел

Программы дополнительного образования:

“Квадромир” -9 чел.

“Шахматная школа” - 11 чел.

“Шашки” - 13 чел.

“Объемное моделирование 3D ручкой”-9 чел.

“Зарничник” - 15 чел.

“Непохожие” - 8 чел.

“Юный инспектор движения” - 6 чел.

*МБОУ СШ №1 р.п.Мулловка*

*рабочие программы по предметам:*

-информатика

-ОБЖ

-технология

**Программы дополнительного образования:**

-Шахматы-30 чел.

-ЮИД - 24 чел

-Школа безопасности -36 чел

*МБОУ «СШ №2 р.п.Новая Майна»* рабочие программы по предметам: ОБЖ, Информатика, Технология

Программы дополнительного образования:

Шахматы - 15 чел.

Юный спасатель - 60 чел.

3D-моделирование и протипирование - 31 чел.

Шашки - 16 чел

*МБОУ «Средняя школа им. В.П.Игонина с.Лесная Хмелевка» рабочие программы по предметам:* физика, химия, биология, информатика.

Программы дополнительного образования:

Гениально и просто 10чел

Территория и эсперемент\_\_10чел

*МБОУ «Средняя школа с.Рязаново»* рабочие программы по предметам: физика, химия, биология, информатика.

внеурочная деятельность:

“Юный химик” в 9 классе - 13 чел.

Программы дополнительного образования:

«Экспериментальная физика» - 15 чел.

«Физиологическая лаборатория» - 15 чел.

«Основы компьютерной грамотности» - 15 чел.

*МБОУ «Средняя школа с.Тиинск» рабочие программы по предметам:* биология, физика, химия

внеурочная деятельность:

”Инфознайка” в 5 классе 18 чел

”Инфознайка” в 6 классе 12 чел

“Биология под микроскопом” в 9 классе 16 чел

Программы дополнительного образования:

“Мультстудия”- 10 чел.

*МБОУ «Средняя школа им.Насырова С.А.с.Филипповка» рабочие программы по предметам:* биология, физика, химия

внеурочная деятельность:

Функциональная грамотность в 4-9 классах 43 чел

Финансовая грамотность в 5-6 классах 10 чел

Программы дополнительного образования:

Лаборатория юного эколога - 15 чел.

Татарский язык - 15 чел

*МБОУ «Средняя школа им.В.А.Маркелова с.Старая Сахча» рабочие программы по предметам:* биология, физика, химия

внеурочная деятельность:

“Разговоры о здоровом питании”-1-4 классы - 25чел.

“Спортивные игры” в 1-2,5-6 классы 28 чел.

Программы дополнительного образования:

“Занимательная физика”- 16 чел.

“Биология. Разнообразие организмов: животные”-15чел.

“Занимательный английский”-12чел.

*МБОУ «Средняя школа с.Александровка» рабочие программы по предметам:* биология, физика, химия

внеурочная деятельность:

“Я - исследователь” в 6 классе 9 чел.

“Основы программирования с помощью робототехнического образовательного набора “Клик” в 5 кл. 5 чел.

Программы дополнительного образования:

“Цифровая лаборатория физического эксперимента” - 14 чел.

“Юный химик” - 15 чел.

***МБОУ «Средняя школа №1 р.п.Новая Майна»*** *рабочие программы по предметам: Ф*изика, Химия, Биология, Информатика

внеурочная деятельность:

“Учимся решать задачи по химии” в 9 классе 13 чел

“Физика в опытах и экспериментах” в 8 классе 20 чел.

“секреты компьютерной графики” в 5 классе - 7 чел.

Программы дополнительного образования:

“Физика вокруг нас”- 24 чел.

“Мир под микроскопом”-24 чел.

“Первые шаги в робототехнику”-12 чел.

***МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»*** *рабочие программы по предметам:* биология, химия, физика

внеурочная деятельность:

“Экология животных” в 7 классе = 6 чел

“Чудеса природы”- 2-3 кл 15 чел

Программы дополнительного образования:

“Познавательная биология”- в 5-6 кл 15 чел

“Химия в жизни человека” в 8 кл - 14 чел

“Робототехника “- 30 чел

***МБОУ «Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане»*** *рабочие программы по предметам:* биология, химия, физика, информатика

внеурочная деятельность:

“Формирование культуры здоровья” в 7-8 классах 16 чел

“Занимательная физика” в 7 классе 10 чел

“Первые шаги в химии” в 7-8 классах 16 чел

Программы дополнительного образования:

“Робототехника”- 45 чел.

***МБОУ “Средняя школа №2 р.п.Мулловка”****рабочие программы по предметам:* биология, химия, физика

*внеурочная деятельность:*

«Первые шаги в химии» в 8 А-8 Б классах 23 чел

«Физика в задачах и экспериментах» в 8 А-8 Б классах 23 чел

«Занимательная биология»- в 5 А-5 Б классах-29 чел

*Программы дополнительного образования:*

Робототехника-27 чел.

Биология- 21 чел.

***МБОУ “Основная школа с.Слобода - Выходцево”****рабочие программы по предметам:* биология, химия, физика

*Программы дополнительного образования:*

*“Робототехника” - 12 чел;*

*Практическая биология”-10 чел;*

*“Удивительная химия” - 10 чел.*

* + 1. **РП «Цифровая образовательная среда»**

**В**школах п.Новоселки,с.Сабакаево в 2023 году будет ***внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (ЦОС)*** в настоящее время идет поставка оборудования закупленного Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области в ходе совместных торгов.

* + 1. **РП «Социальная активность»**

Куратор: Катиркина С.Д. – заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» по социальным вопросам.  
Руководитель: Галиуллина А.Р.– Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

За 3 квартал 2023 года продолжилось оказание помощи в приобретении и доставке пожилым людям продуктов и лекарственных средств. Множество людей приняли участие во Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», таким образом в разы увеличилось число добровольцев. Добровольцы принимали участие в областной акции «Караван Добра» (доставка продуктовых наборов малоимущим семьям). В добровольческую деятельность вовлеченных порядка 1000 тыс.чел.

На данный момент на территории нашего муниципального образования особое внимание уделено развитию добровольчества ребята активно принимают участие не только в районных, но и в областных а так же всероссийских мероприятиях.

В настоящее время социально активны более 1000 человек, мы работаем по следующем направлениям волонтерской деятельности

-Волонтеры Победы (школьники)

-Волонтеры культуры

-Волонтеры ЗОЖ (здорового образа жизни)

-Волонтеры серебряного возраста

-Волонтеры НКО (Некоммерческая организация)

Принимает участие в волонтерском движении и старшее поколение, при центрах активного долголетия , которых у нас насчитывается 6.

В марте 2020 года начал свою деятельность волонтерский центр #МыВместе, 21.09.2022 года полностью переформатировал свою работу на помощь семьям мобилизованных и сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, открыт штаб по сбору гуманитарной помощи где все неравнодушные люди оказывают посильную помощь (перевод денежных пожертвований, посылки гуманитарной помощи).

В течении первого квартала продолжалась и продолжается работа по поддержки семей мобилизованных и сбор гуманитарной помощи военнослужащим. В Димитровградский благотворительный фонд «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» с которым мы сотрудничаем со дня его начала работы, было переведено более 2 млн.руб. а также на пункт сбора гуманитарной помощи который находится в городе Димитровграде в администрации МО «Мелекесский район» и ФОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», добровольцы волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ каждые 3 дня закупают и готовят к отправке партию собранных посылок (продовольственные наборы, медикаменты, средства личной гигиены, кондитерские изделия, теплые вещи, хозтовары).

За данный период по настоящее время было направлено в части мобилизованных граждан более 600 коробок продовольственных наборов, более 200 коробок медикаментов, более 450 коробок теплых вещей , более 300 коробоки хозтоваров (лопаты, веревки, карабины). Данные взяты только за отчет штаба, помимо этого жители активно принимают участие в данной акции и сами отправляют посылки в военные части.

Вся информационная часть, трансляция волонтерской деятельности всех добровольческих движений которые работают на территории Мелекесского района, а также штаба #МЫВМЕСТЕ публикуются на официальных страничках Главы администрации МО «Мелекесский район», официальном сайте МО «Мелекесский район», социальных сетях администрации МО «Мелекесский район», на страничке куратора штаба #МЫВМЕСТЕ. С начала акции «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» создан чат в социальной сети ТЕЛЛЕГРАМ, а также чат волонтеров штаба #МЫВМЕСТЕ.

У каждого волонтера #МыВместе МО «Мелекесский район» в полной доступности списки, адреса, контактная информация семей мобилизованных.

За каждой семьей организованно шефство социальными работниками и волонтерами. По состоянию на 01.09.2023 количество семей составляет 218 человек.

**1.2.НП Демография**

**1.2.1. РП «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва**

Куратор: Катиркина С.Д. – заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» по социальным вопросам.   
Руководитель: Трифонов А.В. - Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования «Мелекесский район»Ульяновской области.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". В прошлом году государственную поддержку получили почти 400 тысяч жителей Ульяновской области

-Решение социальных проблем, выполнение социальных обязательств перед жителями региона – это задачи, которыми должны руководствоваться не только профильное ведомство, но и все остальные органы исполнительной власти. Сутью и смыслом всей нашей работы является повышение качества жизни наших земляков. На это нацеливает нас и президент России Владимир Владимирович Путин. Во-первых, необходимо объединить разрозненные меры поддержки, тем самым повысить их эффективность. И во-вторых, важно выстроить понятную систему поддержки на протяжении всей жизни человека, - отмечал в своих выступлениях глава региона Алексей Русских.

Мелекесский район на протяжении последних двух лет регулярно попадает в число лидеров по реализации сразу нескольких проектов в рамках программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Так в прошлом году мы стали победителями ежегодной традиционной спортивной премии, в номинации «Лучшее муниципальное образование в реализации ВФСК ГТО на территории Ульяновской области».

В рамках национального проекта "Спорт - норма жизни" в с.Рязаново будет установлена плоскостная спортивная площадка «ГТО».

По распоряжению губернатора Алексея Русских в нашем регионе традиционно проводятся дни здоровья и спорта в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Главная цель их проведения - дальнейшее развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой и спортом большего количества людей.

В регионе организованы площадки для выполнения нормативов «Готов к труду и обороне!», товарищеские матчи и открытые тренировки, велопробеги, различные турниры. Наш муниципалитет одним из первых присоединился к мероприятиям.

Большое внимание руководство Мелекесского района обращает на развитие проекта «Активное долголетие», в рамках которого принимают участие порядка ста жителей нашего муниципалитета. Скандинавская ходьба, йога, многоборье и бег, сельчане серебряного возраста с удовольствием принимают участие в различных соревнованиях, как районного, так и регионального уровня.

5 сентября состоялось торжественное открытие спортивной площадки всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Рязаново. Эта площадка станет еще одним прекрасным местом, где жители смогут заниматься спортом и поддерживать свое здоровье. Мы стремимся привлечь все больше людей к активному образу жизни и спорту. Цель программы ГТО - повысить физическую подготовку наших граждан и развитие спорта в районе. На площадке вы сможете пройти различные испытания по требованиям ГТО, такие как бег на 100 и 1000 метров, прыжки в длину и в высоту, подтягивания и многое другое. Получите заряд положительных эмоций и энергии на спортивной площадке ГТО в Рязаново! Доведите свои спортивные навыки до совершенства и станьте настоящим героем в мире спорта.

12 сентября 2023 года состоялся фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди государственных гражданских и муниципальных служащих, где команда администрации МО «Мелекесский район» приняли участие.

**1.2.2. РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек**

Куратор: Катиркина С.Д. – заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» по социальным вопросам

Руководитель: Пятаева Н.В. – начальник отдела охраны здоровья граждан администрации МО «Мелекесский район»

Муниципальное образование «Мелекесский район» входит в Российскую Ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки». Представители администрации муниципального образования «Мелекесский район» принимают участие в конференциях Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки». С начала 2021 года конференции, и семинары проходят в режиме онлайн. В СМИ публикуются информационно-коммуникационные материалы специалистов «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области». На официальном сайте администрации и в группах «Муниципальное образование «Мелекесский район», «Газета «Мелекесские вести» Мелекесского района в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграмм размещено более 450 публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

В отчетном периоде размещались публикации, направленные на пропаганду здорового образа жизни, рекомендации врачей, в том числе размещался материал в рамках месячников по профилактике заболеваний. Регулярно размещалась информация и методические рекомендации специалистов по профилактике гриппа и новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2023 году утверждена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» предусмотрено финансирование в размере 100,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 израсходовано 67,7 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/  наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| **Подпрограмма №1 «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» муниципального образования**  **«Мелекесский район» Ульяновской области»** | | | | |
| **1.Мероприятия, направленные на профилактику и преодоление зависимости (вредных привычек)** | | | | |
| Разработка и распространение памяток, буклетов, баннера о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| **2.Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля** | | | | |
| Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района, в части осуществления подвоза граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов для проведения термометрии, дезинфицирующих средств, мед изделий | 10,0 | 0 | 0 |  |
| **3. Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни** | | | | |
| Проведение акций, направленных на информирование населения по вопросам здорового образа жизни:  «Поезд здоровья»,  «100 советов для здоровья»,  «Алкоголь — начало конца»,  «Без привычек вредных жить на свете здорово»,  «Брось курить — вздохни свободно»,  «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!»  Организация «Палаток здоровья» в дни культурно-массовых мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования «Мелекесский район» и публикация цикла статей по здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек в районной газете «Мелекесские вести» | 25,0 | 22,7 | 90,8 |  |
| Организация работы дворовых тренеров | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
| Организация и проведение конкурсов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних | 30,0 | 10,0 | 33,3 |  |
| **Всего по подпрограмме** | 100,0 | 67,7 | 67,7 |  |
| **Всего по муниципальной программе** | **1219,00000** | 504,9 | 41,4 |  |

**2. Блок Комфортная среда для жизни**

**2.1.НП Жильѐ и городская среда**

Куратор: Сенюта М.Р. – Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Руководитель: Крисанова А.А. - Начальник  отдела  архитектуры  и градостроительства администрации муниципального образования «Мелекесский район»

В 2023 году по Соглашению с Правительством Ульяновской области планируемый ввод жилья в эксплуатацию составляет 21 500 кв.м.

Выполнение директивного показателя в III квартале 2023 года достигнуто за счет ввода в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % |
| Объем жилищного строительства | 5000 | 3129 | 62 |

**2.2. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Куратор: Сенюта М.Р. – Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Руководитель: Клочков В.В. – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.

В программу по переселению граждан из аварийного жилья в муниципальном образовании «Мелекесский район» включен дом № 6 по ул. Уткина п. Новоселки. Расселению подлежит 42 семьи.

Согласие на переселение в новый жилой фонд выразили 31 семья, желание на выкуп квартир заявили 11 семей.

Для переселения 31 семьи в новый жилой фонд проведен аукцион на приобретение квартир в муниципальную собственность. Аукцион состоялся 25.08.2022. Контракты заключены 07.09.2022 с единственным участником аукциона ООО Специализированный застройщик «Аврора-Малыкла». Дата исполнения контрактов 15.11.2023. Общая сумма контрактов составила 115 056 000 рублей. В рамках обеспечения исполнения контракта подрядчику перечислен авансовый платеж в сумме 56 377,4 тыс. рублей. Аванс -49%. Окончательная оплата после ввода объекта в эксплуатацию.

Оплата за изымаемое жилое помещение 11 собственникам квартир осуществлена в полном объеме.

**3. Блок Экономический рост**

**3.1.НП Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы**

**3.1.1. РП «Акселерация субъектов МСП»**

Куратор: Пурайкин А.О.  -  заместитель Председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» Руководитель проекта:   Пурайкин А.О.  -  заместитель Председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район»

**Результаты реализации регионального проекта**

**«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата | План | Факт |
| Расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднегопредпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом, ед.) | 38 | 38 |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного или муниципального имущества (нарастающим итогом, ед.) | 9 | 13 |

**3.1.2. РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности**

**самозанятыми гражданами»**

Куратор: Пурайкин А.О.  -  заместитель Председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Руководитель: Пурайкин А.О.  -  заместитель Председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район»

**Результаты регионального проекта**

**«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата | План | Факт |
| Самозанятым гражданам предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного или муниципального имущества (нарастающим итогом, ед.) | 3 | 3 |

**3.1.3. «РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса**

Куратор: Орлова Ольга Александровна  -  начальник отдела  экономического  развития  и  прогнозирования  администрации муниципального образования «Мелекесский район

Руководитель: Орлова Ольга Александровна  -  начальник отдела  экономического  развития  и  прогнозирования  администрации муниципального образования «Мелекесский район

В едином реестре малого и среднего предпринимательства включено 654 субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории муниципального образования «Мелекесский район», в том числе 485 индивидуальный предпринимателей и **169** юридических лиц. С начала года в реестр внесено **107** вновь созданных субъекта предпринимательской деятельности.

В бюджет района за 10 месяцев 2023 года от специальных налоговых режимов (УСНО, ЕСХН, ЕНВД, ПСН) поступили налоговые платежи в сумме **28,8** млн. руб., с темпом роста **115,6 %.** От реализации инвестиционных проектов на 01.10.2023 на территории района создано **245** новых рабочих мест, что составляет **44,5 %** от общего количества новых рабочих мест.

На постоянной основе работает «Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства». На заседаниях был рассмотрен вопрос о новых мерах поддержки – льготное кредитование, была доведена информация о новых мерах поддержки – льготное кредитование для агропромышленного комплекса, туризма, МСП и застройщиков.

В рамках недели предпринимательских инициатив собраны предложения, пожелания субъектов бизнеса и направлены в АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства». Среди предпринимательских инициатив.

Действует рабочая группа «По стратегическому планированию, реализации инвестиционной политики и содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения благоприятного делового климата, реализации инвестиционных проектов, снижения административных барьеров. С начала года проведено 10 заседаний.

В постоянной совместной работе находятся вопросы внедрения минимальных требований к муниципальным образованиям, при соответствии которым будет возможна полноценная реализация Регионального инвестиционного стандарта Ульяновской области, а также реализация инвестиционных проектов на территории Мелекесского района.

В целях повышения эффективности системы муниципального контроля и снижения административных барьеров назначено должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятий по «регуляторной гильотине».

Для приоритетных инвестиционных проектов МО «Мелекесский район» предусмотрена льготная ставка земельного налога в размере 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка на земли, используемые для реализации приоритетного инвестиционного проекта. (Постановление администрации от 08 июня 2011 №809 «Об утверждении положения о порядке проведения отбора и поддержке инвестиционных проектов, бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»).

На официальном сайте администрации создан раздел «Предпринимательская грамотность», где размещена актуальная информация для предпринимателей, в том числе нормативно-правовые акты и информация о мерах поддержки. Постоянно работает «горячая линия» по вопросам предпринимательской деятельности. Информация по предпринимательству, в том числе о мерах поддержки, об изменениях в законодательстве регулярно публикуется в газете «Мелекесские вести». С начала года опубликовано 17 статей.

Совместно с АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района» ежеквартально готовятся KPI по развитию инвестиционной деятельности на территории  МО «Мелекесский район». Ведется реестр инвестиционных проектов, по состоянию на 01.10.2023 реестр содержит данные о **49** инвестиционных проектах различных стадий реализации. Большая часть проектов - в сфере сельского хозяйства.

Меры поддержки, полученные субъектами предпринимательской деятельности Мелекесского района по состоянию на 01.10.2023 через МКК фонд «ФРиФин МСП» выдано 5 льготных  займа, в общей сумме 6,232 млн. руб. (ИП Халиуллов Г.Н. – 800 тыс. руб., самозанятый Амерханов Д.А. – 500 тыс. руб., ИП Смолькова Е.В. – 500 тыс. руб., ИП Ладыгина Э.М. – 3,2 млн. руб.), ПК «Мотив»-1,232 млн. руб.

На территории МО «Мелекесский район» заключено 20 социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, при плановом показателе 29.

**Результаты реализации регионального проекта**

**«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата | План | Факт |
| Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | 110 | 369 |