**ПРОЕКТ**

**План мероприятий (дорожная карта) внедрение Регионального инвестиционного стандарта в муниципальном образовании**

**Мелекесский район Ульяновской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки****(кол-во дней)** | **Календарный план 2025 г.**  |
| **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Формирование инвестиционного профиля муниципального образования в виде презентационного материала с графическим отображением | 30 дней |  |  | **X** | **X**  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Актуализация инвестиционного профиля МО «Мелекесский район»- создание отдельного раздела «Региональный инвестиционный стандарт» | 30 дней |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) | 21 день  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Обновление и размещение на сайте сводной информации о реализации инвестиционных проектов  | 21 день |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** |
| **5** | Актуализация инвестиционной карты и инвестиционной презентации (площадок) | 30 дней |  |  |  |  |  |  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |  |