**Ежеквартальный (годовой) отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развития предпринимательства в муниципальном образовании**

 **«Мелекесский район»**

**по состоянию на 20.07.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | Освоение средств,% | Примечание |
| Популяризация предпринимательской деятельности: | 10,0 | 0 | 0 | \*\*\* Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года |
| Информационное обеспечение инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района: |  50,0 |  15,0 |  30 |  |
| Организация и обеспечение: - выставочной инвестиционной деятельности |  40,0 | 0 | 0 | \*\*\* Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года |
| **ИТОГО** | **100,0** | **15,0** | **15,0** |  |

Исполняющий обязанности

заместителя Главы администрации –

начальника управления экономики О.А. Орлова

**Отчет**

**по оценке достижения значений целевых индикаторов**

**муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развития предпринимательства в муниципальном образовании**

 **«Мелекесский район»**

**по состоянию на 20.07.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора, единица измерения | Предыдущий период по программе | Отчетный год | Отклонение фактического значенияот планового(в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | план | факт | % |  |
| количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | x | x | 155 | 369 | 238,1% |  |
| количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование из перечней государственного или муниципального имущества, нарастающим итогом | x | x | 5 | 13 | 260% |  |
| количество объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом | x | x | 40 | 37 | 92,5% |  |
| количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование самозанятым, нарастающим итогом | x | x | 5 | 3 | 60% |  |

**Интегральная оценка=162,7%**

Исполняющий обязанности

заместителя Главы администрации –

начальника управления экономики О.А. Орлова

**Пояснительная записка**

**к программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развития предпринимательства в муниципальном образовании**

 **«Мелекесский район»**

**по итогам оценки эффективности**

В едином реестре малого и среднего предпринимательства включено **658** субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории муниципального образования «Мелекесский район», в том числе **488**  индивидуальный предприниматель и **170** юридических лиц. С начала года в реестр внесено **53** вновь созданных субъекта предпринимательской деятельности.

На постоянной основе работает «Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства». На заседаниях был рассмотрен вопрос о новых мерах поддержки – льготное кредитование, была доведена информация о новых мерах поддержки – льготное кредитование для агропромышленного комплекса, туризма, МСП и застройщиков.

Действует рабочая группа «По стратегическому планированию, реализации инвестиционной политики и содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения благоприятного делового климата, реализации инвестиционных проектов, снижения административных барьеров. С начала года проведено 6 заседаний.

В постоянной совместной работе находятся вопросы внедрения минимальных требований к муниципальным образованиям, при соответствии которым будет возможна полноценная реализация Регионального инвестиционного стандарта Ульяновской области, а также реализация инвестиционных проектов на территории Мелекесского района.

В целях повышения эффективности системы муниципального контроля и снижения административных барьеров назначено должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятий по «регуляторной гильотине».

На официальном сайте администрации создан раздел «Предпринимательская грамотность», где размещена актуальная информация для предпринимателей, в том числе нормативно-правовые акты и информация о мерах поддержки. Постоянно работает «горячая линия» по вопросам предпринимательской деятельности. Информация по предпринимательству, в том числе о мерах поддержки, об изменениях в законодательстве регулярно публикуется в газете «Мелекесские вести». С начала года опубликовано 12 статей.

Совместно с АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района» ежеквартально готовятся KPI по развитию инвестиционной деятельности на территории МО «Мелекесский район». Ведется реестр инвестиционных проектов, по состоянию на 01.07.2023 реестр содержит данные о **32** инвестиционных проектах различных стадий реализации. Большая часть проектов - в сфере сельского хозяйства.

Меры поддержки, полученные субъектами предпринимательской деятельности Мелекесского района по состоянию на 01.07.2023 через МКК фонд «ФРиФин МСП» выдано 4 льготных займа, в общей сумме 3.3 млн. (ИП Халиуллов Г.Н. – 800 тыс. руб., самозанятый Амерханов Д.А. – 500 тыс. руб., ИП Смолькова Е.В. – 500 тыс. руб., ИП Ладыгина Э.М. – 1,5 млн. руб.)

На территории МО «Мелекесский район» заключено 8 социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, при плановом показателе 28.

**Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**И=(15%+162,7%)/2=88,9%**

**Вывод:**

**По итогам расчетов признать эффективность программы выше среднего уровня.**

Исполняющий обязанности

заместителя Главы администрации –

начальника управления экономики О.А. Орлова