**Ежеквартальный отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развития предпринимательства в муниципальном образовании**

 **«Мелекесский район»**

**по состоянию на 17.07.2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/****наименование мероприятия** | **Предусмотрено в бюджете,****тыс. руб.** | **Освоено средств,****тыс. руб.** | **Освоение средств,%** | **Примечание** |
| Популяризация предпринимательской деятельности: | 10,000 | 10,000 | 100 |  |
| Информационное обеспечение инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района: |  50,000 |  12 832,0 |  25,7 |  |
| Организация и обеспечение: - выставочной инвестиционной деятельности |  40,0 | 0,0 | 100,0 | \*\*\* Освоение денежных средств планируется в III квартале 2024  |
| **ИТОГО** | **100,000** | **22,832** | **22,8** |  |

**Отчет**

**по оценке достижения значений целевых индикаторов**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора, единица измерения | Предыдущий период по программе | Отчетный год | Отклонение фактического значенияот планового(в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | план | факт | % |  |
| количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | 155 | 355 | 157 | 464 | в 2,9 раз(296%) |  |
| количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом | 5 |  7 | 6 | 10 | 166,6 |  |
| количество объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом | 40 | 37 | 44 | 37 | 84,0 |  |
| количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование самозанятым, нарастающим итогом | 5 | 3 | 7 | 3 | 42,8 |  |

**Оценка эффективности**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата**

**и развитие предпринимательства**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области»**

**Оценка степени достижения целевых индикаторов:**

1. количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения =296%
2. количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом =166,6%
3. количество объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом =84%
4. количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование самозанятым, нарастающим итогом =42,8%

**СДЦi=589,4/4=147,4%**

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):

УФ=22,8%

**Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**И=(147,4%+22,8%)+100%/3=90,1%**

**Вывод:**

**По итогам расчетов признать реализацию программы с высокой степенью эффективности.**

Первый заместитель

Главы администрации Н.Ф. Мингалиева