**Ежеквартальный (годовой) отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развития предпринимательства в муниципальном образовании**

**«Мелекесский район»**

**по состоянию на 01.10.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/  наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | Освоение средств,% | Примечание |
| Популяризация предпринимательской деятельности: | 10,0 | 0 | 0 | \*\*\*  Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2023 года |
| Информационное обеспечение инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района: | 50,0 | 24,648 | 49,2 |  |
| Организация и обеспечение: - выставочной инвестиционной деятельности | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |
| **ИТОГО** | **100,0** | **64,648** | **64,6** |  |

Заместитель Главы администрации –

начальник управления экономики Л.А. Костик