**Ежеквартальный (годовой) отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/  наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | Освоение средств,% | Примечание |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 713,8 | 713,8 | 100% |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств.  Покупка отечественного программного обеспечения и операционных систем | 218,2 | 218,2 | 100% |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 3,0 | 3,0 | 100% |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 0 | 0 |  |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 32,0 | 32,0 | 100% |  |
| Итого | 967,0 | 967,0 | 100% |  |

Начальник отдела   
организационного обеспечения Р.Р.Хабибрахимов

**Отчет**

**по оценке достижения значений целевых индикаторов**

**муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора, единица измерения | Предыдущий период по программе | | Отчетный год | | Отклонение фактического значения  от планового  (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | план | факт | % |  |
| Количество компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 94 | 94 | 96 | 96 |  |  |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения | 75 | 75 | 80 | 80 |  |  |
| Период продления аренды хостинга и доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Количество обновляемых средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  |

Начальник отдела   
организационного обеспечения Р.Р.Хабибрахимов

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»**

**Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная динамика):**

1. Количество компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности =100%

2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения = 100%

3. Период продления аренды хостинга и доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» = 100%

4. Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа = 100%

5. Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи = 100%

СДЦi= 500/5=100%

**Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):**

УФ= 967,0/967,0\*100%=100%.

**Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

И = 100%+100%=100%.

2

**Вывод:**

**По итогам расчетов признать программу эффективной.**

Начальник отдела   
организационного обеспечения Р.Р.Хабибрахимов

**Пояснительная записка**

**по оценке эффективности реализации**

**наименование муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации от 27.03.2020 №289,**

**за 2022 год**

Информация отражается нарастающим итогом по следующим направлениям:

1) В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета муниципального образования на общую сумму 967,0 тыс., внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления обеспечено в 100% объеме;

2) Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»за 2022 год достигнуты в полном объеме;

3) расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены в полном объеме;

4) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» возведения объектов капитального строительства не осуществлялось;

5) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2022 заключен 51 договор;

6) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 100%;

7) Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований бюджета Мелекесский район на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом отсутствуют.

Начальник отдела

организационного обеспечения Р.Р.Хабибрахимов