**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области»**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Коорди  натор муниципальной программы, соиспол  нители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины не освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития гражданского общества и поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район»,  Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования «Мелекесский район»;  Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район»;  Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Мелекесский район» | Всего | 596,00000 | 15997,80 | 15997,80 | - |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 596,00000 | 15997,80 | 15997,80 | - |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление субсидий организациям территориального общественного сумоуправления (ТОС) и социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Мелекесский район» | Отдел по работе с гражданским обществом администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | Всего | 500,00000 | 0 | 0 | Освоение запланировано во 2 квартале 2025 года |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 500,00000 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 |  |
| Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0 | 0 | 0 |  |
| Предоставление денежных выплат лицам, являющимся председателем Общественной палаты муниципального образования «Мелекесский район | Отдел по работе с гражданским обществом администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | Всего | 96,00000 | 15997,80 | 15997,80 |  |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 96,00000 | 15997,80 | 15997,80 |  |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 |  |
| Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и социокультурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Ульяновской области» | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район»,  Отдел по работе с гражданским обществом администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования «Мелекесский район»;  Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район»;  Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Мелекесский район» | Всего | 4,00000 | 0 | 0 | Освоение запланировано на 2 квартал 2025 года |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 4,00000 | 0 | 0 | - |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поздравления представителей религиозных конфессий и национальных автономий с национальными и конфессиональными праздниками | Отдел по работе с гражданским обществом администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования «Мелекесский район» | Всего | 2,00000 | 0 | 0 | Освоение запланировано на 2 квартал 2025 года |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 2,00000 | 0 | 0 | - |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка и изготовление брошюр и проведение бесед, направленных на информирование иностранных граждан о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории муниципального образования «Мелекесский район» | Отдел по работе с гражданским обществом муниципального образования «Мелекесский район»;  Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования «Мелекесский район»;  Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район»;  Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Мелекесский район». | Всего | 2,00000 | 0 | 0 | Освоение запланировано на 2 квартал 2025 года |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 2,00000 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 |  |
| Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе | | Всего | 600,00000 | 15997,80 | 15997,80 |  |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета | 600,00000 | 15997,80 | 15997,80 |  |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета (за счет средств Федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 |  |
| Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию МП | 0 | 0 | 0 |  |

Координатор муниципальной программы

(исполняющий обязанности Первого заместителя Главы администрации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата поступления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_