Отчет о реализации муниципальной программы

«Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»

**за 2 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Примечание |
| Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» | 600,0 | 41,994 | 6,999% |  |
| Предоставление субсидий организациям территориального общественного самоуправления (ТОС) и социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, реализуемых на территории Мелекесского района | 500,0 | 0 | 0% |  |
| Предоставление денежных выплат лицам, являющимся председателями Общественной палаты МО «Мелекесский район» | 96,0 | 39,994 | 41,660% |  |
| Поздравления представителей религиозных конфессий и национальных автономий с национальными и конфессиональными праздниками | 2,0 | 0 | 0% |  |
| Разработка и изготовление брошюр и проведение бесед, направленных на информирование мигрантов о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории МО «Мелекесский район» | 2,0 | 2,0 | 100% |  |

Первый заместитель А.Н. Альхименко

Главы администрации

МО «Мелекесский район»

**Отчет**

**по оценке достижения значений целевых индикаторов**

**муниципальной программы**

**Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора, единица измерения | Предыдущий период по программе | Отчетный год | Отклонение фактического значенияот планового(в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | план | факт | % |  |
| Доля граждан, занимающихся волонтёрской (добровольческой) деятельностью | 5,3 | 5,3 | 6,7 | 6,7 | 100% |  |
| Количество проектов реализуемых территориальными общественными самоуправлениями (ТОС) и социально ориентированными некоммерческими организациями, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 0 | 0 | 5 | 0 | 0%(-100%) | Процент отклонения фактического показателя от планового муниципальной программы за первое полугодие связан с тем, что мероприятие - конкурс среди ТОС запланированы на II полугодие 2024 года. |
| Количество проведенных опросов для изучения социально-политической ситуации на территории Мелекесского района | 450 | 450 | 0 | 0 | 100% |  |
| Количество проведенных мероприятий Общественной палатой муниципального образования «Мелекесский район» | 9 | 9 | 9 | 4 | 44,444% (-55.556) |  |
| Количество мероприятий проведенных с участием представителей религиозных конфессий и национальных автономий с национальными и конфессиональными праздниками | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |
| Количество изготавливаемого материала направленного на информирование иностранных граждан о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории муниципального образования «Мелекесский район» | 80 | 80 | 80 | 80 | 100% |  |
| Количество информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории муниципального образования «Мелекесский район» | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% |  |
| Количество публикаций в СМИ и интернет порталах, освещающих деятельность общественных объединений, действующих в муниципальном образовании «Мелекесский район» | 70 | 70 | 80 | 40 | 50%(-50%) |  |
| Количество мероприятий, направленных на укрепление российской нации и этнокультурного развития народов России на территории муниципального образования «Мелекесский район» | 25 | 25 | 25 | 13 | 52%(-48%) |  |

Первый заместитель А.Н. Альхименко

Главы администрации

МО «Мелекесский район»

**Оценка эффективности**

**муниципальной программы**

**Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**

**за 2 квартал 2024 года**

**Оценка степени достижения целевых индикаторов (отрицательная динамика)**

1. Доля граждан, занимающихся волонтёрской (добровольческой) деятельностью 100%
2. Количество проектов реализуемых территориальными общественными самоуправлениями (ТОС) и социально ориентированными некоммерческими организациями, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 0%
3. Количество проведенных опросов для изучения социально-политической ситуации на территории Мелекесского района 100%
4. Количество проведенных мероприятий Общественной палатой муниципального образования «Мелекесский район» 44,444%
5. Количество мероприятий проведенных с участием представителей религиозных конфессий и национальных автономий с национальными и конфессиональными праздниками 100%
6. Количество изготавливаемого материала направленного на информирование иностранных граждан о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории муниципального образования «Мелекесский район» 100%
7. Количество информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории муниципального образования «Мелекесский район» 100%
8. Количество публикаций в СМИ и интернет порталах, освещающих деятельность общественных объединений, действующих в муниципальном образовании «Мелекесский район» 50%
9. Количество мероприятий, направленных на укрепление российской нации и этнокультурного развития народов России на территории муниципального образования «Мелекесский район» 52%

**Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная динамика)**

И=(100+0+100+44,444+100+100+100+50+52) = 71,8%

 9

**Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):**

УФ=41,994\*100%=6,999%

 600,000

**Интегральная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы (И):**

И= (71,8+6,999+100) =59,6%

 3

**Вывод:**

**По итогам расчетов признать программу эффективной.**

Первый заместитель А.Н. Альхименко

Главы администрации

МО «Мелекесский район»

**Пояснительная записка**

**по оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за I полугодие 2024 год**

В рамках реализации программы расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанные с реализацией муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за I первое полугодие 2024 года составили 41,994 тыс. рублей. Исполнение бюджетных обязательств составило 6,999%.

В рамках реализации программы за I полугодие 2024 года за счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район» на общую сумму 39,994 тыс. рублей было выплачено лицу, являющегося председателем Общественной палаты.

В рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за I полугодие 2024 год был заключен договор на изготовление брошюр на общую сумму 2,0 тыс. рублей, направленных на информирование иностранных граждан о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории муниципального образования «Мелекесский район».

Общая оценка фактического достижения всех целевых индикаторов муниципальной программы **«**Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**»** за I полугодие 2024 года составила 71,8%.

Процент отклонения фактического показателя количества проектов реализуемых территориальными общественными самоуправлениями (ТОС) и социально ориентированными некоммерческими организациями, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области за I полугодие 2024 года связан с тем, что проведение мероприятия - конкурса среди ТОС запланировано на II полугодие 2024 года.

В рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» возведения объектов капитального строительства не осуществлялось.

Степень эффективности реализации муниципальной программы исходя из полученных значений интегральной оценки 59,6%.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований бюджета Мелекесского района, на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом отсутствуют.

Первый заместитель А.Н. Альхименко

Главы администрации

МО «Мелекесский район»