Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Мелекесский район» по итогам 2024 года подготовлен в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022 № 1917, на основе представленных муниципальными заказчиками муниципальных программ совместно с заинтересованными соисполнителями муниципальных программ в Финансовое управление годовых отчётов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Мелекесский район», а также данных АЦК «Финансы».

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА***

Согласно перечню муниципальных программ МО «Мелекесский район», утверждённому распоряжением администрации МО «Мелекесский район» от 02.10.2023 № 66-р в 2024 году, в муниципальном образовании «Мелекесский район» реализовывалось 19 муниципальных программ, муниципальными заказчиками которых выступали администрация МО «Мелекесский район» и структурные подразделения МО «Мелекесский район» в сферах образования, культуры, молодежи и спорта, агропромышленного комплекса, социальной поддержки и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.

**Перечень муниципальных программ МО «Мелекесский район» Ульяновской области**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование МП** | **Наименование муниципального заказчика-координатора** |
| Управление муниципальными финансами МО "Мелекесский район"  | Финансовое управление администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области  |
| Укрепление общественного здоровья "Здоровый муниципалитет" и повышение качества жизни населения МО "Мелекесский район"  | Заместитель Главы администрации - начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО "Мелекесский район"  | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Защита прав потребителей на территории МО "Мелекесский район"  | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области (курирующий реальный сектор экономики) |
| Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов МО "Мелекесский район"  | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области  |
| Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Мелекесский район"  | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области (курирующий реальный сектор экономики) |
| Содействие в развитии агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования МО "Мелекесский район"  | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области (курирующий реальный сектор экономики) |
| Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании "Мелекесский район"  | Руководитель аппарата администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Мелекесский район"  | Заместитель Главы администрации - начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании "Мелекесский район"  | Управление образования администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Мелекесский район"  | Руководитель аппарата администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании "Мелекесский район"  | Руководитель аппарата администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории МО "Мелекесский район"  | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области (курирующий реальный сектор экономики) |
| Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе  | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области (по вопросам внутренней политики) |
| Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района  | Заместитель Главы администрации - начальник Управления образования администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области |
| Улучшение жилищных условий граждан проживающих на территории МО "Мелекесский район"  | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области (курирующий реальный сектор экономики) |
| Развитие транспортной системы на территории МО "Мелекесский район"  | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области (курирующий реальный сектор экономики) |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района  | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области (курирующий реальный сектор экономики) |
| Комплексное развитие сельских территорий МО "Мелекесский район"  | Первый заместитель Главы администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области (курирующий реальный сектор экономики) |

В рамках перехода с 01.01.2025 года муниципальных программ на новую систему управления муниципальными программами проведена работа по усовершенствованию подходов к разработке и реализации муниципальных программ. В работе применены нормативно-правовые акты, утверждённые на региональном уровне, в соответствии с новыми подходами разработки и реализации государственных программ Ульяновской области, а именно:

1. постановление Правительства Ульяновской области от 29.09.2023 №513-П «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» (в настоящее время подготовлен проект внесения изменений в постановление №513-П);
2. приказ Министерства финансов Ульяновской области от 30.10.2023 №89-пр «Об утверждении Методических указаний по вопросам разработки и реализации государственных программ Ульяновской области».

Принято постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 20.09.2024 №1746 «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации», распространяющее свое действие на новые муниципальные программы МО «Мелекесский район» с 01.01.2025года.

Распоряжением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 05.11.2024 №87-р утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, начинающих свое действие с 01.01.2025 года.

 В муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области утверждены 16 новых муниципальных программ на период 2025-2030 годов.

**Степень соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации**

**муниципальных программ МО МО «Мелекесский район»**

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2024 году, составил 1 294 154,02306 тыс. рублей, в том числе:

за счёт средств федерального бюджета – 196 116,84158 рублей;

за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – 694 687,53594 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 403 349,64554 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальных программ в 2024 году освоение средств составило 1 279 484,22552 тыс. рублей (98,9 % от предусмотренного объема), что на 0,5% выше уровня 2023 года, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 195347,85836 рублей;

за счёт средств бюджета Ульяновской области – 693 227,80026тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 390 908,56690 рублей.

 Степень соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ составила 98,9 %.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район»**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы и динамику их фактических значений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

соотношение фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы;

степень эффективности деятельности заказчика-координатора программы (соисполнителя) при соблюдении всех требований к разработке и реализации муниципальных программ.

Степень эффективности реализации муниципальной программы, характеризуется следующим образом:

Высокая степень эффективности реализации муниципальной программы: **ИО** > =90 %;

Степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня: 80 %<=**ИО**<90%;

Cтепень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня: 60%<=**ИО**<80%;

Низкая степень эффективности реализации муниципальной программы: **ИО** <60%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование МП** | **План 2024, руб.** | **Исполнение , руб.** | **Процент исполнения, %** | **Степень достижения значений целевых индикаторов, %** | **Интегр. оценка эффект. реализации МП, %** |
|  "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Мелекесский район"  | 35 815 424,25 | 35 815 424,25 | 100,0 | 103,2  | 101,1 |
|  "Укрепление общественного здоровья "Здоровый муниципалитет" и повышение качества жизни населения муниципального образования "Мелекесский район" " | 2 435 773,00 | 2 321 189,00 | 95,3 | 126,7  | 107,3 |
|  "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Мелекесский район" " | 9 226 939,67 | 9 125 953,26 | 98,9 | 176,7  | 125,2 |
|  "Защита прав потребителей на территории муниципального образования "Мелекесский район" " | 10 000,00 | 8 055,30 | 80,6 | 100,0 | 93,5 |
|  "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования "Мелекесский район" " | 13 906 450,68 | 9 879 143,08 | 71,0 | 76,0 | 82,3 |
|  "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Мелекесский район" " | 60 142,00 | 60 142,00 | 100,0 |  147,4 | 115,8 |
|  "Содействие в развитии агропромышленного колекса и малых форм хозяйствования муниципального образования "Мелекесский район" " | 5 217 924,38 | 5 120 373,44 | 98,1 | 128,3 | 108,8 |
|  "Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании "Мелекесский район" " | 692 423,00 | 692 423,00 | 100,0 |  100,0 | 100,0 |
|  "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Мелекесский район" " | 64 066 378,47 | 63 551 933,07 | 99,2 | 101,4  | 100,2 |
|  "Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании "Мелекесский район" " | 846 805 161,69 | 840 230 569,32 | 99,2 | 100,0 | 99,7 |
|  "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Мелекесский район" " | 67 000,00 | 50 664,20 | 75,6 | 143,9  | 106,5 |
|  "Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании "Мелекесский район" " | 47 959 330,32 | 47 154 882,20 | 98,3 | 118,9 | 105,7 |
|  "Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования "Мелекесский район"  | 1 487 289,56 | 1 487 239,56 | 100,0 | 94,2 | 98,1 |
|  "Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе " | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |  100,0 | 100,0 |
|  "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района " | 325 000,00 | 324 000,00 | 99,7 | 100,0  | 99,9 |
|  "Улучшение жилищных условий граждан проживающих на территории муниципального образования "Мелекесский район" " | 687 210,38 | 32 500,00 | 4,7 |  40,0 | 48,2 |
|  "Развитие транспортной системы на территории муниципального образования "Мелекесский район" " | 107 357 373,83 | 105 775 869,38 | 98,5 | 127,4 | 108,6 |
|  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района " | 29 360 544,05 | 29 239 455,60 | 99,6 | 111,0 | 103,6 |
|  "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Мелекесский район"  | 128 573 657,78 | 128 514 408,86 | 100,0 | 50,0 | 83,3 |

***РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ***

**Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденная постановлением администрации**

**от 09.02.2023 №147**

 По муниципальной программе «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области предусмотрено в бюджете на 2024 год 846805,16169 тыс. руб. из них освоено средств 840230,56932 тыс. руб., что составляет 99,2 % освоения.

 В рамках реализации мероприятия «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Мелекесского района» были заключены контракты на приобретение оборудования, методической литературы, орг. техники, детской мебели на общую сумму 3556,57425 тыс. руб., за счет средств областного бюджета. В МДОУ «д/с Яблонька», МДОУ д/с «Василек» (р.п. Мулловка), МДОУ д/с «Тополек» (р.п. Новая Майна), МДОУ д/с «Рябинушка» с. Сабакаево для занятий с детьми приобретен интерактивно-логопедический комплекс со встроенной программой на общую сумму 1212,30000 тыс. рублей, методическая литература на сумму 135,51800 тыс. рублей.

 В МДОУ «детский сад Яблонька» приобретена детская мебель на общую сумму 363,71625 тыс. рублей, в том числе: банкетка 2-х секционная для переодевания детей, открытый шкаф для игрушек, горшечница.; электронное пианино для занятий с детьми; развивающие игрушки. Также приобретены шкафы для хранения методической литературы.

 В МДОУ д/с «Солнышко» п. Новоселки» и МДОУ д/с «Рябинушка» с. Сабакаево для работы логопеда приобретено Умное зеркало логопедическое на сумму 470,50000 тыс. рублей. В МДОУ д/с«Василек», МДОУ д/с «Рябинушка» с. Сабакаево, МДОУ «д/с Яблонька» р.п. Мулловка для организации работы воспитателей в группах обновлена орг. техника: приобретены компьютеры и принтеры на общую сумму 1022,97800 тыс. рублей. В МДОУ д/с «Василек» для детей приобретена детская мебель (столы, стулья, шкаф для игрушек) на общую сумму 330,06800 тыс. рублей.

 В рамках реализации мероприятия «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории МО «Мелекесский район» произведен косметический ремонт санузла школы с. Александровка на сумму 336,15800 тыс. рублей; ремонт спортивного зала в МБОУ Средняя школа с. Сабакаево на сумму 217,50000 тыс. рублей, текущий ремонт крыльца и текущий ремонт коридора школы №1 р. п. Новая Майна на общую сумму 681,83924 тыс. руб. Так же в образовательных учреждениях в целях пожарной безопасности учащихся заключены и оплачены договора на техническое обслуживание пожарного мониторинга, на обслуживание кнопки пожарного мониторинга, для подготовки к отопительному сезону выполнена промывка и опрессовка системы отопления на общую сумму 4333,25334 тыс. рублей. Для работы автобуса и организации подвоза детей заключены договора на установку и обслуживание тахографов, карты водителя, заключены договора с медицинскими организациями на прохождение предрейсового и послерейсового осмотра водителей на сумму 178,05131 тыс. рублей. В целях санитарной безопасности были заключены договора на дератизацию и дезинсекцию помещений.

Заключены договоры по поставке учебной литературы для общеобразовательных учреждений к новому учебному году на общую сумму 6457,05945 тыс. рублей. В МБОУ «Средняя школа №1 р. п. Мулловка приобретено учебное тренажерное оборудование для оснащения кабинета ОБЖ на сумму 340,00000 тыс. руб. В МБОУ «Средняя школа с. Старая Сахча, школа с. Сабакаево, школа с. Степная Васильевка, школа с. Никольское на Черемшане закуплена ученическая мебель для образовательного процесса на общую сумму 1355,20000 тыс. рублей.

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» обучающиеся полном объеме обеспечены бесплатным или льготным питанием на сумму 14557,87880 тыс. рублей; обеспечены отдыхом и оздоровлением обучающихся на общую сумму 3490,62235 тыс. руб.

 В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом предусмотрено и освоено средств всего 2933,33333 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Из них средства федерального и областного бюджета 2200,00000 тыс. руб., средства местного бюджета 733,33333 тыс. руб.

В рамках основных мероприятий Антитеррористическая защищенность в муниципальных образовательных организациях был произведен текущий ремонт ограждений на территории общеобразовательных учреждениях МБОУ СШ №1 р.п. Мулловка и МБОУ СШ с. Тиинск на общую сумму 1510,41667 тыс. руб., в том числе за счет областных средств 1450,00000 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета 60,41667 тыс.руб. Установка системы оповещения в МБОУ СШ с. Лесная Хмелевка и МБОУ ОШ с. Слобода Выходцево на общую сумму 156,24967 тыс. руб.

Проведен ремонт двух классов в МБОУ «Средняя школа имени В. И. Ерменеева с. Сабакаево в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» на сумму 1500,00000 тыс. руб. Был проведен косметический ремонт учебных аудиторий в МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка» на сумму 500,00000 тыс. руб.

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» были приобретены 2 теневых навеса для МДОУ детского сада «Рябинка» р. п. Новая Майна.

В рамках муниципальной программы были трудоустроены 113 подростков учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

 В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение оборудованием объектов в течение одного финансового года) был запланирован капитальный ремонт и оснащение оборудованием в МБОУ «Средняя школа им. Я. М. Вадина п. Дивный» Мелекесского района Ульяновской области на общую сумму 41822,34848 тыс. руб. На проведение капитального ремонта предусмотрено средств в размере 39928,40909 тыс. руб., из них средства федерального и областного бюджета 34084,12500 тыс. руб., средства местного бюджета 5844,28409 тыс. руб. Из предусмотренных на капитальный ремонт средств освоено 34428,40909 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 27267,30000 тыс. руб., за счет областного бюджета 6816,82500 тыс. руб., за счет местного бюджета 21767,30000 тыс. руб. На оснащение оборудованием предусмотрено и освоено 1893,93939 тыс. руб., в том числе областных средств 1875,00000 тыс. руб., средства местного бюджета 18,93939 тыс. руб.

 Оценка степени достижения целевых индикаторов при реализации мероприятий муниципальной программы составила 100%.

 Степень эффективности реализации муниципальной программы, исходя из полученных значений ее интегральной оценки составляет 99,7 %.

 С 01.01.2025 года муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» *по новой системе управления* муниципальными программами, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2353.

**Муниципальная программа "Развитие транспортной системы**

**на территории МО "Мелекесский район" Ульяновской области", утвержденная постановлением администрации от 09.03.2023 №251**

 По муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» предусмотрено в бюджете на 2024 год 107357,37383 тыс. руб. из них освоено средств 105775,86938 тыс. руб., что составляет 98,5 % освоения.

 Расходные обязательства на реализацию основного мероприятия «Автомобильные дороги», что включает в себя ремонт и содержание автомобильных дорог, составили 95387,74479 тыс. рублей, в т. ч.: ремонт и строительство тротуаров, велодорожек.

 Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2024 год составила 127,4 %.

 Сельским поселениям в рамках заключенных соглашений «О передаче части полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, вне границ населенных пунктов в границах поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской» на 2024 год было выделено 20683,42066 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования  | Протяженность, м2  | Общая стоимость, тыс. руб. | Из местного бюджета  |
| МО «Тиинское сельское поселение» | 414150 | 3 344 065,13 | 3 344 065,13 |
| МО «Лебяжинское сельское поселение» | 387155 | 3 440 152,89 | 3 440 152,89 |
| МО «Николочеремшанское сельское поселение» | 417055 | 3 558 572,43 | 3 558 572,43 |
| МО «Рязановское сельское поселение» | 436300 | 3 501 829,74 | 3 501 829,74 |
| МО «Старосахчинское сельское поселение» | 404375 | 3 388 432,81 | 3 388 432,81 |
| МО «Новоселкинское сельское поселение» | 426050 | 3 450 367,66 | 3 450 367,66 |
| ИТОГО | 2485085 | 20 683 420,66 | 20 683 420,66 |

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году заключено – 36 муниципальных контрактов на общую сумму 88 297,30592 тыс. руб.

 Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» составила 108,6 %.

Степень эффективности реализации муниципальной программы по итогам ее интегральной оценки считается высокой.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» *по новой системе управления* муниципальными программами, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2355.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 10.03.2023 №262**

**Цель муниципальной программы**: повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости консолидированного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – бюджет муниципального района) и бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Мелекесского района Ульяновской области (далее – бюджеты поселений).

Результаты эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель эффективности  | Плановый показатель | Исполнение | Отклонение фактического значения от планового |
| Объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений | 0 | 0 | 100% |
| Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов по отношению к предыдущему году | Более 112% | 117,6% | 105% |
| Число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности | 2800 | 3016 | 107,7% |
| Объем просроченной задолженности по расходам на обслуживание долговых обязательств муниципального образования | 0 | 0 | 100% |

Для достижения целей муниципальной программы Финансовым управлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области в 2024 году были реализованы следующие мероприятия.



Из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области муниципальным образованиям района предоставлена финансовая помощь в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Данные средства позволили сгладить различия между муниципалитетами, то есть благодаря предоставленным средствам из бюджета района, поселения, имеющие низкую бюджетную обеспеченность, получили равные возможности по предоставлению муниципальных услуг соответствующего качества и в необходимом объёме.

Реализация данного мероприятия позволила жителям поселений с низкой обеспеченностью получать муниципальные услуги на уровне не ниже средних показателей в целом по Ульяновской области.

Данные средства позволили исполнить бюджеты поселений за 2024 год без кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений.

В рамках ведомственного проекта «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области» в ходе проделанной работы по содействию формирования финансово грамотного поведения населения достигнуты следующие результаты:

1. Создан механизм межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, местного самоуправления, образовательными и социальными учреждениями, крупными производственными предприятиями и бизнес-сообществами, общественными организациями, а также с федеральными структурами и организациями финансовой отрасли;
2. Охват населения составил 3016 человек;

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год степень эффективности реализации муниципальной программы по итогам ее интегральной оценки составила 101,1 %.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Мелекесский район» Ульяновской области» по новой системе управления муниципальными программами, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2356.

**Муниципальная программа «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 27.01.2023 №89**

 По муниципальной программе «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» предусмотрены лимиты бюджетных обязательств на 2024 год в сумме 1487,28956 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

 В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета муниципального образования проводилось техническое обслуживание системы оповещения и расширение МАСЦО с установкой оборудования в пос. Видный и пос. Ковыльный на общую сумму 941,391 тыс. рублей, для уничтожения наркосодержащих растений приобретены два триммера на сумму 15,97000 тыс. руб., противопожарные мероприятия проведены на сумму 50,00000 тыс. рублей, мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищенности подведомственных объектов 50,0000 тыс. рублей.

 Целевые индикаторы муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»за 2023 года исполнены на 94,2%.

 Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанные с реализацией муниципальной программы «Оказание содействия в организации охран

ы общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», исполнены на 100%.

 В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году были заключены муниципальные контракты:

- обслуживание системы оповещения – 228,432 тыс. руб.;

- выполнение работ по расширению МАСЦО – 941,391 тыс. руб.

Степень эффективности реализации муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам ее интегральной оценки составила 98,1%.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по новой системе управления муниципальными программами, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 03.12.2024 №2310.

**Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации МО «Мелекесский район» от 13.03.2023 № 284**

По муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области» в бюджете на 2024 год предусмотрено 687,21038 тыс. рублей, исполнено 32,5 тыс. рублей.

 В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в 2024 году в связи с отсутствием поданных заявок на предоставление социальной выплаты целевые индикаторы муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» достигнуты в неполном объеме (в подпрограмме участвовала одна семья).

 В соответствии с пунктом 2(1) Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на основании постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 28.02.2024 № 316 семья исключена из списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений. В связи с этим, средства, выделенные для реализации подпрограммы в размере 654,71038 не освоены.

Денежные средства в размере 32,5 тыс. руб., выделенные для реализации подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации» освоены на 100%.

Расходные обязательства муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам 2024 года исполнены на 4,7 %.

Целевые индикаторы муниципальной программы «Содействие в развитии агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования МО «Мелекесский район» Ульяновской области» выполнены на 40%.

Степень эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам ее интегральной оценки составила 48,2 %.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области» по новой системе управления муниципальными программами, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2364.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 №280**

Подробная информация о выполненных мероприятиях не предоставлена.

 Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» за 2024 год выполнены на 101,4%.

 На реализацию программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» в бюджете предусмотрено 64066,37847 тыс. рублей. Расходные обязательства МО «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы исполнены на сумму 63551,93307 тыс. руб., что составило 99,2 %.

Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» по итогам ее интегральной оценки составила 100,2 %.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» по новой системе управления муниципальными программами, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2352

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 № 277**

 В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2024 год многодетным семьям предоставлено 15 земельных участков, вовлечено в экономический оборот 252,7 га земель с/х назначения, поступления налоговых и неналоговых доходов от использования муниципального имущества в бюджет муниципального района – 108,7% от плановых назначений, что составляет 78158,5 тыс. рублей.

 Целевые индикаторы муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»за 2024 год выполнены в полном объеме и соответствуют информации и отчетности, представленной в ОГКУ «Региональный земельно-имущественный центр», Министерство финансов Ульяновской области, Министерство имущества и архитектуры Ульяновской области.

 Расходные обязательства, связанные с реализацией муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», за 2024 год исполнены на сумму 9125,95326 тыс. руб., что составляет 98,9 %.

 В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2024 год заключено 6 муниципальных контрактов на общую сумму 417,9 тыс. руб. и 56 договоров на общую сумму 1999,33 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ контракта** | **Дата контракта** | **Наименование поставщика** | **Предмет контракта** | **Цена контракта, руб.** |
| 01683000008240000580001 | 23.10.2024  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОМЕТРИКСПРО" | Кадастровые работы по постановке на кадастровый учет зем. участков | 52011,00 |
| 01683000008240000550001 | 11.09.2024  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ" | Кадастровые работы по постановке на кадастровый учет зем. участков | 150000,00 |
| 01683000008240000320001 | 07.06.2024  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ" | Кадастровые работы по постановке на кадастровый учет зем. участков | 42500,00 |
| 01683000008240000260001 | 24.04.2024  |  ИП ЧЕРНОВА О.В. | Кадастр. работы по разделу зем. участков, заним. многоквартир. домами, для выдела внутри двор. автодорог | 34598,56 |
| 01683000008240000090001 | 12.03.2024  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ" | Услуги по межеванию и постановке на гос. кадастровый учет земельных участков | 40000,00 |
| 01683000008240000100001 | 12.03.2024  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОМЕТРИКСПРО" | Кадастровые работы по уточнению границ зем. участков | 98820,00 |

 Степень эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам ее интегральной оценки за 2024 год составила 125,2%.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «Мелекесский район» Ульяновской области» по новой системе управления муниципальными программами, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2358

**Муниципальная программа «Содействие в развитии агропромышленного комплекса МО «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 №275**

В результате реализации муниципальной программы «Содействие в развитии агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования МО «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2024 году реализованы мероприятия по проведению соревнований по итогам весенне-полевых на общую сумму 154,0 тыс. руб. и обеспечение реализации муниципальной программы на сумму 4966,37344 тыс. руб.

Общая (сводная) оценка фактического достижения всех целевых индикаторов муниципальной программы по итогам 2024 года составила 128,3%. Целевые индикаторы муниципальной программы «Содействие в развитии агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования МО «Мелекесский район» Ульяновской области» достигнуты за исключением показателей:

-увеличение поголовья коров в ЛПХ – невыполнение показателя связано со снижением общей численности населения района и старением населения, в связи с чем населением переходит с КРС на МРС.

- увеличение поголовья коров в КФХ - невыполнение показателя связано с прекращением деятельности КФХ Гатаулловой Р.А., Юринкиной Ю.В., Бухонова Д.М., Китаева А.А., Абелханова И.М., Халимова Р.Ф.

Расходные обязательства муниципальной программы «Содействие в развитии агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования МО «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены на 98,1%.

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные контракты, иные договоры не заключались.

Степень эффективности реализации муниципальной программы «Содействие в развитии агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования МО «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам ее интегральной оценки составила 108,8%.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Содействие в развитии агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования МО «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Содействие в развитии агропромышленного комплекса, малых форм хозяйствования и сельских территорий МО «Мелекесский район» Ульяновской области» по новой системе управления муниципальными программами, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2361

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации**

**от 01.02.2023 №100**

 По муниципальной программе «Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» предусмотрено в бюджете на 2024 год 47 959,33032 тыс. руб. из них освоено средств 47154,88220 тыс. руб., что составляет 98,3 % освоения.

 В рамках реализации программы в 2024 году соответствие замещаемой должности подтвердили 100% муниципальных служащих, подлежащих аттестации, согласно утвержденного графика. Квалификационный экзамен на присвоение классного чина успешно сдали 100% муниципальных служащих, включенных в график проведения.

 Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», согласно данным за 2024 год достигнуты в полном объеме. Общая сводная оценка фактического достижения всех целевых индикаторов составила 118,9 %.

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» был заключен договор на проведение периодического медицинского осмотра муниципальных служащих на сумму 56,555 тыс. рублей.

Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной составила 105,7 %.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по новой системе управления муниципальными программами, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2362

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»**

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» предусмотрено в бюджете на 2024 год 29360,54405 тыс. руб., из них освоено 29239,45560 тыс. руб., что составляет 99,6 % освоения.

Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы за 2024 год составляет 111,3 %.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» приобретены насосы для водоснабжения и водоотведения, разработана сметная документация. Общая сумма финансирования из бюджета Мелекесского района составила 663,483 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района» осуществлялось обслуживание газопровода в с. Тинарка, разработан проект газификации клуба в с. Степная Васильевка. Общая сумма финансирования из бюджета Мелекесского района составила 105,76626 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами»благоустроены 20 площадок для накопления ТКО в с. Сабакаево. Общая сумма финансирования составила 672,93376 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ульяновской области – 608,7987 тыс. руб., из бюджета Мелекесского района – 64,13506 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов»осуществлялось приобретение материалов для ремонта котельной и теплотрассы с. Русский Мелекесс. Финансирование из бюджета Мелекесского района составило 203,34700 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области» выявлен и поставлен на учет один бесхозяйный объект.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»общеефинансирование на коммунальные платежи, зарплату, налоги, приобретение материалов, услуги связи составило 23993,55191 тыс. руб., в том числе из бюджета Ульяновской области 550,20000 тыс. руб., из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» 23443,35191 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан»осуществлена реконструкция существующих сетей водоснабжения в с. Александровка Мелекесского района Ульяновской области. Общая сумма финансирования составила 3600,37367 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ульяновской области – 2761,48600 тыс. руб., из бюджета Мелекесского района – 435,64684 тыс. руб., внебюджетные средства 403,24083 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году заключено 75 договоров на сумму 2641,57399 тыс. руб. и 9 муниципальных контрактов на сумму 5 228,53260 тыс. руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрагент | Предмет контракта | Сумма контракта |
| ИП Лаврова Яна Альбертовна | Поставка бумаги для офисной техники | 18 681,85 |
| УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР» | Поставка горюче-смазочных материалов | 528 968,70 |
| ООО «Л-КАРД» | Поставка горюче-смазочных материалов | 234 933,30 |
| ООО «Л-КАРД» | Поставка горюче-смазочных материалов | 212 347,50 |
| ООО «РН-Карт» | Поставка горюче-смазочных материалов | 102 403,20 |
| ИП Паротькин Павел Сергеевич | Устройство площадок для контейнеров ТКО в населенных пунктах муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 614 948,18 |
| ООО «РАФСТРОЙ» | Реконструкция существующих сетей водоснабжения в с. Александровка Мелекесского района Ульяновской области | 3 332 249,87 |
| ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК» | Поставка газа горючего природного | 124 457,48 |
| АО «УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО» | Поставка электроэнергии | 21 084,17 |

Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» по итогам ее интегральной составила 103,6 %.

С 01.01.2025 муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» по новой системе управления муниципальными программами, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» от 17.12.2024 № 2365.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов МО «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 №274**

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» предусмотрено в бюджете на 2024 год 13906,45068 тыс. руб. из них освоено средств 9879,14308 тыс. руб., что составляет 71,0 % освоения. В рамках реализации программы в 2024 году проведены следующие мероприятия:

1. Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения на общую сумму 316,35402 тыс. руб.

3. Мероприятия по подготовке декларации безопасности гидротехнических сооружений на общую сумму 4,80000 тыс. руб.

4. Подготовка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на территории Мелекесского района Ульяновской области на общую сумму 4524,45624 тыс. руб.

5. Мероприятия по ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок на общую сумму 5033,53282 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы заключены муниципальные контракты: № м.к. 26/2024 от 26.08.2024 на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в с. Старая Сахча Мелекесского района с ООО «Гермес» (цена контракта 1 720,5 тыс. руб.), № м.к. 25/2024 от 26.08.2024 на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в п. Новоселки с ООО «Гермес» (цена контракта 1 810,0 тыс. рублей), а так же договора: №б/н от 24.06.2024 на выполнение работ по благоустройству родника расположенного в с. Лесная Хмелевка с ИП Мадьянкиным С.А. (цена договора 145,5501 тыс. руб.) и б/н от 24.06.2024 на выполнение работ по благоустройству родника расположенного в Старый Письмирь с ИП Мадьянкиным С.А. (цена договора 145,5501 тыс. руб.).

Целевые индикаторы муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года достигнуты не в полном объеме, на 76%.

Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены на 71,0 %:

1) на мероприятие софинансирование на благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения было предусмотрено лимитов 76,00000 тыс. руб., освоено 41,35402 тыс., руб., что составило 54,41 процента;

2) на мероприятие по ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок было предусмотрено лимитов 8947,21725 тыс. руб., освоено 5033,53282 тыс. руб., что составило 56,26 процентов.

Вышеизложенное объясняется несвоевременным поступлением от организаций платы за негативное воздействие на окружающую среду, ростом организаций-должников, а также не своевременной подачей организациями деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду в контролирующий орган.

Для устранения данных проблем ведется устная работа с организациями, имеющими задолженность и с организациями, несвоевременно подавшими декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду в контролирующий орган.

Степень эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам ее интегральной оценки составляет 82,3%, что считается выше среднего уровня.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» *по новой системе управления муниципальными программами*, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2359

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 №283**

По муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» предусмотрено в бюджете на 2024 год 325,00000 тыс. рублей, из них освоено 324,0 тыс. рублей.

Реализованы следующие мероприятия:

- организованы и проведены акции и мероприятия, выездные соревнования

для создания возможностей для успешной социализации, самореализации молодежи, а также развитие физкультурно-спортивной системы, ориентирующей жителей Мелекесского района на здоровый образ жизни, систематические занятия физической культурой и спортом;

- проведены акции, направленные на информирование населения;

- прошла оплата ежегодного членского взноса Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» на сумму 9,0 тыс. рублей;

- участие в спортивных соревнованиях, семинарах (вступительный взнос для участия в первенстве по футболу Ульяновской области) на сумму 69,0 тыс. рублей;

- осуществлена закупка спортивного инвентаря, наградного материала, баннеры для проведения мероприятий на сумму 42,0 тыс. рублей;

- заключен договор на осуществление поездок в течении года в рамках проведения выездных спортивных мероприятий по футболу на сумму 100,0 тыс. рублей;

 По подпрограмме «Развитие молодежной политики на территории Мелекесского района Ульяновской области» бюджетные обязательства выполнены на общую сумму 105,0 тыс. руб.

Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» по итогам 2024 года исполнены на 99,7%.

Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области», выполнены на 100%.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» были заключены договора в т. ч.: 155,0 тыс. руб. – договор на приобретение спортивного инвентаря, наградного материала, баннеров для проведения мероприятий.

Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» по итогам ее интегральной оценки составила 99,9 %.

 С 01.01.2025 года муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» *по новой системе управления муниципальными программами*, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2354

**Муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации**

**от 13.03.2023 №279**

 По муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» предусмотрено в бюджете на 2024 год 692,423 тыс. рублей, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления обеспечено в 100% объеме.

 Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»за 2024 год достигнуты в полном объеме.

 Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены на 100 %.

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2024 заключено 39 договоров.

 Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составила 100%.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» *по новой системе управления муниципальными программами*, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2351

**Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район»**

**Ульяновской области», утвержденная**

**постановлением администрации от 10.03.2023 №257**

 По муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» предусмотрено в бюджете на 2024 год 60,14200 тыс. рублей, расходные обязательства исполнены в полном объеме.

Результаты реализации регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата | План | Факт |
| Расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом, ед.) | 37 | 37 |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного или муниципального имущества (нарастающим итогом, ед.) | 8 | 10 |

Результаты регионального проекта

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата | План | Факт  |
| Самозанятым гражданам предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного или муниципального имущества (нарастающим итогом, ед.) | 3 | 3 |

В едином реестре малого и среднего предпринимательства включено 708 субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории муниципального образования «Мелекесский район», в том числе 545 индивидуальных предпринимателей и 163 юридических лиц. С начала года в реестр внесено 198 вновь созданных субъекта предпринимательской деятельности.

В бюджет района за 11 месяцев 2024 года от специальных налоговых режимов (УСНО, ЕСХН, ЕНВД, ПСН) поступили налоговые платежи в сумме 37,6 млн. руб., с темпом роста 101,4 %. От реализации инвестиционных проектов на 01.11. 2024 на территории района создано 159 новых рабочих мест, что составляет 30,6 % от общего количества новых рабочих мест.

На постоянной основе работает «Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства». На заседаниях был рассмотрен вопрос о новых мерах поддержки – льготное кредитование, была доведена информация о новых мерах поддержки – льготное кредитование для агропромышленного комплекса, туризма, МСП и застройщиков.

В рамках недели предпринимательских инициатив собраны предложения, пожелания субъектов бизнеса и направлены в АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства». Среди предпринимательских инициатив.

Действует рабочая группа «По стратегическому планированию, реализации инвестиционной политики и содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения благоприятного делового климата, реализации инвестиционных проектов, снижения административных барьеров. С начала года проведено 10 заседаний.

В постоянной совместной работе находятся вопросы внедрения минимальных требований к муниципальным образованиям, при соответствии которым будет возможна полноценная реализация Регионального инвестиционного стандарта Ульяновской области, а также реализация инвестиционных проектов на территории Мелекесского района.

В целях повышения эффективности системы муниципального контроля и снижения административных барьеров назначено должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятий по «регуляторной гильотине».

Для приоритетных инвестиционных проектов МО «Мелекесский район» предусмотрена льготная ставка земельного налога в размере 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка на земли, используемые для реализации приоритетного инвестиционного проекта. (Постановление администрации от 08 июня 2011 №809 «Об утверждении положения о порядке проведения отбора и поддержке инвестиционных проектов, бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»).

На официальном сайте администрации создан раздел «Предпринимательская грамотность», где размещена актуальная информация для предпринимателей, в том числе нормативно-правовые акты и информация о мерах поддержки. Постоянно работает «горячая линия» по вопросам предпринимательской деятельности. Информация по предпринимательству, в том числе о мерах поддержки, об изменениях в законодательстве регулярно публикуется в газете «Мелекесские вести». С начала года опубликовано 26 статей.

Совместно с АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района» ежеквартально готовятся KPI по развитию инвестиционной деятельности на территории МО «Мелекесский район». Ведется реестр инвестиционных проектов, по состоянию на 01.12.2024 реестр содержит данные о 58 инвестиционных проектах различных стадий реализации. Большая часть проектов - в сфере сельского хозяйства.

Меры поддержки, полученные субъектами предпринимательской деятельности Мелекесского района по состоянию на 01.12.2024 через МКК фонд «ФРиФин МСП» выдано 5 льготных займа, общая сумма поддержки составила 3 776 000, 00 рублей.

На территории МО «Мелекесский район» заключено 35 социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, при плановом показателе 31.

Результаты реализации регионального проекта

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата | План | Факт |
| Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | 110 | 369 |

 Целевые индикаторы муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»за 2024 год достигнуты на 147,4%.

 Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены на 100 %.

 Степень эффективности реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составила 115,8%.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» *по новой системе управления муниципальными программами*, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2360

**Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 №282**

По муниципальной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2024 год предусмотрено 100,00000 тыс. рублей. Исполнение бюджетных обязательств составило 100%, из них:

1. выплаты лицу, являющемуся председателем Общественной палаты на общую сумму 96,0 тыс. рублей;
2. приобретение ТМЦ на общую сумму 2,0 тыс. рублей;
3. изготовление брошюр на общую сумму 2,0 тыс. рублей, направленных на информирование иностранных граждан о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории муниципального образования «Мелекесский район».

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году были проведены следующие мероприятия:

- привлечение волонтеров всех возрастов к разному виду деятельности: экологической направленности, социально-общественные работы, помощь СВО;

- мероприятия, проведенные Общественной палатой (ОП): ежеквартальные заседания ОП, контроль ОП за очисткой дорог в зимний период, приемка дорог после ремонта/укладки дорожного полотна, контроль школьных маршрутов, проведение рейда общественного контроля по организации противопожарного режима (опашки) в муниципальном образовании «Старосахчинское сельское поселение», совместно со специалистами Управления сельского хозяйства провели выездные рейды по выявлению и отлову бродячих собак во всех поселениях района, активное участие при подготовке к оздоровительному сезону МБУ ДО «ДООЛ «Звездочка»;

- мероприятия с участием представителей религиозных конфессий и национальных автономий: ежеквартальные заседания Совета национальностей при Главе администрации, национальные праздники: «Акатуй», «Сабантуй», «Шумбрат», районный фестиваль народного творчества «Мелекесская Пасха»;

- изготовление материала в количестве 80 штук, направленного на информирование иностранных граждан о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории муниципального образования «Мелекесский район», который включал в себя: информационно-разъяснительные памятки и буклеты на таджикском, узбекском, азербайджанском и киргизском языках;

 - раздача информационно-разъяснительных материалов с пояснениями специалистов администраций городских и сельских поселений, беседы Первого заместителя Главы администрации с иностранными гражданами на местах проживания данных граждан;

- на официальной странице «Вконтакте» администрации муниципального образования «Мелекесский район» на постоянной основе публикуются материалы и статьи о деятельности общественных объединений: Общественная палата, Совет ветеранов, территориальное общественное самоуправление, центры активного долголетия. Также на телеканале ДимГрад 24 выходили видеоролики о деятельности территориальных общественных объединений, были многократные публикации в газете «Мелекесские вести»;

- мероприятия, направленные на укрепление российской нации и этнокультурного развития народов России: праздничные концерты ко Дню Защитника Отечества, «День воссоединения Крыма с Россией», мероприятия ко Дню Победы, национальные праздники «Акатуй», «Сабантуй», «Шумбрат», районный фестиваль народного творчества «Мелекесская Пасха», «День России», «День народного единства», «Русская березка».

Общая оценка фактического достижения всех целевых индикаторов муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2024 год составила 100%.

Степень эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составила 100 %.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» *по новой системе управления муниципальными программами*, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2363.

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения МО «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 №276**

 По муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2024 год предусмотрено 2435,77300 тыс. рублей. Исполнение бюджетных обязательств составило 2321,18900 тыс. рублей.

 В рамках реализации программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2024 году проведены следующие мероприятия:

- организованы и проведены конкурсы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних;

- проведены акции, направленные на информирование населения;

- проведены мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних, приняли участие 2000 человек;

- охват диспансеризацией граждан старше трудоспособного возраста составил 101,4 %;

- охват граждан по профосмотрам составил 128,0 %;

- оказана материальная помощь малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и беременным женщинам на общую сумму 111, 000 тыс. рублей;

- оказана материальная помощь (единовременная выплата) членам семей военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции на сумму 900, 000 тыс. рублей;

- реализована районная акция «Я, ты, он, она - Мелекесская семья» на общую сумму 87,500 тыс. рублей;

- получили вещевую помощь 54 ребенка в виде одежды, обуви, бесплатно, в рамках акции «Помоги собраться в школу» на общую сумму 140, 000 рублей;

- предоставлена выплата за найм жилья 13 молодым специалистам отрасли здравоохранения на общую сумму 656,773 тыс. рублей;

- оказана материальная помощь нетрудоспособным гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 87,000 тыс. рублей;

- проведены торжественные мероприятия воинской Славы Дня Победы в ВОВ, приобретены подарочные наборы ветеранам ВОВ и поздравительные открытки ветеранам ВОВ, вдовам УОВ и труженикам тыла в количестве 1600 шт. на общую сумму 113,916 тыс. рублей;

 - оформлена подписка на газету «Мелекесские вести» для тружеников тыла на общую сумму 160,000 тыс. рублей.

 Целевые индикаторы муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» выполнены на 126,7%.

 Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанные с реализацией муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены на 95,3%.

Степень эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам ее интегральной оценки составила 107,3%.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» *по новой системе управления муниципальными программами*, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2357

**Муниципальная программа
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании
"Мелекесский район" Ульяновской области",
утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 № 281**

 По муниципальной программе «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2024 год предусмотрено 67,00000 тыс. рублей. Исполнение бюджетных обязательств составило 50,66420 тыс. рублей.

В рамках реализации программы в 2024 году:

- проведена антикоррупционная экспертиза 670 проектов муниципальных правовых актов (включая муниципальные правовые акты городских и сельских поселений), выявлено и устранено 25 (5,9%) коррупциогенных факторов (при плановом показателе не более 6,0%, что составляет 101,6% от планового показателя);

- среднее количество участников закупок, осуществлённых конкурентными способами определения поставщиков – 3,6 чел. (92,3% от планового показателя);

- доля закупок (в стоимостном выражении), осуществлённых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурентными способами определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей – 38,3 (112,7% от планового показателя);

- опубликовано 175 информационных материалов антикоррупционной направленности, подготовленных при непосредственном участии органов местного самоуправления в печатных, электронных СМИ на официальном сайте администрации (137,8 % от планового показателя);

- изготовлено и роздано 450 листовок «Нет коррупции».

- проведено 294 (280 от планового показателя) мероприятия антикоррупционной направленности с участием 5550 человек.

 Целевые индикаторы муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2024 год достигнуты на 143,9 %.

 Расходные обязательства МО «Мелекесский район», связанные с реализацией муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», исполнены на 75,6%.

 Степень эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам ее интегральной оценки составила 106,5%.

С 01.01.2025 года принято решение о прекращении реализации муниципальной программы, так как расходы по данной программе будут учитываться по непрограммным кодам.

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 16.02.2024 №271**

По муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2024 год предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 128 573, 65778 тыс. руб.

В результате реализации муниципальной программы профинансировано мероприятие по реконструкции дороги по улице Лесная в с. Сабакаево на сумму 128 514,40886 тыс. руб.

Общая (сводная) оценка фактического достижения всех целевых индикаторов муниципальной программы по итогам 2024 года составила 50,00%. Целевой индикатор по мероприятию «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» не выполнен в связи с отсутствием финансирования из областного и федерального бюджетов. Целевой индикатор по мероприятию «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» достигнут в полном объеме.

Расходные обязательства муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам 2024 года исполнены на 100%.

В рамках реализации муниципальной программы возведение объектов капитального строительства не осуществлялось.

В рамках реализации муниципальной программы заключены муниципальные контракты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № контракта/договора | Дата контракта/договора | Сумма контракта/договора | Подрядчик | Примечание |
| м.к.2/2024 | 04.03.2024 | 126 922 291.10 | ООО "Ульяновсктрансстрой"  | Реконструкция ул. Лесная в с. Сабакаево |
| м.к.7/2024 | 14.05.2024 | 1 563 875.20 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖДОРСТРОЙ" | строительный контроль за реконструкцией ул. Лесная с. Сабакаево |

Интегральная оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2024 год составила 83,3%.

С 01.01.2025 года принято решение о прекращении реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»:

1. мероприятие «Реконструкция дороги по улице Лесная в с. Сабакаево» реализовано, работы выполнены в полном объеме;

 2. мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладельцев» перенесено в программу «Содействие в развитии агропромышленного комплекса, малых форм хозяйствования и сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

**Муниципальная программа «Защита прав потребителей на территории МО «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 № 278**

В рамках муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 10,0 тыс. рублей, в результате реализации муниципальной программы во 2 полугодии 2024 года проведены мероприятия по размещению информационных материалов, направленных на повышение уровня потребительской грамотности на сумму 8,05530 тыс. руб.

Общая (сводная) оценка фактического достижения всех целевых индикаторов муниципальной программы по итогам 2024 года составила 100 %, целевые индикаторы муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» достигнуты в полном объеме.

Расходные обязательства муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам 2024 года исполнены на 80,6 %.

В рамках реализации муниципальной программы возведение объектов капитального строительства не осуществлялось.

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные контракты не заключались.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2024 год составила 93,5 %.

С 01.01.2025 года принято решение о прекращении реализации муниципальной программы, так как расходы по данной программе будут учитываться по непрограммным кодам.