Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» по итогам 1 полугодия 2023 года подготовлен в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022 года № 1917, на основе представленных муниципальными заказчиками муниципальных программ совместно с заинтересованными соисполнителями муниципальных программ в Финансовое управление годовых отчётов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район».

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2023 ГОДА***

Согласно перечня муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район», утверждённого распоряжением администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 14.04.2023 года №29-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 03.10.2022 года № 65-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2023 год», в муниципальном образовании «Мелекесский район» реализовывается 18 муниципальных программ, муниципальными заказчиками которых выступали администрация муниципального образования «Мелекесский район» и структурные подразделения муниципального образования «Мелекесский район» в сферах образования, культуры, молодежи и спорта, агропромышленного комплекса, социальной поддержки и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.

**Степень соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации**

**муниципальных программ муниципального образования МО «Мелекесский район»**

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в муниципальном образовании «Мелекесский район» в 1 полугодии 2023 года, составил 960 673 904,40 рублей, в том числе:

за счёт средств федерального бюджета – 108 656 808,13 рублей;

за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – 547 759 965,45 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 304 257 130,82 рублей.

По итогам реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Мелекесский район» в 1 полугодии 2023 года исполнение составило 422 651 744,76 рублей.

 Степень соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ составила 44,0 %.

***РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ***

**Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденная постановлением администрации**

**от 09.02.2023 №147**

По муниципальной программе «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области предусмотрено в бюджете на 2023 год 614062,94619 тыс. руб. из них освоено средств 314863,47070 тыс. рублей.

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы 51,28%. Процент отклонения фактического значения от планового в 1 полугодии 2023 года связано, что трудоустройство подростков продолжается и запланированы на 3 квартал 2023 года. Продолжается реализация программ основного и среднего общего образования на территории Ульяновской области, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»

 В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом предусмотрено и освоено средств всего 255,15467 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Из них средства областного бюджета 168,866 тыс. руб., средства местного бюджета 56,28867 тыс. руб.

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области за 1 полугодие 2023 год возведения объектов капитального строительства не осуществлялось.

 Степень эффективности реализации муниципальной программы, исходя из полученных значений ее интегральной оценки составляет 72,10 %.

**Муниципальная программа "Развитие транспортной системы**

**на территории муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области", утвержденная постановлением**

**администрации от 09.03.2023 №251**

1. В рамках реализации муниципальной программы на 2023 год выделено 96506,50835 тыс. руб., исполнено 14098,14668, что составляет 14,6%;
2. Оценка степени достижения целевых индикаторов за первое полугодие составила 37,4 %.

По целевому индикатору «Снижение смертности от ДТП, кол-во пострадавших в ДТП на 100 тыс. населения» увеличение на 10,1 ед. за счет увеличения аварийных случаев со смертельным исходом.

Сельским поселениям в рамках заключенных соглашений «О передаче части полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, вне границ населенных пунктов в границах поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской» на 2023 год было выделено 9070,00 тыс. руб.

3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования  | Протяженность, м2  | Общая стоимость, тыс. руб | Из местного бюджета  |
| Старосахчинское сельское поселение | 414150 | 1370,00 | 1370,00 |
| Тиинское сельское поселение | 387155 | 2300,00 | 2300,00 |
| Николочеремшанское сельское поселение | 417055 | 1300,00 | 1300,00 |
| Лебяжинское сельское поселение | 436300 | 1400,00 | 1400,00 |
| Новоселкинское сельское поселение | 404375 | 1400,00 | 1400,00 |
| Рязановское сельское поселение | 426050 | 1300,00 | 1300,00 |
| ИТОГО | 2485085 | 9070,00 | 9070,00 |

1. В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году заключено 21 муниципальных контрактов на общую сумму 70224,79877 тыс. руб.
2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, исходя из полученных значений ее интегральной оценки составляет 26 %.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 10.03.2023 №262**

**Цель муниципальной программы**: повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости консолидированного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – бюджет муниципального района) и бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Мелекесского района Ульяновской области (далее – бюджеты поселений).

Результаты эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель эффективности  | Плановый показатель | Исполнение | Отклонение фактического значения от планового |
| Объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений | 0 | 0 | 100% |
| Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов по отношению к предыдущему году | Более 104% | 86% | 82% |
| Число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности | 7500 | 3600 | 48% |
| Объем просроченной задолженности по расходам на обслуживание долговых обязательств муниципального образования | 0 | 0 | 100% |

Для достижения целей муниципальной программы Финансовым управлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области за 1 полугодие 2023 году были реализованы следующие мероприятия.



Из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области муниципальным образованиям района предоставлена финансовая помощь в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Данные средства позволили сгладить различия между муниципалитетами, то есть благодаря предоставленным средствам из бюджета района, поселения, имеющие низкую бюджетную обеспеченность, получили равные возможности по предоставлению муниципальных услуг соответствующего качества и в необходимом объёме.

Реализация данного мероприятия позволила жителям поселений с низкой обеспеченностью получать муниципальные услуги на уровне не ниже средних показателей в целом по Ульяновской области.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов Финансовым управлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» в течение 1 полугодия 2023 года бюджетам поселений были перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 6642,0 тыс. рублей.

Данные средства позволили исполнить бюджеты поселений за 1 полугодие 2023 года без кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений.

В рамках ведомственного проекта «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области» в ходе проделанной работы по содействию формирования финансово грамотного поведения населения достигнуты следующие результаты:

1. создан механизм межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, местного самоуправления, образовательными и социальными учреждениями, крупными производственными предприятиями и бизнес-сообществами, общественными организациями, а также с федеральными структурами и организациями финансовой отрасли;
2. охват населения составил 3600 человек;

Степень эффективности реализации муниципальной программы, исходя из полученных значений ее интегральной оценки составляет 69,35%.

**Муниципальная программа «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 27.01.2023 №89**

 1) В рамках реализации программы в первом полугодии 2023 года за счет средств бюджета муниципального образования проводилось техническое обслуживание системы оповещения на общую сумму 51,915 тыс. рублей. Для уничтожения наркосодержащих растений приобретен триммер на сумму 7,69 тыс. рублей. Изготовлена печатная продукция профилактической, антитеррористической направленности на сумму 10,0 тыс. рублей.

2) Целевые индикаторы муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»за 6 месяцев 2023 года исполнены на 50,9%.

3) Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанные с реализацией муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», исполнены на 5,7%. Расходные обязательства планируется исполнить в полном объеме по окончании 2023 года.

4) В рамках реализации муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2023 году был заключен муниципальный контракт по обслуживанию системы оповещения – 62,296 тыс. рублей;

6) Степень эффективности реализации муниципальной программы, исходя из полученных значений ее интегральной оценки, составляет 28,3%.

**Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 13.03.2023 № 284**

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в 2023 году двум молодым семьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Одна молодая семья приобрела жилое помещение с помощью ипотечного кредитования в ПАО Сбербанк.

 Для реализации подпрограммы в бюджете предусмотрено 1404883,20 руб., из них средства федерального бюджета – 411436,50 руб., средства бюджета Ульяновской области – 565872,02руб. и средства бюджета муниципального образования «Мелекесский район» - 427574,68руб. Все средства, предусмотренные для реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в размере 1404883,20 рублей освоены.

В областную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2023 годах», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 № 131-П в муниципальном образовании «Мелекесский район» включен дом № 6 по ул. Уткина п. Новоселки. Расселению подлежит 42 семьи.

Согласие на переселение в новый жилой фонд выразили 31 семья, желание на выкуп квартир заявили 11 семей.

Для переселения 31 семьи в новый жилой фонд проведен аукцион на приобретение квартир в муниципальную собственность. Аукцион состоялся 25.08.2022. Контракты заключены 07.09.2022 с единственным участником аукциона (ООО Специализированный застройщик «Аврора-Малыкла»). Дата исполнения контрактов 15.11.2023. Общая сумма контрактов составила 115 056 000 рублей, в т.ч.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер контракта | Дата контракта | Количество квартир | Сумма, руб. |
|  |  |  |
| 1. |  0168500000622003229 | 07.09.2022 | 5 | 19 440 000,00 |
| 2. | 0168500000622003230 | 07.09.2022 | 5 | 12 240 000,00 |
| 3. | 0168500000622003231 | 07.09.2022 | 4 | 17 856 000,00 |
| 4. | 0168500000622003232 | 07.09.2022 | 4 | 19 008 000,00 |
| 5. | 0168500000622003233 | 07.09.2022 | 12 | 42 336 000,00 |
| 6. | 0168500000622003235 | 07.09.2022 | 1 | 4 176 000,00 |
|  | ИТОГО: |  | 31 | 115056000,00 |
|  |  |

ООО Специализированный застройщик «Аврора-Малыкла» ведется строительство 4-х этажного 31-квартирного жилого дома по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, п. Новоселки, ул. Уткина, д. 3Б. Окончание строительных работ: сентябрь 2023 года.

Эффективность программы можно определить при достижении целевых индикаторов подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации», запланированных на 2024 год. Степень эффективности реализации муниципальной программы, исходя из полученных значений ее интегральной оценки составляет 36,84 %.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 №280**

1. Об основных (текущих) результатах реализации муниципальных программ за отчетный период:

**Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.** Продолжается ремонтные работы в рамках капитального ремонта СДК п. Новосёлки, на общую сумму 8,2 млн.руб.

В рамках Всероссийского проекта политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» заключен муниципальный контракт на проведение ремонтных работ СДК с.Тиинск (ремонт зрительного зала, частичный ремонт фасада, замена потолка в фойе, замена дверей). В результате конкурсных процедур подрядчик определен. Общая сумма контракта составляет 4,0 млн.руб. Так же, в рамках данного проекта для СДК с.Тиинск будет закуплено технологическое оборудование (световое и звуковое оборудование, одежда сцены, кресла). В результате конкурсных процедур определены подрядчики, общая сумма контрактов составляет 1,5 млн.руб.

В Централизованную библиотечную систему приобретены книги на общую сумму 207,0 тыс.руб.

**Проведение фестивалей, конкурсов и участие в грантовых конкурсах .**

14 января на территории района реализована Региональная акция «Ульяновская область – опорный край Державы». КДЦ «Родник» р.п.Мулловка прошло районное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате. Оформлены выставки ИЗО студии " о любимом родном крае, фотовыставка о достижениях района. Подарком для населения стало выступление эстрадного балета «Экситон».

В рамках реализации проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив «Живет село, пока гармонь играет. Продолжение» идет обучение желающих играть на гармони.

26 февраля народный коллектив студия детского танца «Пчёлка» принял участие в IX Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «ТВОЙ УСПЕХ» в г.Ульяновск.

По итогам конкурса коллектив был удостоен звания Лауреата I степени и дважды Лауреата II степени.

Одна из особенностей празднования Дня Победы в 2023 году – подчёркивание преемственности поколений воинов-освободителей, которые сражались за Родину тогда и сражаются сейчас. Мы чтим мужество предков и гордимся героями наших дней. Приуроченные к Дню Победы мероприятия предполагают, что в них будут задействованы как ветераны Великой Отечественной, так и участники СВО: герои Великой Отечественной войны оставили нам мир, герои СВО сейчас его сохраняют

29 апреля – в рамках районного фестиваля «Мелекесская Пасха» в р.п. Новая Майна состоялось мероприятие посвященное Дню Жен-мироносиц, на котором приняли участие жены, матери мобилизованных, священнослужителей Мелекесских приходов, волонтеры, главы администраций, общественные объединения.

16 мая народный коллекти студия детского танца «Пчёлка» принял участие в Международном фестивале-конкурсе детского, взрослого и юношеского творчества «Матрешка», который прошел в Ульяновске. Номера были удостоены дипломов II степени.

19 мая подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди музейных работников Ульяновской области, организованного Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области.Руководитель музея Трудовой и боевой славы р.п. Мулловка Татьяна Викторовна Федорова стала победителем в номинации «Воспитание традиций».

27 мая Делегация Мелекесского района приняла активное участие, представили подворье, где были продемонстрированы национальные особенности чувашского народа. Мелекесский район занял 2 среди подворий

3 июня в г.Самара прошел фестиваль-конкурс яркого танца "ВЕСНУШКИ". Ансамбля танца «Затея», лауреатами I степени.

17 июня делегация Мелекесского района приняла активное участие, представили подворье, где были продемонстрированы национальные особенности татарского народа. По итогу праздника Мелекесский район занял 1 место в смотре-конкурсе "Лучшее татарское национальное подворье

23 июня 2023 года Ансамбль танца "Затея" из СДК с. Никольское на Черемшане, Мелекесского района отправился на хореографические сборы-конкурс в г.Сочи, организованный International Academy of Choreography IAC Moscow UNESCO, президент Яковлева Е.А. По итогам конкурса Ансамбль танца "Затея" стал Лауреатом II степени

В целях своевременной подготовки учреждений дополнительного образования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области утвержден штаб по приемке муниципальных учреждений дополнительного образования «Детских школ искусств». Детские школы искусств приняты. В целях улучшения материально-технической оснащенности образовательного процесса в Детские школы искусств закуплено оборудование для класса художественного класса, баяны (3 шт.), рамки, ноутбуки, заключен договор на покупку цифрового пианино, двухканальная локальная радиосистема, проектор, микшер, микрофоны и другое.

2) Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» за 6 месяцев 2023 года достигнуты на 84,3%;

3) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» предусмотрено 49 721 122,29 рублей. Расходные обязательства исполнены на 24139029,31 рублей, что составляет 48,5%.

4) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» возведения объектов капитального строительства не осуществлялось;

5) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» в 2023 году заключены муниципальные контракты, иные договоры: заключен муниципальный контракт на проведение ремонтных работ СДК с.Тиинск (ремонт зрительного зала, частичный ремонт фасада, замена потолка в фойе, замена дверей). Общая сумма контракта составляет 4,0 млн.руб. Так же, в рамках данного проекта для СДК с.Тиинск будет закуплено технологическое оборудование (световое и звуковое оборудование, одежда сцены, кресла). общая сумма контрактов составляет 1,5 млн.руб. Заключен договор на замену оконных блоков в библиотеке с.Терентьевка на общую сумму 180,0 тыс.руб.

6) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 66,4%.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 № 277**

 1) В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 1 полугодие 2023 года многодетным семьям предоставлено 25 земельных участков, вовлечено в экономический оборот 90 га земель с/х назначения, поступления налоговых и неналоговых доходов от использования муниципального имущества в бюджет муниципального района – 59,4% от плановых назначений, что составляет 18002,8 тыс. рублей;

2) Целевые индикаторы муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»за 1 полугодие 2023 года соответствуют информации и отчетности, представленной в ОГКУ «Региональный земельно-имущественный центр», Министерство финансов Ульяновской области, Министерство имущества и архитектуры Ульяновской области;

3) расходные обязательства, связанные с реализацией муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», в 1 полугодии 2023 года составили 3796,43244 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований местного бюджета – 3796,43244 тыс. рублей;

- за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области –0,0 тыс. рублей;

4) В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» возведения объектов капитального строительства не осуществлялось;

5) В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в 1 полугодии 2023 году заключено 35 договоров на сумму 1342,9 тыс. рублей;

6) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 81%.

**Муниципальная программа «Содействие в развитии агропромышленного комплекса муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 №275**

1) В результате реализации муниципальной программы «Содействие в развитии агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в 1 полугодии 2023 года реализованы мероприятия по проведению соревнований по итогам весенне-полевых на общую сумму 8 тыс. руб. и обеспечение реализации муниципальной программы на сумму 2170,83881 тыс. руб.

2) Общая (сводная) оценка фактического достижения всех целевых индикаторов муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2023 года составила 62,47%. Целевые индикаторы муниципальной программы «Содействие в развитии агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» будут достигнуты по итогам 2023 года.

3) Расходные обязательства муниципальной программы «Содействие в развитии агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам 1 полугодия исполнены на 49,48%. По итогам 2023 года расходные обязательства будут исполнены.

4) В рамках реализации муниципальной программы возведение объектов капитального строительства не осуществлялось.

5) В рамках реализации муниципальной программы муниципальные контракты, иные договоры не заключались.

6) Степень эффективности реализации муниципальной программы, «Содействие в развитии агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», исходя из полученных значений ее интегральной оценки, составляет 70,65%.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании "Мелекесский район" Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации**

**от 01.02.2023 №100**

1) В рамках реализации программы в 1 полугодии 2023 года соответствие замещаемой должности подтвердили 100% муниципальных служащих, подлежащих аттестации, согласно утвержденного графика. Квалификационный экзамен на присвоение классного чина успешно сдали 100% муниципальных служащих, включенных в график проведения;

2) Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», согласно данным за 1 полугодие, будут достигнуты полностью по итогам 2023 года;

3) расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены на 70,1%;

4) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» возведения объектов капитального строительства не осуществлялось;

5) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы, кадров и архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» каких-либо договоров не заключалось;

6) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составила 79,4 %.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»**

По итогам 1 полугодия 2023 года интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 62,9%.

Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы за 1 квартал 2023 года составляет 50%.

Расходные обязательства, связанные с реализацией муниципальной программы исполнены на 38,71 %.

В рамках **подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами»** благоустроены 3 площадки для накопления ТКО в с. Старая Сахча и с. Слобода-Выходцево. Общая сумма финансирования составила 72,44 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ульяновской области – 58,47 тыс. руб., из бюджета Мелекесского района – 13,97 тыс. руб. На разработку сметной документации освоено 4,5 тыс. руб.

В рамках **подпрограммы «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района»** осуществлялось обслуживание газопровода в с. Тинарка из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на сумму 11,09 тыс. руб.

В рамках **подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»** освоено 9162,96 тыс. руб. на коммунальные платежи, зарплату, налоги, приобретение материалов, услуги связи.

В рамках реализации муниципальной программы заключены муниципальные контракты и договора:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № контракта/договора | Дата контракта/договора | Сумма контракта/договора | Подрядчик | Примечание |
| М.к.24/2023 | 10.05.2023 | 72,43665 тыс. руб. | ООО «Стройгарант» | Устройство площадок для контейнеров ТКО с. Старая Сахча, с. Слобода-Выходцево. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Степень эффективности реализации муниципальной программы, исходя из интегральной оценки ниже среднего уровня.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 №274**

В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в 1 полугодии 2023 года мероприятия не реализовались. Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2023 года.

Целевые индикаторы муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» будут достигнуты в 3 квартале 2023 года. На данные момент ведутся переговоры с региональным оператором «Экосистема», оценивается объем несанкционированных свалок и уточняется сумма расходов на их ликвидацию. По окончании переговоров будут организованы работы по ликвидации части несанкционированных свалок, согласно разработанному плану.

Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район» связанные с реализацией муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» планируется исполнить в 3 квартале 2023 года.

В рамках реализации муниципальной программы возведение объектов капитального строительства не осуществлялось.

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные контракты, иные договоры не заключались.

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 №283**

1) В рамках реализации программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» в первом полугодии 2023 года проведены следующие мероприятия:

- организованы и проведены акции и мероприятия, выездные соревнования

для создания возможностей для успешной социализации, самореализации молодежи, а также развитие физкультурно-спортивной системы, ориентирующей жителей Мелекесского района на здоровый образ жизни, систематические занятия физической культурой и спортом;

- проведены акции, направленные на информирование населения;

- за данный период осуществились выездные соревнования (транспортные услуги) на сумму 32,0 тыс.руб.

- прошла оплата ежегодного членского взноса Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» на сумму 9,0 тыс.руб.

- участие в спортивных соревнованиях, семинарах (вступительный взнос для участия в первенстве по футболу Ульяновской области) на сумму 69,0 тыс.руб.

- осуществлена закупка спортивного инвентаря, наградного материала, баннеры для проведения мероприятий на сумму 54,0 тыс. рублей.

- в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории Мелекесского района Ульяновской области».

2) Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области», согласно данным за 1 полугодие, на данный момент достигнуты на 97,4%;

3) Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанные с реализацией муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» исполнены на 5,7%;

4) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» были заключены договора: 54,0 тыс. руб. – договор на приобретение спортивного инвентаря, наградного материала, баннеров для проведения мероприятий; 69,0 тыс.руб. – договор на оплату вступительного взноса для участия на первенстве по футболу Ульяновской области; 32,0 тыс. руб. – договор на транспортные услуги для участия в выездных соревнованиях;

5) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 51,5 %.

**Муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации**

**от 13.03.2023 №279**

1) В рамках реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2023 года за счет средств бюджета муниципального образования на общую сумму 432,6 тыс., внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления обеспечено в 100% объеме;

2) целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» достигнуты в полном объеме;

3) расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены на 48,8 %;

4) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» в 1 полугодии 2023 года заключено 15 договоров;

5) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки по итогам реализации за 2023 год составила 74,4%.

**Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие  предпринимательства в  муниципальном образовании  «Мелекесский район»**

**Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 10.03.2023 №257**

В едином реестре малого и среднего предпринимательства включено **658** субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории муниципального образования «Мелекесский район», в том числе **488**  индивидуальный предприниматель и **170** юридических лиц. С начала года в реестр внесено **53** вновь созданных субъекта предпринимательской деятельности.

На постоянной основе работает «Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства». На заседаниях был рассмотрен вопрос о новых мерах поддержки – льготное кредитование, была доведена информация о новых мерах поддержки – льготное кредитование для агропромышленного комплекса, туризма, МСП и застройщиков.

Действует рабочая группа «По стратегическому планированию, реализации инвестиционной политики и содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения благоприятного делового климата, реализации инвестиционных проектов, снижения административных барьеров. С начала года проведено 6 заседаний.

В постоянной совместной работе находятся вопросы внедрения минимальных требований к муниципальным образованиям, при соответствии которым будет возможна полноценная реализация Регионального инвестиционного стандарта Ульяновской области, а также реализация инвестиционных проектов на территории Мелекесского района.

В целях повышения эффективности системы муниципального контроля и снижения административных барьеров назначено должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятий по «регуляторной гильотине».

На официальном сайте администрации создан раздел «Предпринимательская грамотность», где размещена актуальная информация для предпринимателей, в том числе нормативно-правовые акты и информация о мерах поддержки. Постоянно работает «горячая линия» по вопросам предпринимательской деятельности. Информация по предпринимательству, в том числе о мерах поддержки, об изменениях в законодательстве регулярно публикуется в газете «Мелекесские вести». С начала года опубликовано 12 статей.

Совместно с АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района» ежеквартально готовятся KPI по развитию инвестиционной деятельности на территории МО «Мелекесский район». Ведется реестр инвестиционных проектов, по состоянию на 01.07.2023 реестр содержит данные о **32** инвестиционных проектах различных стадий реализации. Большая часть проектов - в сфере сельского хозяйства.

Меры поддержки, полученные субъектами предпринимательской деятельности Мелекесского района по состоянию на 01.07.2023 через МКК фонд «ФРиФин МСП» выдано 4 льготных займа, в общей сумме 3.3 млн. (ИП Халиуллов Г.Н. – 800 тыс. руб., самозанятый Амерханов Д.А. – 500 тыс. руб., ИП Смолькова Е.В. – 500 тыс. руб., ИП Ладыгина Э.М. – 1,5 млн. руб.)

На территории МО «Мелекесский район» заключено 8 социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, при плановом показателе 28.

Общая оценка фактического достижения всех целевых индикаторов муниципальной программы **«**Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие  предпринимательства в  муниципальном образовании  «Мелекесский район» Ульяновской области**»** за I полугодие 2023 года составила 162,7%.

Расходные обязательства по муниципальной программе исполнены на общую сумму 15,0 тыс. рублей, освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2023 года.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы: И=(15%+162,7%)/2=88,9%.

По итогам расчетов признать эффективность программы выше среднего уровня.

**Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 №282**

В рамках реализации программы расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанные с реализацией муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за I первое полугодие 2023 года составили 268,43337 тыс. рублей, что составило 53,7%.

В рамках реализации программы за I полугодие 2023 года за счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район» на общую сумму 39,99837 тыс. рублей было выплачено лицу, являющегося председателем Общественной палаты.

В рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за I первое полугодие 2023 года были заключены два договора. Договор возмездного оказания услуг (изучение социально-политической ситуации) на сумму 226,435 тыс. рублей, договор на ТМЦ на общую сумму 2,0 тыс. рублей.

Общая оценка фактического достижения всех целевых индикаторов муниципальной программы **«**Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**»** за I полугодие 2023 года составила 51,4%.

Процент отклонения фактического показателя количества проектов реализуемых территориальными общественными самоуправлениями (ТОС) и социально ориентированными некоммерческими организациями, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области за I полугодие 2023 года связан с тем, что проведение мероприятия - конкурса среди ТОС запланировано на III квартал 2023 года.

Процент отклонения фактического показателя количества изготавливаемого материала направленного на информирование иностранных граждан о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории муниципального образования «Мелекесский район» за I полугодие 2023 года связан с тем, что изготовление материала направленного на информирование иностранных граждан о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, реализуемых на территории муниципального образования «Мелекесский район»
запланированы на III квартал 2023 года.

 В рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» возведения объектов капитального строительства не осуществлялось.

Степень эффективности реализации муниципальной программы исходя из полученных значений интегральной оценки 52,5%.

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации**

**от 13.03.2023 №276**

1) В рамках реализации программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет»муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в первом полугодии 2023 года осуществлены следующие мероприятия:

- организованы и проведены конкурсы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних;

- проведены акции, направленные на информирование населения;

- в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних приняли участие 1285 человек;

-оказана материальная помощь малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и беременным женщинам – 13 чел. на общую сумму 74,7 тыс.рублей;

- реализована районная акция "Я, ты, он, она - Мелекесская семья" на общую сумму 40,0 тыс.рублей;

- получили вещевую помощь 56 детей в виде одежды, обуви, бесплатно, в рамках акции «Помоги собраться в школу» на общую сумму 140 000,0 рублей;

- воспользовались выплатой за найм жилья 2 молодых специалиста отрасли здравоохранения на общую сумму 21,8 тыс.рублей;

- оказана материальная помощь нетрудоспособным гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации - 9 чел. на общую сумму 37,0 тыс.рублей;

- на проведение Дня Победы в ВОВ были приобретены подарочные наборы ветеранам ВОВ и поздравительные открытки ветеранам ВОВ, вдовам УОВ и труженикам тыла в количестве 220 шт. на общую сумму 98,1902 тыс.рублей;

 - оформлена подписка на газету «Мелекесские вести» для тружеников тыла в количестве 165 шт. на общую сумму 70,3098 тыс.рублей;

2) Целевые индикаторы муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», согласно данным за 1 полугодие, достигнуты на 65,1%;

3) Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанные с реализацией муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены на 41,4%;

4) В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» возведения объектов капитального строительства не осуществлялось;

5) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составила 53,3%.

**Муниципальная программа
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании
"Мелекесский район" Ульяновской области",
утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 № 281**

1. В рамках реализации программы в 2023 году:

1) проведена антикоррупционная экспертиза 270 проектов муниципальных правовых актов (включая муниципальные правовые акты городских и сельских поселений), выявлено и устранено 6 (2,2%) коррупциогенных факторов (при плановом показателе не более 6,0%, что составляет 163% от планового показателя);

2) среднее количество участников закупок, осуществлённых конкурентными способами определения поставщиков - 4,6 чел. (121% от планового показателя);

3) доля закупок (в стоимостном выражении), осуществлённых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурентными способами определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей – 87,9 (266% от планового показателя);

4) опубликовано 90 информационных материалов антикоррупционной направленности, подготовленных при непосредственном участии органов местного самоуправления в печатных, электронных СМИ и на официальном сайте администрации (72% от планового показателя);

5) размещена социальная реклама на двух билбордах и 500 листовок «Что такое взятка», «Как противостоять коррупции» и др.

6) проведено 48 мероприятий антикоррупционной направленности с участием около 2 тыс. человек.

2. Целевые индикаторы муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за 6 месяцев 2023 года достигнуты на 120 %.

3. Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанные с реализацией муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», составили 33,5 %.

4. Степень эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании
"Мелекесский район" Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составила 76,8%.

**Муниципальная программа «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 13.03.2023 № 278**

По итогам 1 полугодия 2023 года в рамках муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» расходные обязательства не исполнены. Освоение средств планируется до конца 2023 года.

2) Общая (сводная) оценка фактического достижения всех целевых индикаторов муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» составила 50%. Целевые индикаторы муниципальной программы будут достигнуты во втором полугодии 2023 года.

4) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составила 40%.