Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» по итогам 2022 года подготовлен в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.10.2022года № 1917, на основе представленных муниципальными заказчиками муниципальных программ совместно с заинтересованными соисполнителями муниципальных программ в Финансовое управление годовых отчётов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район».

**ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА**

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район», утверждённому распоряжением администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 03.10.2022 № 65-р в 2022 году, в муниципальном образовании «Мелекесский район» реализовывалось 25 муниципальных программ, муниципальными заказчиками которых выступали администрация муниципального образования «Мелекесский район» и структурные подразделения муниципального образования «Мелекесский район» в сферах образования, культуры, молодежи и спорта, агропромышленного комплекса, социальной поддержки и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.

**Степень соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации**

**муниципальных программ муниципального образования МО «Мелекесский район»**

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2022 году, составил 1 150 131 226,58 рублей, в том числе:

за счёт средств федерального бюджета – 229 610 023, 54 рублей;

за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – 664 391618,32 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 256 129 584,18 рублей.

По итогам реализации муниципальных программ в 2022 году исполнение составило 1 123 402 566,61 рублей.

 Степень соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ составила 97,7 %.

**РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»**

**УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ**

**Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**

По муниципальной программе «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы предусмотрено в бюджете на 2022 год 711891,15002 тыс. руб. из них освоено средств 711276,34618 тыс. руб., что составляет 99,91 % освоения. В том числе Ремонтные работы в образовательных организациях из предусмотренных в бюджете 111265,10277 тыс. руб. освоено средств 111239,58498 тыс. руб., что составило 99,98. Обеспечение отдыхом и оздоровлением обучающихся образовательных организаций освоено 99,99 % предусмотренных в бюджете средств. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» МОО МО «Мелекесский район» Ульяновской области, Муниципальных бюджетных образовательных учреждений: общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, за исключением детских школ искусств, а также проведение военно-учебных сборов, независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории муниципального образования, иные межбюджетные трансферты, связанные с осуществлением закупок автомобилей для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми освоено 99,90 % предусмотренных в бюджете средств. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций освоено 99,86 %, не исполнение по причине отсутствия работников по временной нетрудоспособности и выплаты за счет средств социального фонда социального страхования.

Источники финансирования муниципальной программы областной и местный бюджет (за счет средств областного бюджета 554866,49133 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 153212,71457 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы был осуществлен капитальный ремонт:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма контракта |  в том числе за счет средств | Начало работ | Окончание работ |
| областного бюджета | местного бюджета |
| МБОУ «Средняя школа № 2 р. п. Мулловка» | 43955,09080 | 42196,88717 | 1758,20363 | 15.05.2022 | 30.09.2022 |
| МБОУ «Средняя школа с. Никольское-на-Черемшане» | 30944,90920 | 29707,11283 | 1237,79637 | 15.05.2022 | 30.09.2022 |

На обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий 799,28750 тыс. руб.; на оснащение средствами обучения (приобретение основных средств и материальных запасов, необходимых для реализации образовательных программ) выделено 13314,32194 тыс. руб.; на обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта 105,68480 тыс. руб.; обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности 1980,47420 тыс. руб.; на ограждение в объектах капитального ремонта 2769,44344 тыс. руб.

В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом предусмотрено и освоено средств всего 2161,95238 тыс. руб., из них средства областного бюджета 1621,46428 тыс. руб., средства местного бюджета 540,48810 тыс. руб. Был произведен ремонт спортивного зала МБОУ «Средняя школа имени Героя Советского Союза В. И. Ерменеева с. Сабакаево на общую сумму 1820,78210 тыс. руб. На приобретение спортивного оборудования и инвентаря выделено 341,17028 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы: оснащение муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность; подготовка проектной документации;

формирование системы комплексной реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; временное трудоустройство подростков; организация бесплатного льготного питания в образовательных организациях, в т.ч. организация бесплатного питания учащихся 1-4 классов, заключение договоров на проведение производственного контроля за качеством продуктов питания, повышение квалификации специалистов для предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях;

иные межбюджетные трансферты, связанных с осуществлением закупок автомобилей для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми освоены на 100 %.

По итогам интегральной оценки степень эффективности муниципальной программы составила 99,94 %.

 **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» утвержденная постановлением администрации от 20.11.2020 №1150**

В результате реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в 2022 году реализовано мероприятие по проекту «Строительство автомобильной дороги по улице Мираксовой в с.Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области»(далее по тексту – проект) федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»» на общую сумму 98 689,43916 тыс.руб. ( федеральный бюджет- 81 102,400 тыс.руб; областной бюджет- 13 041,75737 тыс.руб; местный бюджет – 4 545,28179 тыс.руб). Предусмотрено по программе 99 390,58694 тыс. руб., расходные обязательства выполнены в сумме 98 689,43916 тыс.руб., освоение составляет 99,3%. Отклонение по освоению бюджетных ассигнований обусловлено освоением части бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Безопасные и качественные дороги». Целевые индикаторы проекта достигнуты в полном объеме, о чем свидетельствует муниципальный контракт от 18.05.2022 №МК12/2022.

Степень эффективности реализации муниципальной программы по итогам интегральной оценки составляет 99,3%.

**Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»**

В рамках реализации муниципальной программы на 2022 год выделено 60073,98408 тыс. руб., на конец года произошло увеличение денежных средств за счет субсидий из областного бюджета и составило 72322,86892 тыс. руб.

По целевому индикатору «Рост доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» увеличение на 0,33 %;

- по целевому индикатору «Снижение смертности от ДТП, кол-во пострадавших в ДТП на 100 тыс. населения» увеличение на 8,3 ед. за счет увеличения аварийных случаев со смертельным исходом.

 Расходные обязательства выполнены в полном объеме в сумме 72322,6 тыс. руб.

Сельским поселениям в рамках заключенных соглашений «О передаче части полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, вне границ населенных пунктов в границах поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской» на 2022 год было выделено 10 228,37460 тыс. руб, из местного бюджета (акциз) на конец года дополнительно выделено 524,60597 тыс. руб,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования  | Протяженность, м/п  | Общая стоимость, тыс. руб | Из местного бюджета  | Из областного бюджета |
| Старосахчинское сельское поселение | 15650 | 12860,80181 | 628,53990 | 12232,26191 |
| Тиинское сельское поселение | 5208 | 6252,04082 | 811,96391 | 5739,63986 |
| Николочеремшанское сельское поселение | 7335 | 8591,09217 | 395,65735 | 8195,43482 |
| Лебяжинское сельское поселение | 6285 | 8645,15085 | 723,15045 | 7922,00040 |
| Новоселкинское сельское поселение | 11852 | 9567,94526 | 747,17885 | 8820,76641 |
| Рязановское сельское поселение | 14911 | 8054,35982 | 681,68668 | 7372,64644 |
| ИТОГО | 55841 | 52596,31633 | 3690,89082 | 47607,20258 |

 В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году заключено 22 муниципальных контрактов на общую сумму 46264,74521 тыс. руб. из них 4 262 ,99119 тыс. руб. из областного бюджета и 42001,75402 тыс. руб.

 Степень эффективности реализации муниципальной программы по итогам интегральной оценки составляет 100,0%.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»**

**Цель муниципальной программы**: повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости консолидированного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – бюджет муниципального района) и бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Мелекесского района Ульяновской области (далее – бюджеты поселений).

Результаты эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель эффективности  | Плановый показатель | Исполнение | Отклонение фактического значения от планового |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений | 0 | 0 | 100% |
| Степень увеличения объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 3,0 | 3,6 | 120% |
| Число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности | 18300 | 12000 | 66% |
| Количество проведенных в рамках межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области уроков , целью которых является обучение населения Мелекесского района основам финансовой и налоговой грамотности  | 630 | 635 | 101% |

Для достижения целей муниципальной программы Финансовым управлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области в 2022 году были реализованы следующие мероприятия.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Предусмотрено в бюджете  | Освоено средств | %освоения  |
| 1  | Совершенствование системы межбюджетных отношений муниципального образования "Мелекесский район" , в том числе: | 29580,796 | 28521,1012 | 96,42 |
| 1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населенных пунктов, подготовка проектной документации, строительством, реконструкции, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автом. дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией)автом.дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автом. дорог общего пользования | 7562,596 | 6502,9012 | 85,99 |
| 1.2 | Проектирование, строительство (реконструкция) капитальный ремонт и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок  | 4000,0 | 4000,0 | 100,00 |
| 1.3 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетной городских, сельских поселений | 11938,255 | 11938,255 | 100,00 |
| 1.4 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений из бюджета муниципального района | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| 1.5 | Осуществление переданных полномочий из муниципального района на уровень поселений по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 543,945 | 543,945 | 100,0 |
| 1.6 | Осуществление переданных полномочий из муниципального района на уровень поселений по градостроительной деятельности | 36 | 36 | 100,0 |
| 1.7 | Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением иных межбюджетных трансфертов (дотации бюджетам МО на поддержку по обеспечению мер по сбалансированности местных бюджетов) | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| 2. | Обеспечение деятельности финансового управления Всего:  | 11128,10578 | 11051,82898 | 99,31 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности финансового управления по расходам на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 10989,01717 | 10989,01717 | 100,00 |
| 2.2 | Обеспечение деятельности финансового управления по расходам на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 24,8378 | 24,8378 | 100,00 |
| 2.3 | Обеспечение деятельности финансового управления по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей | 0,72951 | 0,72951 | 100,00 |
| 2.4 | Осуществление переданных полномочий с поселений на уровень муниципального района в сфере внутреннего финансового контроля | 110,2768 | 34 | 30,83 |
| 2.5 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских и сельских поселений | 3,245 | 3,245 | 100,0 |
|  | ВСЕГО: | 40708,90178 | 39572,93018 | 97,21 |

Из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области муниципальным образованиям района предоставлена финансовая помощь в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Данные средства позволили сгладить различия между муниципалитетами, то есть благодаря предоставленным средствам из бюджета района, поселения имеющие низкую бюджетную обеспеченность, получили равные возможности по предоставлению муниципальных услуг соответствующего качества и в необходимом объёме.

Реализация данного мероприятия позволила жителям поселений с низкой обеспеченностью получать муниципальные услуги на уровне не ниже средних показателей в целом по Ульяновской области.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов Финансовым управлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» в течение 2022 года бюджетам поселений были перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 11938,255 тыс. рублей.

Данные средства позволили исполнить бюджеты поселений за 2022 год без кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений.

В рамках заключенных соглашений о передаче части полномочий с уровня района на уровень поселений по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения и по градостроительной деятельности бюджетам поселений передано финансовое обеспечение на реализацию данных полномочий в сумме 579,945 тыс. рублей.

В рамках ведомственного проекта «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области» в ходе проделанной работы по содействию формирования финансово грамотного поведения населения достигнуты следующие результаты:

1. создан механизм межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, местного самоуправления, образовательными и социальными учреждениями, крупными производственными предприятиями и бизнес-сообществами, общественными организациями, а также с федеральными структурами и организациями финансовой отрасли;
2. охват населения составил 12000 человек;
3. количество площадок – 635.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации программы составила 96,98%, степень эффективности характеризуется как «высокого уровня».

**Рекомендации:**

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, Финансовому управлению администрации муниципального образования «Мелекесский район»:

 осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учетом сложившейся динамики в предыдущие периоды.

**Муниципальная программа «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 27.03.2020 №294**

1) В рамках реализации программы в 2022 году за счет средств бюджета муниципального образования проводилось техническое обслуживание системы оповещения на общую сумму 180,576 тыс.руб.; закуплены рупоры на сумму 192,0 тыс.руб.; ноутбук, источник питания и АКБ на сумму 46,88 тыс.руб.; произведен ремонт системы оповещения и закуплены ЗИП на сумму 94,0 тыс.руб. Для уничтожения наркосодержащих растений приобретен триммер на сумму 10,0 тыс.руб. Для системы наружного противопожарного водоснабжения закуплено 26 гидрантов и 10 подставок под гидранты на общую сумму 269,597 руб. Изготовлена печатная продукция профилактической, антинаркотической и антитеррористической направленности на сумму 14,0 тыс.руб. В целях обеспечения членов народной дружины материально-техническими средствами приобретены 4 фотоловушки, повязки и жилеты на сумму 105,0 тыс.руб. Управлением образования проведен месячник по профилактике вредных привычек, муниципальный творческий конкурс «Скажи наркотикам – нет!», организовано социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский район» - 100,0 тыс.руб. Осуществлялось обслуживание оборудования тревожной сигнализации и модернизация системы видеонаблюдения – 50,0 тыс.руб. Проводились противопожарные мероприятия в образовательных организациях – 50,0 тыс.руб;

2) целевые индикаторы муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»за 2022 год достигнуты в полном объеме;

3) Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанные с реализацией муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены в полном объеме:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сумма, тыс.руб. |
| Обеспечение народных дружин нарукавными повязками, жилетами с соответствующей символикой и иными материально-техническими средствами  | 105,0 |
| Издание буклетов, брошюр-памяток профилактической направленности  | 5,0 |
| Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи -Приобретение печатных методических пособий по профилактической работе в учебных заведениях;-Укрепление материально-технической базы учреждений образования в области профилактики правонарушений | 50,0 |
| Уничтожение наркосодержащих растений на территории муниципального образования «Мелекесский район | 9,999 |
| Изготовление печатной продукции антинаркотической направленности | 4,0 |
| Ресоциализация наркопотребителей, а также поддержка социально-ориентированных коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы | 1,0 |
| Организация и проведение районных акций, конкурсов, фестивалей и иных массовых мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголизма, а также по противодействию незаконному обороту наркотиков | 25,0 |
| Размещение и распространение материалов антинаркотической направленности, проведение анкетирований и мониторингов | 25,0 |
| Обслуживание оборудования тревожной сигнализации и модернизация системы видео наблюдения в образовательных учреждениях | 49,98 |
| Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, его общественной опасности и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, а также мероприятия, направленные на противодействие распространению террористической идеологии среди иностранных граждан, в том числе прибывших из стран Центрально-Азиатского региона | 5,0 |
| Приобретение систем оповещения населения и обеспечение средствами индивидуальной защиты  | 513,4645 |
| Приобретение пожарных гидрантов | 269,59734 |
| Огнезащитная обработка чердачных конструкций и проверка качества обработки | 10,0 |
| Обслуживание противопожарной сигнализации | 20,0 |
| Обучение руководителей и работников образовательных учреждений по правилам пожарной безопасности | 5,0 |
| Иные мероприятия и работы, связанные с пожарной безопасностью в образовательных организациях | 15,0 |

Итого: 1113,04084

4) В рамках реализации муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» возведения объектов капитального строительства не осуществлялось;

5) В рамках реализации муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2022 году были заключены муниципальные контракты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата контракта | Номер контракта | Предмет контракта | Сумма контракта | Исполнение контракта |
| 12.05.2022 | 1 | Техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы | 120,38 | 120,38 |
| 11.10.2022 | 2 | Поставка пожарных гидрантов для системы наружного противопожарного водоснабжения | 178,46 | 178,46 |
| 18.10.2022 | 3 | Поставка оборудования для муниципальной системы централизованного оповещения населения | 192,00 | 192,00 |
| 21.11.2022 | 4 | Поставка подставок пожарных | 72,13 | 72,13 |

6) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 102,38%.

**Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации**

1) В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации» (далее-муниципальная программа) в 2022 году 6 человекам предоставлена выкупная стоимость 4 квартир аварийного дома в п. Новоселки Мелекесского района, переданных в муниципальную собственность МО «Мелекесский район» Ульяновской области, общей площадью 193,8 кв.м, выплачен аванс организации-застройщику на приобретение 31 квартиры в строящемся доме в п. Новоселки Мелекесского района;

2) Целевые индикаторы муниципальной программы за 2022 год соответствуют информации и отчетности, представленной в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области;

3) расходные обязательства, связанные с реализацией муниципальной программы, в 2022 году составили 59745,79800 тыс. руб., из них:

-выкупная стоимость – 3368,35800 тыс. руб.;

-аванс на приобретение квартир – 56377,44000 тыс.руб.;

в том числе по источникам финансирования:

- за счет безвозмездных поступлений, источником которых является государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –35173,71409 тыс. руб.;

- за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области –24567,03138 тыс. руб.;

- за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Мелекесского района Ульяновской области– 5,05253 тыс. руб.

4) В рамках реализации муниципальной программы возведения объектов капитального строительства не осуществлялось;

5) В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году заключено 6 муниципальных контрактов по итогам электронных аукционов на приобретение 31 квартиры в строящемся доме в п. Новоселки Мелекесского района Ульяновской области на сумму 115056,00000 тыс.руб., заключено 6 соглашений на предоставление выкупной стоимости квартир, переданных в муниципальную собственность в аварийном доме в п. Новоселки Мелекесского района на сумму 3368,35800 тыс.руб.

6) Степень эффективности реализации муниципальной программы по итогам интегральной оценки составляет 85,6%. Неисполнение связано с тем, что ряд граждан не успели в 2022 году подтвердить свое право собственности в аварийном доме через суд и не получили выкупную стоимость жилья.

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 27.03.2020 №290**

1. Об основных (текущих) результатах реализации муниципальных программ за отчетный период:

 Одной из главных задач отрасли «Культура» является увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий. В 2022 году для достижения поставленной задачи выполнены следующие мероприятия:

**1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.** В рамках мероприятия «Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства» в СДК п. Новосёлки проведен ремонт на общую сумму 8 055,3 тыс. руб., из них: областной бюджет – 6 444,2 тыс.руб., бюджет МО «Новоселкинское сельское поселение» - 1611,1 тыс.руб. Общий объем инвестиций 18 668,8 тыс.руб. Срок окончания контракта 2023 год.

Завершен ремонт КДЦ «Родник» р.п. Мулловка, проведены работы по отделке внутренних помещений 1 и 2 этажа: 2-х хореографических классов, танцевального зала и кабинетов, замена дверных блоков. В 2022 году сумма составила 575,6 тыс.руб, из них: федеральный бюджет – 257,8 тыс.руб., областной бюджет – 202,6 тыс.руб., бюджет МО «Мулловское городское поселение» - 115,1 тыс.руб. Общий объем инвестиций составит 4 690,8 тыс.руб.

**2.** **Расширение спектра культурных благ, внедрение новых услуг в сфере «Культура».** Начали работать клубное формирование по обучению игре на баяне (с.Никольское-на-Черемшане»), студия народного творчества "Хоровод" (р.п.Мулловка), студия рисования (с.Никольское-на-Черемшане). **Общее количество участников клубных формирований составило** **1980 человека.** Увеличилось количество обучающихся ДШИ. **Общее количество детей составило (2021 год - 691 человек).**

Учреждения культуры включаются в реализацию проекта «Пушкинская карта». План по оказанию платных услуг МБУК «РДК» на 2022 год составлял 160,0 тыс. руб., по итогу 2022 года доход по внебюджетной деятельности МБУК «РДК» и ДШИ составляет 403,8 тыс. рублей.

**3. Создание условий для воспитания подрастающего поколения, путем улучшения кадрового потенциала:**

3.1. В рамках реализации нацпроекта «Культура» в части региональной составляющей федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» повысили квалификацию 7 сотрудников учреждений культуры: Краснодарский государственный институт культуры, Московский государственный институт культуры, Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова, Российская академия музыки им.Гнесиных, Симбирский государственныйм институт искусства им.Дмитрия Хворостовского.

3.2.«Омоложение» кадрового состава.

В прошлом году в Детские школы искусств пришли работать 2 молодых специалиста.

3.3. В 2022 году повышение уровня заработной платы составило 6%. В 2022 году произведено увеличение должностных окладов работникам организаций дополнительного образования на 24,5% . Целевое значение показателя уровня заработной платы по итогам 2022 года выполнено.

Хочу отметить, что главной оценкой работы учреждений культуры в 2022 году стало проведение независимой оценки качества условий оказания услуг. Итоговый показатель оценки МБУК «Районный дом культуры» составил 92,06 балла, МБУК «Централизованная библиотечная система» составил 91,94 балла.

**4. Проведение фестивалей, конкурсов и участие в грантовых конкурсах.**

Всего в 2022 году проведено в офлайн формате – 2440 (в 2021 году - 2437), количество участников 169 546 (в 2021 году – 119 741). Вышеуказанные мероприятия проводились Детскими школами искусств, например, открытый фестиваль –конкурс «Ай, да детки!», межзональный конкурс «Свет рождественской звезды», региональный конкурс–фестиваль «Твой звездный час», Рожественский бал в провинции. Учреждениями культуры проведены IV Открытый поселенческий фестиваль самодеятельного творчества «Память жива», посвящённый Году Памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы Советского народа в ВОВ, открытый межрегиональный фестиваль «Песня плывет над Черемшаном». Проведены национальные праздники «Сабантуй», «Акатуй», «Масторавань-Морот». Продолжается реализация проекта «Живет село, пока гармонь играет!», который реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, в этом году фестиваль проходил уже со статусом районный, на данный момент на базе СДК проводится обучение игре на баяне, отрадно, что обучение проводит молодой специалист из города Самара, на реализацию получен грант в размере 0,4 млн.руб.

В этом году подана заявка на проведение фестиваля в районном статусе с реализацией в 2022 -2023 году, так же, будут поданы еще три заявки для участия в грантовом конкурсе. В этом году заявка на участие в конкурсе Фонда президентских грантов подана на реализацию проекта фестиваль «Многоцветие родного края» (с.Лебяжье) на общую сумму 366,6 тыс. руб., так же до 15 марта будет подана заявка на реализацию проекта «Супер детки» (с.Слобода-Выходцево) на общую сумму 300,0 тыс.руб.

Подведены итоги конкурса на получение денежного поощрения в размере 100,0 тыс.руб. лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений, Лучшим признан СДК с.Тиинск, а лучшим руководителем учреждения культуры стала Кудрясова Т.А., заведующая СДК с.Тиинск.

Сотрудниками учреждений культуры и участниками клубных формирований принято участие **в 148 конкурсах и фестивалях, из них: международные – 23, всероссийские - 21, межрегиональные** - **38, муниципальные – 8.**

2) Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» за 2022 год достигнуты в полном объеме;

3) Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области», исполнены в полном объеме. Итого по программе: предусмотрено в бюджете 48 252,4 тыс. руб. Освоено средств 48 165,4 тыс. руб.;

4) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» возведения объектов капитального строительства не осуществлялось;

5) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» в 2022 году заключены муниципальные контракты, иные договоры: закупку светового оборудования на общую сумму 150,0 тыс.руб., комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования на общую сумму 231,4 тыс.руб., закупку национальных костюмов на общую сумму 90,0 тыс.руб., проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры на общую сумму 75,0 тыс.руб. и другие;

6) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 100,95%.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»**

1) В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2022 году многодетным семьям предоставлено 9 земельных участков, вовлечено в экономический оборот 927 га земель с/х назначения, поступления налоговых и неналоговых доходов от использования муниципального имущества в бюджет муниципального района - 118,5% от плановых назначений, что составляет 71644,3 тыс.руб.;

2) Целевые индикаторы муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»за 2022 год соответствуют информации и отчетности, представленной в ОГКУ «Региональный земельно-имущественный центр», Министерство финансов Ульяновской области;

3) расходные обязательства, связанные с реализацией муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», в 2022 году составили 8812,54347 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований местного бюджета – 8089,22194 тыс. руб.;

- за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области –723,32153 тыс. руб.;

4) В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» возведения объектов капитального строительства не осуществлялось;

5) В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2022 году заключено 4 муниципальных контракта по итогам электронных аукционов на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков на сумму 488,5 тыс.руб., 93 договора на сумму 3107,3 тыс.руб;

6) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет более 100%.

**Муниципальная программа «Содействие в развитии агропромышленного комплекса муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» утвержденная постановлением администрации от 27.03.2020 №288**

В результате реализации муниципальной программы «Содействие в развитии агропромышленного комплекса муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в 2022 году реализованы мероприятия по проведению соревнований по итогам весенне-полевых и уборочных работ на общую сумму 95 тыс. руб. и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района Ульяновской области» на сумму 4428,92155 тыс. руб. Отклонение по освоению бюджетных ассигнований составляет 0,51 %.

Целевые индикаторы и расходные обязательства муниципальной программы «Содействие в развитии агропромышленного комплекса муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» достигнуты и исполнены в полном объеме.

Степень эффективности реализации муниципальной программы «Содействие в развитии агропромышленного комплекса муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 121,47 %.

**Муниципальная программа «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 27.03.2020 №299**

1) В рамках реализации муниципальной программы «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2022 году осуществлены следующие мероприятия:

 - оказана материальная помощь малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и беременным женщинам – 54 чел. на общую сумму 203,75 тыс.рублей;

- получили вещевую помощь 48 детей в виде одежды, обуви, бесплатно, в рамках акции «Помоги собраться в школу» на общую сумму 120 000,0 рублей;

- воспользовались выплатой за найм жилья 3 молодых специалиста отрасли здравоохранения на общую сумму 52,731 тыс.рублей;

- оказана материальная помощь нетрудоспособным гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации - 25 чел. на общую сумму 126,0 тыс.рублей;

- на проведение Дня Победы в ВОВ были приобретены подарочные наборы ветеранам ВОВ и поздравительные открытки ветеранам ВОВ, вдовам УОВ и труженикам тыла в количестве 275 шт. на общую сумму 142,67 тыс.рублей;

 - оформлена подписка на газету «Мелекесские вести» для тружеников тыла в количестве 177 шт. на общую сумму 79,83054 тыс.рублей;

- получили пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих муниципального образования «Мелекесский район» 29 чел. на общую сумму 3248,71992 тыс.рублей.

2) По оценке значений индикаторов муниципальной программы «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области имеют положительную динамику два индикатора:

- Целевой индикатор «Увеличение доли рожденных первых детей в общей численности рожденных детей» выполнен на 120,0 %, рост рожденных первых детей на 113 % к аналогичному периоду 2021 года (77 рождений к 71).

- Целевой индикатор «Увеличение доли граждан старшего поколения вовлеченных в активное долголетие в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2022 год достигнут в полном объеме.

Отрицательную динамику имеют три индикатора:

- Целевой индикатор «Увеличение рождаемости» составил 66,3 %, так как в 2022 год снижение рождаемости - 48 рождений к аналогичному периоду 2021 года. Первых родилось в 2022г.-77 детей, в 2021 г - 71 детей; вторых – в 2022 г.- 47 детей, в 2021 г-89 детей; третьих и последующих в 2022 г. – 85 детей, в 2021 г- 97 детей.

- Целевой индикатор «Увеличение доли рожденных третьих и последующих детей в общей численности рожденных детей» составил 90,6 %, снижение рождения с 97 до 85 к уровню прошлого года.

- Целевой индикатор «Социальная поддержка молодых специалистов – врачей, фельдшеров, средних медицинских работников» составил 50,0 %, в 2022 году воспользовались выплатой за найм жилья 3 молодых специалиста. Фактически в ГУЗ Мелекесского района имеют статус молодого специалиста 17 чел., из них принято на работу в 2022 г. 4 человека, но ими не предоставлен пакет документов на получение выплаты.

Интегральная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы 92,7 %, по итогам расчетов программа признана эффективной.

3) расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены в полном объеме;

4) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 92,7%. По итогам расчетов программа признана эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»**

1) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**»** в 2022 году за счет средств бюджета муниципального образования на общую сумму 5,000 было обучено 2 муниципальных служащих. Диспансеризацию прошло 26 мунипципальных служащих, что составило 100% из запланированных. Соответствие замещаемой должности подтвердили 100% муниципальных служащих, подлежащих аттестации в 2022 году. Квалификационный экзамен на присвоение классного чина успешно сдали 97% муниципальных служащих, включенных в график проведения;

2) целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»за 2022 год достигнуты в полном объеме;

3) расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены в полном объеме;

4) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» возведения объектов капитального строительства не осуществлялось;

5) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2022 году были заключены два договора по итогам запроса котировок на прохождение обязательной диспансеризации муниципальных служащих на сумму 48,3 тыс.рублей, а также на обучение на сумму 5,0 тыс. рублей;

6) степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет более 100%.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

В рамках подпрограммы «Чистая вода»: в 2022 году выполнены работы по текущему ремонту объектов водоснабжения на общую сумму 13517,79 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ульяновской области - 12968,18 тыс. руб., из бюджета МО «Мелекесский район» - 549,61 тыс. руб. Произведено погашение кредиторской задолженности по двухгодичным контрактам 2021-2022 года, выполнен ремонт водовода в с. Лесная Хмелевка, ремонт водовода по ул. Полевая в п. Дивный, ремонт водозабора и водопроводной сети в с. Бригадировка, произведена замена бака водонапорной башни в с. Никольское-на-Черемшане, осуществлен монтаж водонапорной башни в п. Ковыльный.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»: осуществлен текущий ремонт наружного уличного освещения с установкой 10 энергосберегающих ламп по ул. Строителей с. Русский Мелекесс на общую сумму 236,74 тыс. руб., в том числе из бюджета Ульяновской области - 227,27 тыс. руб., из бюджета Тиинского сельского поселения - 9,47 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами» благоустроены 4 площадки для накопления ТКО в с. Старая Сахча и с. Тиинск. Общая сумма финансирования составила 106,19 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ульяновской области - 83,89 тыс. руб., из бюджета Мелекесского района – 22,30 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района» осуществлялось обслуживание газопровода в с. Тинарка из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на сумму 23,00 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов ТЭК, содействие в подготовке и прохождении отопительного периода» проведен ремонт теплотрассы в с. Русский Мелекесс и промывка систем теплоснабжения многоквартирных домов с. Русский Мелекесс, с. Ерыклинск. Финансирование мероприятий осуществлено из бюджета муниципального образования «Мелекесский район2 Ульяновской области на сумму 1022,66 тыс. руб.

Расходные обязательства выполнены на 96,6 %.

Оценка эффективности программы по итогам интегральной оценки составила 98,9 %.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»**

В рамках реализации программы в 2022 году за счет средств бюджета муниципального образования проводилось такие мероприятия как: благоустройство родников на общую сумму 100,00000 тыс. руб., ликвидация несанкционированных свалок на общую сумму 159,99984 тыс.руб., подготовка декларации безопасности гидротехнического сооружения на общую сумму 350,00000 тыс. руб., размещение информации экологической направленности в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети интернет на общую сумму 10,35850 тыс.руб.

Целевые индикаторы муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2022 года достигнуты не в полном объеме.

Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район» связанные с реализацией муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены на 99,9%.

В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2022 году было подписано соглашение о выполнении работ по благоустройству родника на общую сумму 100,00000 тыс. руб., заключен договор о декларации безопасности гидротехнического сооружения на общую сумму 350,00000 тыс.руб. и договор на ликвидацию несанкционированной свалки на общую сумму 159,99984 тыс.руб.

Степень эффективности муниципальной программы Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогом интегральной оценки составляет 73,3 %.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 27.03.2020 № 298**

 В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2022 году одной молодой семье было выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Данная молодая семья приобрела жилое помещение с помощью ипотечного кредитования в ПАО Сбербанк.

В связи с отсутствием поданных заявок на предоставление социальной выплаты целевые индикаторы муниципальной программыза 2022 год достигнуты не в полном объеме (на 50%). Социальная выплата предоставлена в размере 463 824, 90 руб., из них средства федерального бюджета - 175 279,61 руб., средства бюджета Ульяновской области - 186 367,23 руб. и средства бюджета муниципального образования «Мелекесский район» - 102 178,06 руб.

 По итогам интегральной оценки муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» признана эффективной (степень эффективности составляет 68,4%).

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации от 27.03.2020 №296**

1) Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» за 2022 год достигнуты в полном объеме;

2) расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» исполнены в полном объеме;

## 3) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» в 2022 году заключены договоры: на реализацию, проведение и организацию спортивно - массовых и физкультурных мероприятий (согласно утвержденному календарному плану) 225,0 тыс. руб. – «Первенство муниципальных образований Ульяновской области по футболу 2022», 70,0 тыс. руб. – договор на закупку наградной атрибутики, 10,0 тыс.руб. - приобретение оборудования, инвентаря для ДЮСШ, 9,0 тыс. руб. - ежегодный членский взнос Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки»;

4) степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 108%.

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Мелекесского района Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации от 27.03.2020 №297**

1) Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Мелекесского района Ульяновской области» за 2022 год достигнуты в полном объеме;

2) расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Мелекесского района Ульяновской области» исполнены в полном объеме;

 3) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Мелекесского района Ульяновской области» в 2022 году заключены договоры: на реализацию, проведение и организацию культурно - массовых и мероприятий на реализацию молодежной политике (согласно утвержденному календарному плану) 35,0 тыс.руб. – VI Слета сельской молодежи «100-летие СССР-Машина времени 2022 «МО «Мелекесский район», 25,0 тыс. руб. – договор на закупку наградной атрибутики;

4) степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 100%.

**Муниципальная программа «Организация перевозки автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»**

В рамках реализации муниципальной программы на 2022 год выделено 530,527 тыс. руб., на конец года произошло увеличение денежных средств за счет субсидий из областного бюджета до 1032,23349 тыс. руб.

По целевому индикатору «Доля населения, проживающая в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального образования, в общей численности населения муниципального образования «Мелекесский район»» показатель 1,2 %, что соответствует.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году заключено 2 муниципальных контракта на осуществление пассажирских перевозок по маршруту «Чувашский Сускан-Рязаново» на общую сумму 1032,23349 тыс. руб. из них 72,23349 тыс. руб. из областного бюджета и 960,0 тыс. руб.

Муниципальная программа является эффективной с исполнением 100 % обязательств.

**Муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 27.03.2020 №289**

1) В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета муниципального образования на общую сумму 967,0 тыс., внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления обеспечено в 100% объеме;

2) Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»за 2022 год достигнуты в полном объеме;

3) расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены на 100%;

4) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2022 заключен 51 договор;

5) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 100%.

**Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие  предпринимательства в  муниципальном образовании  «Мелекесский район»**

**Ульяновской области»**

1) В рамках реализации мероприятий муниципальной программы:

- в едином реестре малого и среднего предпринимательства включено 615 субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории муниципального образования «Мелекесский район», в том числе 468 индивидуальных предпринимателей и 147 юридических лиц;

- темп роста СМСП составил 104,7%;

- зарегистрировано 163 вновь созданных субъекта предпринимательской деятельности;

- в бюджет района от специальных налоговых режимов (УСНО, ЕСХН, ЕНВД, ПСН) поступили налоговые платежи в сумме 41,0млн. руб;

- объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения по полному кругу предприятий составил 55,9 тыс.руб.;

- доля общей среднесписочной численности работников у СМСП составила более 3 тыс. человек.

2) Целевые индикаторы муниципальной программы выполнены в полном объёме и соответствуют информации и отчетности представленной в Министерство экономического развития Ульяновской области.

3) Расходные обязательства, связанные с реализацией муниципальной программы составили 100,000 тыс. руб. в том числе:

3.1. Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства в профессиональные праздники – 0 тыс. руб.

3.2. Информационное обеспечение инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района:

- формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, издание рекламно-информационных материалов, изготовление выставочных стендов, услуги статистики, выпуск сувенирной продукции – 41,400 тыс.руб.

3.3. Участие, организация и проведение форумов и выставок инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечение деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО «Мелекесский район – 58,600 тыс.руб.

4) В рамках реализации муниципальной программы в перечень муниципального имущества, для предоставления в аренду СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП включено 37 объектов.

**Результаты реализации регионального проекта**

**«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата | План | Факт |
| Расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП (нарастающим итогом, ед.) | 36 | 37 (102,8%) |
| СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного или муниципального имущества (нарастающим итогом, ед.) | 5 | 5 (100%) |

**Результаты регионального проекта**

**«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата | План | Факт  |
| Самозанятым гражданам предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного или муниципального имущества (нарастающим итогом, ед.) | 3 | 3 (100%) |

5) В рамках реализации муниципальной программы заключено 23 социальных контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, при плановом показателе 20, что составляет 114%.

6) Степень эффективности реализации муниципальной программы по итогам интегральной оценки составила 111,2%.

7) Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований бюджета Мелекесский район на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом отсутствуют.

**Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»**

1) В рамках реализации программы в 2022 году за счет средств бюджета муниципального образования на общую сумму 96,0 было выплачено лицам, являющимся председателями Общественной палаты и Совета по вопросам общественного контроля в полном объеме. На общую сумму 4,0 проведены мероприятия по укреплению российской нации и этнокультурного развития народов России на территории муниципального образования «Мелекесский район», а именно разработаны и выпущены брошюры в количестве 80 штук, проведены беседы, направленные на информирование мигрантов о мерах социальной поддержки, культурных и образовательных мероприятиях, разработаны поздравительные адреса для представителей религиозных конфессий и национальных автономий с национальными и конфессиональными праздниками в количестве 174 штук;

2) целевые индикаторы муниципальной программы **«**Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**»** за 2022 год достигнуты в полном объеме, интегральная оценка эффективности составила 101,35%;

3) расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены в полном объеме;

4) В рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2022 году были заключены три договора. Договор возмездного оказания услуг на сумму 96,0 тыс. рублей, договор на ТМЦ на общую сумму 4,0 тыс. рублей;

6) Степень эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 101,35%.

**Муниципальная программа «Содействие в развитии малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Мелекесский район Ульяновской области, утвержденная постановлением администрации от 27.03.2020 №287**

В результате реализации муниципальной программы «Содействие в развитии малых форм хозяйствования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в 2022 году реализованы мероприятия по субсидированию части затрат личных подсобных хозяйств на сумму 100 тыс. рублей.

Целевые индикаторы муниципальной программы «Содействие в развитии малых форм хозяйствования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» достигнуты не в полном объеме.

Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район» связанные с реализацией муниципальной программы «Содействие в развитии малых форм хозяйствования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены в полном объеме.

Степень эффективности реализации муниципальной программы «Содействие в развитии малых форм хозяйствования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 199,93 %.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ , о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований бюджета Мелекесский район на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или ) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом отсутствуют

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации от 14.03.2022 №415**

1) В рамках реализации программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет»муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2022 году осуществлены следующие мероприятия:

 - в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних приняли участие более 2000 человек;

- разработано и распространено более 1000 памяток, буклетов о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек;

- израсходовано 10,0 тыс. рублей на подвоз граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации, в областные лечебные учреждения;

- эффективной оказалась работа дворовых тренеров. Работа дворовых тренеров проводилась в летний период, приняло участие более 500 человек.

2) Целевой индикатор «Уменьшение заболеваемости алкоголизмом» за 2022 год достигнут в полном объеме;

Целевой индикатор «Уменьшение смертности в трудоспособном возрасте» составил 99,9%, рост смертности в трудоспособном возрасте на 105,0% к аналогичному периоду прошлого года (184 случая к 180).

3) расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены в полном объеме;

4) степень эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 100,35%.

**Муниципальная программа
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании
"Мелекесский район" Ульяновской области",
утвержденная постановлением администрации от 27.03.2020 № 293**

1. В рамках реализации программы в 2022 году:
1) проведена антикоррупционная экспертиза 628 проектов муниципальных
правовых актов (включая муниципальные правовые акты городских и
сельских поселений), выявлено и устранено 9 (1,2%) коррупциогенных
факторов (при плановом показателе не более 4,5, 173% от планового
показателя);
2) среднее количество участников закупок, осуществлѐнных конкурентными
способами определения поставщиков -4,3 чел. (113% от планового
показателя);
3) доля закупок (в стоимостном выражении), осуществлѐнных у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций конкурентными способами определения поставщиков,
подрядчиков, исполнителей – 37,1 (116% от планового показателя);
4) опубликовано 186 информационных материалов антикоррупционной
направленности, подготовленных при непосредственном участии органов
местного самоуправления в печатных, электронных СМИ и на официальном
сайте администрации (155% от планового показателя);
5) размещена социальная реклама на трех билбордах и 120 плакатов с
информацией о номерах телефона для обращения о фактах коррупции,
более 2500 листовок «Что такое взятка», «Как противостоять коррупции»,
«Твое НЕТ имеет значение» и др.
6) проведено 374 мероприятия антикоррупционной направленности с
участием более 5 тыс. человек.
2. Целевые индикаторы муниципальной программы «Противодействие
коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области» за 2022 год достигнуты в полном объеме.
3. Расходные обязательства муниципального образования
«Мелекесский район», связанные с реализацией муниципальной программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский
район» Ульяновской области», исполнены в полном объеме.
4. Степень эффективности реализации муниципальной программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский
район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет
139,25.

**Муниципальная программа** «**Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации от 27.03.2020 №301**

1) В рамках реализации программы в 2022 году у 120 документов в муниципальном и межведомственном архивах было улучшено физическое состояние. В 2022 году в Центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформации института ВШГУ РАНХиГС по курсу «Цифровая трансформация. Быстрый старт» прошла обучение Барабанова Л.Н., как и было запланировано;

2) целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2022 год достигнуты в полном объеме;

3) расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», исполнены в полном объеме;

4) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» в 2022 году был заключен один договор по итогам запроса котировок на приобретение архивных коробов на сумму 10.000 рублей;

5) степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 100%.

**Муниципальная программа «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденная постановлением администрации от 24.03.2020 № 285**

 В рамках реализации программы в 2022 году за счет средств бюджета муниципального образования проводилось мероприятие: по публикациям касающихся вопросов защиты прав потребителей в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на общую сумму 8,10000 тыс.руб.

 Целевые индикаторы муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 2022 год достигнуты не в полном объеме.

 Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район» связанные с реализацией муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены не в полном объеме, процент освоения 81%.

 Степень эффективности муниципальной программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам интегральной оценки составляет 98,9 % муниципальная программа является эффективной.