Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»»

Таблица № 1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей (исполнено всего) | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей (исполнено в отчетном квартале) | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» |  |  | Всего, в том числе: | 2436,0 | 147,26460 | 147,26460 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета Мелекесского района Ульяновской области (далее – местный бюджет) | 2436,0 | 147,26460 | 147,26460 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на профилактику и преодоление зависимости (вредных привычек)» | Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» | Всего, в том числе: | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 10,0 |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и распространение памяток, буклетов, баннера о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек | Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» | Всего, в том числе: | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 10,0 |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля» | МКУ «СМТО | Всего, в том числе: | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 20,0 |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов для проведения термометрии, дезинфицирующих средств, мед изделий | МКУ «СМТО | Всего, в том числе: | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 10,0 |  |  |  |
| 2.2. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района, в части осуществления подвоза граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | МКУ «СМТО | Всего, в том числе: | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 10,0 |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни» | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования «Мелекесский район», Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район» | Всего, в том числе: | 70,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 70,0 |  |  |  |
| 3.1. | Проведение акций, направленных на информирование населения и публикация статей по вопросам здорового образа жизни. | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования «Мелекесский район» | Всего, в том числе: | 25,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 25,0 |  |  |  |
| 3.2. | Реализация мероприятий по организации работы дворовых тренеров | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования «Мелекесский район» | Всего, в том числе: | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 15,0 |  |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение конкурсов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних | Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район | Всего, в том числе: | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 30,0 |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области» | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | Всего, в том числе: | 1979,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 1979,0 |  |  |  |
| 4.1. | Реализация комплекса мер социальной помощи детям и семьям с детьми | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» | Всего, в том числе: | 249,0 | 23,0 | 23,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 249,0 | 23,0 | 23,0 |  |
| 4.2. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление статуса семьи и семейных традиций | - Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО «Мелекесский район»; - Управление образования администрации МО «Мелекесский район»; - МБУК «Районный дом культуры»; - МБУ ДО «Рязановская детская школа искусств», «Зерносовхозская детская школа искусств», - «Новомайнская детская школа искусств», «Мулловская детская школа искусств | Всего, в том числе: | 330,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 330,0 |  |  |  |
| 4.3. | Социальная поддержка молодых специалистов – врачей, фельдшеров, средних медицинских работников , оплата за найм жилья молодым специалистам | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Мелекесский район»; | Всего, в том числе: | 600,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 600,0 |  |  |  |
| 4.4. | Единовременная денежная выплата гражданам, являющимся членами семей военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Мелекесский район»; | Всего, в том числе: | 800,0 | 90,0 | 90,0 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 800,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки нетрудоспособным гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Мелекесский район»; | Всего, в том числе: | 357,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 357,0 |  |  |  |
| 5.1. | Реализация комплекса мер по социальной помощи граждан пожилого возраста и инвалидов | Администрация муниципального образования «Мелекесский район»; Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Мелекесский район» | Всего, в том числе: | 197,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 197,0 |  |  |  |
| 5.2. | Проведение торжественных мероприятий воинской Славы: | - Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации МО "Мелекесский район"; -Управление образования администрации МО "Мелекесский район"; - МБУК «Районный дом культуры»; - МБУ ДО «Рязановская детская школа искусств», «Зерносовхозская детская школа искусств», «Новомайнская детская школа искусств», «Мулловская детская школа искусств» | Всего, в том числе: | 160,0 | 34,2640 | 34,2640 |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 160,0 | 34,2640 | 34,2640 |  |

- Координатор муниципальной программы                                                                                                                                         Л.В. Калашникова

- Дата поступления отчета ________________