**Отчет**

**по оценке достижения значений целевых индикаторов**

**муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» и повышение качества жизни населения муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»**

за 4 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора, единица измерения | Предыдущий период по программе | | Отчетный год | | Отклонение фактического значения  от планового  (в отчетном периоде) | Причины отклонения |
| план | факт | План | факт | % |  |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | 55,7 | 46,2 | 70,0 | 71,0 | 101,4  (+1,4) |  |
| Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический осмотр и (или) диспансеризацию, в общей численности населения района, % | 62,5 | 26,3 | 62,5 | 80,0 | 128,0  (+28) |  |
| Число родившихся, на 1000 чел. населения | 6,6 | 2,5 | 6,6 | 6,6 | 100 |  |
| Число умерших, на 1000 чел. населения | 20,9 | 9,6 | 18,0 | 20,0 | 88,9  (-11,1) | По данным Ульяновскстата за 2024 года умерло 579 чел., рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1,04 % |
| Социальная поддержка молодых специалистов – врачей, фельдшеров, средних медицинских работников, человек | 5 | 2 | 6 | 13 | 216,7  (перевыполнение в 2,2) |  |
| Участие несовершеннолетних в профилактических мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, человек | 2000 | 1285 | 2000 | 2000 | 100,0 |  |
| Количество граждан, получивших меры поддержки за счет средств бюджета района, человек | 83 | 24 | 85 | 129 | 151,8  (+51,8) |  |

Заместитель Главы администрации –

начальник Управления образования

администрации муниципального образования

«Мелекесский район»

Ульяновской области Калашникова Л.В.